**Информация о результатах проверки законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, направленных в 2017 году на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2017-2019 годы» в администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области за период с 01.01.2017 по 31.12.2017**

**Объект проверки:**  администрация городского округа город Кулебаки, образовательные учреждения городского округа город Кулебаки Нижегородской области.  
**Проверенный период:** 2017 год.   
**Объем проверенных средств:**  14 931,95 тыс. рублей.

**Установлено нарушений и недостатков: 1 390,0** тыс. рублей (9,3% объема проверенных средств).

**Основные нарушения и недостатки:**

1. *Нарушение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ:*
   1. В нарушение п.8.2. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки, утвержденного постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 03.03.2016 № 395 при заключении контрактов не вносились изменения в сроки реализации мероприятий в Таблице1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2017-2019 годы»» муниципальной программы и Плана реализации МП на 2017 год.
2. *Нарушение Плана реализации муниципальных программ:*
   1. Сроки реализации мероприятий Плана реализации МП на 2017 год не соответствуют периоду выполнения указанных мероприятий муниципальной программы;
   2. В Плане реализации МП на 2017 год не указаны сроки реализации мероприятий;
   3. Ответственные исполнители мероприятий Плана реализации МП на 2017 год не соответствуют исполнителям мероприятий муниципальной программы;
   4. В Плане реализации МП на 2017 год не указаны ответственные исполнители мероприятий.
3. *Нарушения ведения бухгалтерского учета в сумме 1 390,0 тыс. рублей:*
   1. В нарушение п. 127 Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению, утвержденным [приказом](http://base.garant.ru/12180849/) Минфина России от 01.12.2010 N 157н фактические затраты администрации в объекты нефинансовых активов стоимостью 1 065,0 тыс. рублей, результатом которых стали проектно-сметные документации, не были учтены на счете [106.00](consultantplus://offline/ref=EFF4125D5D1D9059667E942389516ADFA649311FAF83B22B288CBC6CA7B0D6A02DC9A63A79614F080E7A5C19677E2CEFE500C0CEB420E928TFH6N) «Вложения в нефинансовые активы» до их оформления установленным порядком, а были списаны на расходы бюджета городского округа.

В соответствии с полномочиями, представленными статьей 17 Положения о контрольно - счетной комиссии городского округа город Кулебаки, утвержденного решением Совета депутатов городского округа город Кулебаки от 25.12.2015 №82, по итогам проверки:

1. Направлено представление для принятия мер по устранению и дальнейшему недопущению выявленных нарушений и недостатков в администрацию городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
2. Направлена информация о результатах проверки Совету депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области.

Аудитор КСК городского

округа город Кулебаки И.А. Смолина