Сводный годовой доклад о ходе реализации

и оценке эффективности муниципальных программ  городского округа город Кулебаки

за 2019 год.

г. Кулебаки

март  2020г.

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ  городского округа город Кулебаки  за 2018 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки, утвержденный постановлением  администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 03 марта 2016 года № 395 ( в ред. от 21.08.2018г. №1717),

на основе сведений, представленных в сектор реализации и координации программ отдела экономики управления экономики администрации городского округа город Кулебаки (далее – отдел экономики) ответственными исполнителям муниципальных программ  городского округа.

Приложения.

К Сводному докладу прилагается информация:

Сводная краткая форма  финансирования  муниципальных программ на территории г.о.г.Кулебаки по итогам  2019 года (Приложение № 1);

Результаты оценки эффективности муниципальных программ по итогам реализации  за 2019 год  (Приложение № 2).

Основные итоги реализации муниципальных программ за  2019 год на территории городского округа город Кулебаки. (Приложение 3).

1. Общие сведения о муниципальных программах городского округа город Кулебаки

1.1. Муниципальные программы как инструмент достижения целей  развития городского округа

В соответствии с законом Нижегородской области №24-з от 03.03.2015г. «О стратегическом планировании в Нижегородской области»  муниципальные  программы являются документами стратегического планирования и  должны стать ключевым механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование муниципального образования. Муниципальные программы разрабатываются в рамках целеполагания, прогнозирования и планирования на уровне муниципального образования.

Отдел экономики разработал   Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации городского округа  от 03.03.2016г. №395( в ред. от 21.08.2019г. №1717).

Согласно Порядку, разработка муниципальных программ –  осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, который был сформирован отделом экономики, совместно с заинтересованными  структурными подразделениями и утвержден постановлением  администрации г.о.г. Кулебаки от 15.08.2016г. №1692 (в ред.  от 03.03.2020г. № 393).

Указанный Перечень муниципальных программ сформирован с учетом полномочий муниципального образования, исходя из приоритетов социально-экономического развития .

Для обеспечения эффективного управления  реализацией муниципальных программ ответственными исполнителями программ разрабатывались планы их реализации.  Отделом экономики проводился ежеквартальный мониторинг реализации муниципальных программ в соответствии с планами их реализации в целях предупреждения возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ от запланированного. Результаты мониторинга ежеквартально направлялись главе администрации.

Целью формирования и реализации муниципальных программ является не просто охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения  крупных и значимых задач (проблем) социально-экономического развития городского округа.

1.2. Сведения об реализующихся муниципальных программах и представлении ответственными исполнителями отчетов о ходе реализации  муниципальных программ  по итогам 2019 года

В 2019 году реализовывались следующие программы:

| «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Пост. Адм. г.о.г.Кулебаки от 12.10.2017г. № 2420 ( в ред. от 25.12.2019г. № 2679) |
| --- | --- |
| «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2018 – 2020 годы» | Пост. Адм. г.о.г.Кулебаки от 11.12.2017г. № 3008 ( в ред. от 24.12.2019г. №2670) |
| «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018 - 2027 годы» | Пост. Адм. г.о.г.Кулебаки от 20.12.2017г. № 3109 ( в ред. от 25.12.2019 № 2682) |
| «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Пост. Адм. г.о.г.Кулебаки от 04.09.2017г. № 2105 ( в ред. от 17.01.2020г. №53) |
| "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы" | Пост. Администрации г.о.г.Кулебаки от 20.12.2017г. № 3110 (в ред. от 25.12.2019г. № 2689) |
| «Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 27.12.2017г. № 3236 ( в ред. от 25.12.2019г. №2690) |
| «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Пост. Адм. г.о.г.Кулебаки от 13.10.2017г. № 2438 ( в ред. от 24.12.2019г. №2675) |
| «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 26.12.2017г. № 3192 (в ред. от 04.12.2019г. №2512) |
| «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Кулебаки на период 2015- 2020 годы» | Пост. Адм. Кулебакского района от 15.04.2015г. № 586 (в ред. от 30.01.2019г. №2738) |
| «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2018 - 2020 годы» | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 28.12.2017г. № 3262 (в ред. от 23.12.2019г. №2648) |
| «Социальная поддержка граждан городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 21.12.2017г. № 3122 ( в ред. от 08.10.2019г. № 2134) |
| «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы» | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 29.12.2017г. № 3267 ( в ред. от 30.12.2019г. №2728) |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Куолебаки на 2018-2025 годы» | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 21.12.2017г. № 3121 (от 25.12.2019г. № 2691) |
| «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 16.10.2017г. №2460( в ред. от 12.12.2019г. №2556) |
| «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 26.12.2017г. № 3199 (в ред. от 30.12.2019г. № 2738) |
| Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2017-2019 годы | Пост. Адм. г.о.г. Кулебаки от 24.11.2016г. №2558 (в ред. от 31.12.2019г. № 2756) |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 28.12.2017г. № 3248 ( в ред. от 25.12.2019г. № 2701) |
| "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы" | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 28.03.2018г. №714 ( в ред. от 29.11.2019г. №2474) |

В течение 2019 года в программы вносились изменения  по программным мероприятиям, объему финансирования и  необходимые корректировки по целевым показателям. Кроме того, в декабре 2019 были внесены изменения  в 9 муниципальных программ с продлением срока их реализации  до 2025 года. Также были разработаны новые программы – 8 программ со сроком реализации 2020-2025 годы. Все нормативно-правовые акты по утверждению или внесению изменений в муниципальные программы получили положительное заключение Кулебакской городской прокуратуры (81 постановление).

В соответствии с п. 9 Порядка годовой отчет об итогах реализации муниципальной программы (далее – годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 20 февраля года, следующего за отчетным, согласно формам, изложенным в приложении 1 к Порядку, и направляется в отдел экономики.

На дату формирования сводного годового доклада  представлены 18 годовых отчетов ответственных исполнителей в установленные Порядком сроки.

Таким образом, Сводный годовой доклад сформирован на основе 18 годовых отчетов об итогах реализации муниципальных программ за 2019 год.

2. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ за 2019г.

Доля расходов бюджета  городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета практически  ежегодно увеличивается  и составляет:

| 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| --- | --- | --- |
| факт | факт | план | факт |
| 90,7 | 91,1 | 91,9 | 92,1 |

График 1

Доля финансирования  муниципальных программ из  всех источников

в 2019году                                   График2

| Образование | 65,3 % |
| --- | --- |
| Культура и спорт (МП «Развитие культуры..», МП «Развитие физ.культуры, спорта и молодежной политики..» | 19,1 % |
| Благоустройство, Формирование городской среды | 4,46 % |
| Транспорт и дороги | 3,22 % |
| Обеспечение жильем, соцзащита населения | 2,17 % |
| Управление финансами | 1,07 % |
| Охрана окружающей среды | 1,0 % |
| Информационное общество | 0,85 % |
| Муниципальное имущество | 0,82 % |
| Агропром | 0,8 % |
| Безопасность жизнедеятельности населения (МП «Обеспечение общественного порядка..», МП «Комплексные меры профилактики наркомании..», МП «Защита населения от ЧС…») | 0,7 % |
| Предпринимательство | 0,46 % |
| Энергосбережение | 0,03% |

2.1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ по итогам 2019 года.

Подробные результаты действия муниципальных программ изложены в Приложении 3 «Основные итоги реализации муниципальных программ за  2019 год на территории городского округа город Кулебаки».

В 2019 году на территории городского округа выполнялись следующие мероприятия в рамках реализации национальных проектов, которые были отражены в муниципальных программах:

Национальный проект «Жилье и городская среда»

региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2024 годы» реализовывались мероприятия:

-благоустройство 12 дворовых территорий;

-благоустройство общественного пространства (городской парк).

Общая сумма (кассовое исполнение) -20 347,036 тыс.руб. (13923,671 тыс.руб.-федеральный бюджет; 580,153тыс.руб.-областной бюджет; 5843,213тыс.руб. -бюджет округа)

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный проект «Жилье»

В рамках муниципальной программы «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы» реализовывались мероприятия:

-обеспечение жильем молодых семей (4 семьи),

-обеспечение жильем детей-сирот (11 детей),

-обеспечение жильем  граждан , утративших жилые помещения в результате пожара, по договору социального найма (1 семья).

Общая сумма (кассовое исполнение) –15 364,652 тыс.руб. (3261,604 тыс.руб.-федеральный бюджет; 11052,249тыс.руб. –областной бюджет; 1050,759 тыс.руб. бюджет округа)

Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Современная школа»

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в  городском округе город Кулебаки на 2018-2020 годы» реализовывались мероприятия:

-создание Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе МБОУ Тёпловской школы;

-капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Тепловская школа.

Общая сумма (кассовое исполнение) –4 515,8 тыс.руб. (2261,0 тыс.руб.-федеральный бюджет; 680,8 тыс.руб. –областной бюджет; 1574,0 тыс.руб.-бюджет округа).

Национальный проект «Культура»

Региональный проект «Культура малой Родины»

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры   городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» реализовывались мероприятия:

-текущий ремонт клубов в с.Шилокша и с.Ломовка.

Общая сумма (кассовое исполнение) –578,0 тыс.руб. (373,3 тыс.руб.-федеральный бюджет; 163,7 тыс.руб. –областной бюджт; 40,9тыс.руб. –бюджет округа).

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансирования (Финансовая поддержка МСП)»

В рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2018-2020 годы» реализовывались мероприятия:

- предоставление субсидии субъектам МСП ( 6 МСП),  занимающимся социальными видами деятельности.

Общая сумма (кассовое исполнение) –5050,0 тыс.руб. (4800 тыс.руб.-федеральный бюджет; 200 тыс.руб.-областной бюджет; 50 тыс.руб. –бюджет округа).

Национальный проект «Экология»

Региональный проект «Оздоровление Волги»

В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» реализовывалось мероприятие:

- выполнение проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений.

Общая сумма (кассовое исполнение) -5754,532 тыс.руб. (5466,805 тыс.руб. –областной бюджет; 287,727 тыс.руб. –бюджет округа).

2.2. Оценка эффективности муниципальных программ.

На основании данных ответственных исполнителей, представленных в годовых отчетах, была проведена оценка эффективности всех муниципальных программ, согласно методики (постановление администрации от 03.03.2016г. №395( в ред. от 21.08.2019г. №1717).

2.2.1. Оценка степени реализации  мероприятий

Степень реализации мероприятий программы оценивается для каждой подпрограммы или, в случае ее отсутствия, по каждой задаче программы. Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение  показателя (непосредственного результата) составляет не менее 95% от запланированного).

Все муниципальные программы можно сгруппировать по степени реализации мероприятий следующим образом:

Распределение программ по степени выполнения   мероприятий

График 3

1 группа -  10 муниципальных программ, мероприятия которых выполнены более, чем на 95% или выполнены полностью, из них :

-«Благоустройство..»-100%

-«Формирование современной городской среды…»-100%

-«Развитие  транспортной системы…»-100%

-Комплексные меры профилактики наркомании…» -100%;

-«Информационное общество..»- 100%

-«Энергосбережение…» - 100%

-«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем…»-100%

- «Социальная поддержка граждан..» -97%

-«Управление муниципальными финансами..»-96,2%;

-«Развитие предпринимательства…» - 95,8%

2 группа  выполнение мероприятий  от 80% до 95 % -   8 муниципальных программ:

-«Защита населения от ЧС..»-95%

-«Развитие физкультуры, спорта и молодежной политики...»-94,4%;

-«Обеспечение общественного порядка..» -94%;

-«Охрана окружающей среды..»-93,2%

-«Развитие культуры..» - 90,5%

-«Развитие образования..» -89,7%;

-«Развитие агропромышленного комплекса..»  -85%

-«Управление муниципальным имуществом..»-80%

3 группа выполнение мероприятий менее 80% - программ нет.

Динамика исполнения запланированных мероприятий по годам реализации

муниципальных программ.                                График 4

2.2.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования

Всего на реализацию 18 муниципальных программ из всех источников финансирования было направлено 1253,1млн.руб.-  96,7% от плана  (107% к 2018 году)

Исполнение финансирования муниципальных программ из бюджетов всех уровней  относительно установленного плана  составила – 97% (1 241,2 млн.руб.), в т.ч.

-по бюджету округа                   - 98% (581,9млн.руб)

-по федеральному бюджету      -100% (25,8 млн.руб.)

-по областному бюджету           -96% (633,5 млн.руб.)

Финансирование муниципальных программ в 2019 году в разрезе

источников, млн.руб.                                       График 5

Федеральные средства (25,8млн.руб.) привлекались  по программам:

-«Формирование современной городской среды..»-15,1 млн.руб. Средства были направлены на благоустройство 12 дворовых территорий  и  общественного пространства – городского парка (совместно с обл/бюджетом);

-«Развитие предпринимательства..»- 4,8млн.руб.-направлены на поддержку субъектов малого предпринимательства (6 субъектов МСП по итогам конкурса получили господдержку) ;

-«Обеспечение граждан доступным жильем…» -4,15 млн.руб. Средства пошли на выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан: предоставлены единовременные денежные выплаты на улучшение жилищных условий  2 ветерана боевых действий , 12 детям-сиротам (совместно с обл/бюджетом), также на получение ипотечного кредита 4 многодетным семьям (совместно с обл/бюджетом);

--«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики…»-0,740 млн.руб. на капитальный ремонт спортивного зала в Саваслейской школе (совместно с обл/бюджетом)

-«Развитие агропромышленного комплекса..» - 0,58млн.руб.  Средства в виде субвенций направлены на  развитие растениеводства, на реализованное молоко, на возмещение % ставки по кредитам сельхозпроизводителей;

-«Развитие культуры..» -0,488 млн.руб.- на ремонт ДК в с.Ломовка и Шилокша, на приобретение оборудования для 2 сельских библиотек.

Областные средства, (633,5млн.руб.) были направлены на программы:

-«Развитие образования..»-544,6млн.руб. (доля  в программе 66,5%)  в виде областных субвенций и субсидий на выполнение муниципальных заданий образовательных учреждений и обеспечение деятельности управления образования и его служб, выплату компенсации части родительской платы за содержание и уход за детьми, на организацию отдыха детей, на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях (завершение работ по капитальному ремонту школы №9,   д/с№ 20 и др. ремонтные работы);

-«Развитие культуры…» -44,84 млн.руб. на капитальный ремонт ДК им.«Дубровских» приобретение инструментов и оборудования в учреждения культуры и ввиде субсидий на выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры и центральной бухгалтерией.

-«Обеспечение граждан доступным жильем..» -18,68млн.руб. –на ипотечный кредит 4 многодетным семьям; на  компенсацию части ипотечных кредитов 4 семьям; на строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей (21 участок),   на приобретение жилья 12 детям-сиротам; на обеспечение жильем 1 семьи , пострадавшей от пожара и ремонт жилых помещений (5ед) детям-сиротам.

-«Охрана окружающей среды…» -7,67 млн.руб. на разработку ПСД по проекту модернизации системы водоотведения и очистки сточных вод округа, приобретение   контейнеров для раздельного сбора ТБО,  ликвидации несанкционированных свалок.

-«Развитие транспортной системы…»-4,78 млн.руб. –  ремонт тротуаров (с.Шилокша, с. Саваслейка, п.Гремячево)

-«Защита населенияот ЧС…»-3,6 млн.руб. – на оплату за реконструкцию централизованного оповещения.

-«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики…»-3,58 млн.руб. в виде субсидий на выполнение муниципального задания ФОК «Темп»; ремонт спортзала в Саваслейской школе.

- «Информаионное общество…»-1,96млн.руб. субсидии на выполнение муниципального задания газеты «Кулебакский металлист», внедрение системы электронного документооборота.

-«Благоустройство населенных пунктов..» - 1,76 млн.руб. –на благоустройство участка ул. Адм.Макарова и благоустройство территории около памятника участникам ВОВ в с.Теплово ( местные инициативы).

-«Формирование современной городской среды» - 0,63 млн.руб. –на благоустройство дворовых территорий в г.Кулебаки и благоустройство 1 общественного пространства (городского парка).

-«Развитие агропрома»-0,61млн.руб. субвенции на стабилизацию поголовья КРС, развитие растениеводства и возмещение % ставки по льготным кредитам

-«Управление муниципальными финансами…» - 0,55 млн.руб.на обеспечение деятельности финансового управления.

-«Развитие предпринимательства»-0,2млн.руб. на гранты  предпринимателям.

Средства прочих источников

Привлечено 11,86 млн.руб. – средства предприятий, учреждений и граждан- участников программ: «Развитие агропрома»-8,69млн.руб., «Развитие культуры»-1,29млн.руб., «Развитие транспортной системы»-0,85млн.руб., «Благоустройство…» -0,78млн.руб.,  «Энергосбережение…» - 0,2млн.руб.; «Охрана окружающей среды…» - 0,05 млн.руб.

Исполнение финансирования программ ( из всех источников)

График 6

- По 11 программам из 18  объемы финансирования из всех источников выполнены более чем на 95% , из них  :

-Управление муниципальными финансами..-100%

-Комплексные меры профилактики наркомании… -100%

-Развитие физической культуры, спорта..»-99,9%

- Развитие предпринимательства ..-99,5%:

-Энергосбережение…-99,5%

-Развитие образования..-99,3%

-Формирование современной городской среды..-98,5%

-Развитие транспортной системы-97,6%

-Обеспечение граждан доступным жильем..-97,4%

-Развитие культуры.. -97,3%;

-Информационное общество..-97,2%

По 6 программам запланированные объемы  финансирования выполнены  в объеме от 80%- 95%:

-Развитие агропромышленного комплекса..-95%

-Защита населения от ЧС…-95%

-Благоустройство..-90,5%

-Социальная поддержка граждан..-88,5%

-Управление муниципальным имуществом…-85,5%

-Обеспечение общественного  порядка… -81,7%

По 1 программе запланированные объемы финансирования  выполнены менее чем на 80%:

-Охрана окружаюющей среды..-34,6%

По программе «Охрана окружающей среды…» -отставание от планового финансирования  по мероприятиям: «Разработка проекта санитарно-защитной зоны на участки для расширения границ существующего городского кладбища», «Модернизация системы водоотведения и очистки сточных вод г.о.г.Кулебаки Нижегородской области» (позднее заключение контрактов на проведение работ по разработке проектной документации, срок исполнения переходит на 2020 год), «Рекультивация, благоустройство полигона ТБО г.Кулебаки» (мероприятие выполнено в полном объеме, проведена оплата 60% от стоимости, остаток –после прохождения госэкспертизы в 2020году).

Исполнение планового объема финансирования из бюджета городского округа.

| Исполнение 99%-100% - 6 муниципальных программ | 55,6% |
| --- | --- |
| Исполнение более 95% -99% - 4 муниципальные программы |  |
| Исполнение 80% -95% - 7 муниципальных программ: -Благоустройство..-91,5% -Защита населения от ЧС…-90% -Социальная поддержка граждан..-88,5% -Управление муниципальным имуществом…-85,5% -Обеспечение граждан доступным жильем..-82,6% -Обеспечение общественного порядка… -81,7% -Развитие агропромышленного комплекса..-80,5% | 38,9% |
| Исполнение ниже 80% - 1 муниципальная программа «Охрана окружающей среды..»-56,3% | 5,5% |

Динамика исполнение планового объема финансирования из всех источников по годам реализации муниципальных программ

График 7

Динамика  увеличения бюджетного финансирования муниципальных программ по годам реализации, млн.руб.                 График 8

Информация о финансировании муниципальных программ приведена в Приложении 1.

2.2.3. Оценка степени достижения  индикаторов целей подпрограмм (задач), муниципальных программ

Для оценки достижения плановых значений индикаторов программ определяется степень достижения плановых значений каждого индикатора, характеризующего цели  задачи подпрограмм, а при их отсутствии –характеризующие задачи программы.

Проведенный анализ показывает, что в среднем по всем муниципальным программам уровень достижения индикаторов, от предусмотренного в программах,  составил – 100 и более %. Это говорит о том, что комплекс мероприятий в значительной части программ, при имеющемся объеме финансирования и сроках реализации, выбран оптимальный, и уровень реализации программных мероприятий в целом оказался достаточно высокий.

Из 195 индикаторов в 18 программах:

160 индикатора выполнено на 100% и более.

20 индикаторов выполнено более чем на 90%:

15 индикаторов,  выполнено ниже уровня 90%  от  их значения.

Выполнение плановых значений индикаторов муниципальных программ

График 9

В целом по 14 программам целевые показатели ( индикаторы) выполнены на 100 и более %.

По 7 программам каждый индикатор выполнен на 100 и более %

-Формирование современной городской среды..

-Информационное общество..

-Развитие физической культуры, спорта…

- Развитие агропромышленного комплекса…

-Обеспечение граждан доступным жильем…

-Защита населения от ЧС..

-Благоустройство..

По 4 муниципальным программам индикаторы исполнены менее, чем на 100%:

-Развитие предпринимательства..-99,6%

-Энергосбережение ..-97,1%;

-Социальная поддержка граждан..-94,4%;

-Развитие транспортной системы..-90,3%

В данных программах ниже уровня 90% от запланированного выполнены  следующие  индикаторы:

«Развитие предпринимательства…»

- «Доля налогов на совокупный доход от субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме налогов, поступивших в бюджет городского округа, %» -выполнение 64,7%. Данное снижение связано со снижением налоговых поступлений от ЕНВД на 0,3 млн. руб., от патента на 0,2 млн. руб. и на 1,1 млн. руб. от сельхозпроизводителей  от уровня 2018 года (снижение числа СМП). Доля налогов на совокупный доход в налоговых доходах городского бюджета составила 6,6%.

- «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения городского округа, получивших поддержку из федерального, областного или местного бюджета, %» - выполнение 62%. В рамках муниципальной программы  предоставлено 6 субсидий субъектам МСП, АНО КЦПП – субъекта 4 МСП, в рамках МП С/Х – 2 субъекта МСП

- «Доля расходов бюджета городского округа на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов, предусмотренных в бюджете округа (без учета средств областного и федерального бюджетов), %» - выполнение 67%. Соотношение расходов бюджета городского округа на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства  в общем объеме расходов в текущем году снизилось

«Энергосбережение…»

- «Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) горячей воды, %» - выполнение 86%,  связано со снижением потребления ресурса в отчетном периоде»

«Развитие транспортной системы..»

- «Количество лиц, погибших в результате ДТП» -выполнение 75% Причина: увеличения количества ДТП со смертельным исходом  на территории городского округа.

- «Количество детей, погибших в результате ДТП» - выполнение 0%. Было запланировано ни одного  случая ДТП со смертельным исходом детей, по факту погиб 1 ребенок.

«Социальная поддержка граждан...»

- «Доля граждан, включенных в реализацию социально-значимых проектов, проводимых за счет программы, от общего числа граждан округа, %» - выполнение 0%. Общественно значимые программы и проекты в некоммерческих организациях не реализовывались.

В целом по муниципальным программам индикаторы достижения цели были выполнены в полном объеме  и ряд - перевыполнен.

Информация о выполнении индикаторов достижения цели по каждой программе приведена в Приложении 2.

2.1.4. Итоговая оценка эффективности муниципальных программ.

В 2019 году оценку эффективности проходили 18 муниципальных программ.

Проведенная оценка эффективности муниципальных программ  за период реализации 2019 г. показала, что 16 программ получили высокую оценку и 2 программы – среднюю.

РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

по итогам  оценки эффективности за период реализации  2019 год.

| № п./п | Наименование муниципальной программы | Оценка эффектив-ности | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024годы» | Высокая 0,998 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 2 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Высокая 0,998 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 3 | «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы» | Высокая 0,997 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 4 | «Информационное общество городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Высокая 0,996 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 5 | «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2017-2019 годы» | Высокая 0,986 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 6 | «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Высокая 0,985 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 7 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025годы» | Высокая 0,984 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 8 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2025годы» | Высокая 0,982 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 9 | «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025годы» | Высокая 0,981 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 10 | «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Кулебаки на период 2015- 2020 годы» | Высокая 0,981 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 11 | «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Высокая 0,978 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 12 | «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Высокая 0,975 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 13 | «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на2018-2020годы» | Высокая 0,966 | Продолжение муниципальной программы целесообразно Ответственному исполнителю усилить контроль за реализацией подпрограммы №5 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях городского округа город Кулебаки в 2018-2020 и на период до 2025года» |
| 14 | «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2027 годы» | Высокая 0,963 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 15 | «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Высокая 0,935 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 16 | "Социальная поддержка граждан городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Высокая 0,911 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. Программа закончила действие. |
| 17. | «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Средняя 0,85 | Продолжение муниципальной программы целесообразно Ответственному исполнителю усилить контроль за исполнением целевых показателей |
| 18. | «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Средняя 0,891 | Продолжение муниципальной программы целесообразно Ответственному исполнителю усилить контроль за исполнением целевых показателей. |

Выводы:

Достигнуто:

- В целом по муниципальным программам  целевые показатели в рамках задач и подпрограмм были выполнены.

В целях повышения результативности действия муниципальных программ сектором реализации и координации программ отдела экономики:

- организована работа по взаимодействию с ответственными исполнителями программ и финансовым управлением администрации по своевременной корректировке программ для исполнения программных мероприятий и их финансирования в полном объеме.

- Все муниципальные программы и изменения к ним зарегистрированы в государственном Реестре документов стратегического планирования (ГАС «Управление»).

- На сайте городского округа город Кулебаки «Стратегическое планирование», размещены и обновляются актуальные редакции всех муниципальных программ и планы их реализации, краткие итоги реализации программ, реестр муниципальных программ, оценка эффективности и сводный доклад  об итогах реализации, нормативно-правовые акты по разработке и  реализации программ.

Задачи, поставленные на 2019 год  были выполнены, а именно:

- Организована разработка и утверждение новых муниципальных программ:

- «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2020 – 2025 годы»;

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики  городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы»;

- «Развитие сельского хозяйства в городском округе город Кулебаки на период 2020-20205 годы»;

- «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020 - 2025 годы»;

- «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы»;

- «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы»;

- «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы»;

- «Обеспечение населения городского округа город Кулебаки Нижегородской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы».

Ответственными исполнителями организована работа рабочих групп по разработке данных  муниципальных программ. Учтена необходимость обязательного общественного обсуждения проектов  разработанных муниципальных программ (размещение на сайте и в ГАС «Управление»   (не менее 15 дней). Получены положительные заключения прокуратуры. Утвержденные программы размещены и зарегистрированы на сайте  ГАСУ.

- Организована работа по внесению изменений в 9 муниципальных программ с продлением срока реализации минимум до 2025 года.

- Мероприятия, в рамках реализации национальных проектов, в случае участия городского округа в их реализации, выделены отдельными мероприятиями в муниципальных программах.

- Проведены необходимые ежемесячные и  ежеквартальные мониторинги реализации муниципальных программ.

- Информация  по муниципальным программам размещена на официальном сайте городского округа и постоянно обновляется.

____________________________

Приложение 1

Сводная краткая форма  финансирования  муниципальных программ на территории городского округа город Кулебаки

по итогам   2019 года     <*> В соответствии с муниципальной программой <**>Кассовые расходы бюджета городского округа

| № п/п | Наименование программы/подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План, <*> 2019г. тыс.руб. | Факт 2019г расходы <**>,тыс.руб. | % исполне-ния годо-вого плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО по муниципальным программам: | Всего, в т.ч. | 1295580,0 | 1253087,1 | 96,7% |
|  |  | Бюджет округа | 595570,2 | 581873,9 | 97,7% |
|  |  | Федеральный бюджет | 25838,4 | 25835,0 | 100% |
|  |  | Областной бюджет | 661779,0 | 633523,1 | 95,7% |
|  |  | Иные источники | 12392,4 | 11855,1 | 95,7% |
| 1. | «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 102,0 | 102,0 | 100% |
| 2. | «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2018 – 2020 годы» | Бюджет округа | 738,7 | 707,8 | 95,8% |
|  |  | Федеральный бюджет | 4800,0 | 4800,0 | 100% |
|  |  | Областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 100% |
| 3. | «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018 - 2027 годы» | Бюджет округа | 11981,7 | 10238,9 | 85,5% |
| 4. | «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 35418,2 | 34767,0 | 98,2% |
|  |  | Областной бюджет | 5132,1 | 4787,2 | 93,3% |
|  |  | Иные источники | 860,7 | 846,4 | 98,3% |
| 5. | "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы" | Бюджет округа | 1840,0 | 1503,8 | 81,7% |
| 6. | «Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 8944,6 | 8730,9 | 97,6% |
|  |  | Областной бюджет | 2046,0 | 1956,1 | 95,6% |
| 7. | «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы! | Бюджет округа | 138248,9 | 137230,5 | 99,3% |
|  |  | Федеральн. бюджет | 487,7 | 487,7 | 100% |
|  |  | Областной бюджет | 48913,9 | 44841,6 | 91,7% |
|  |  | Иные источники | 1288,0 | 1288,0 | 100% |
| 8. | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Бюджет округа | 51777,5 | 51701,8 | 99,9% |
|  |  | Федеральный бюджет | 740,0 | 740,0 | 100% |
|  |  | Областной бюджет | 3577,3 | 3577,3 | 100% |
| 9. | «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Кулебаки на период 2015- 2020 годы» | Бюджет округа | 261,0 | 210,2 | 80,5% |
|  |  | Федеральн. бюджет | 580,4 | 580,4 | 100% |
|  |  | Областной бюджет | 607,8 | 607,8 | 100% |
|  |  | Иные источники | 9210,0 | 8687,0 | 94,3% |
| 10. | «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2018 - 2020 годы» | Бюджет округа | 275767,8 | 273862,0 | 99,3% |
|  |  | Областной бюджет | 548281,3 | 544659,8 | 99,3% |
| 11. | «Социальная поддержка граждан городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Бюджет округа | 1258,3 | 1114,1 | 88,5% |
| 12. | «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 3967,1 | 3275,8 | 82,6% |
|  |  | Областной бюджет | 18682,8 | 18682,7 | 100% |
|  |  | Федеральный бюджет | 4151,6 | 4151,6 | 100% |
| 13. | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы" | Бюджет округа | 3651,7 | 3289,4 | 90,1% |
|  |  | Областной бюджет | 3595,5 | 3595,5 | 100% |
| 14. | «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Бюджет округа | 12799,0 | 12799,0 | 100% |
|  |  | Областной бюджет | 554,3 | 554,3 | 100% |
| 15. | «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки» на 2018-2020 годы» | Бюджет округа | 7937,8 | 4469,5 | 56,3% |
|  |  | Областной бюджет | 27199,4 | 7672,5 | 28,2% |
|  |  | Иные источники | 50,0 | 50,0 | 100% |
| 16. | «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2017-2019 годы» | Бюджет округа | 31088,3 | 28456,0 | 91,5% |
|  |  | Областной бюджет | 2360,3 | 1760,3 | 74,6% |
|  |  | Иные источники | 783,7 | 783,7 | 100% |
| 17. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 200,0 | 198,0 | 99% |
|  |  | Иные источники | 200,0 | 200,0 | 100% |
| 18. | "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы" | Бюджет округа | 9587,7 | 9217,0 | 96,1% |
|  |  | Федеральный бюджет | 15078,7 | 15075,3 | 100% |
|  |  | Областной бюджет | 628,3 | 628,1 | 100% |
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0% |

________________________________________

Приложение 2

Результаты оценки эффективности муниципальных программ по итогам реализации  за 2019 год.

| п/п | Наименование программы , критерия оценки эффективности, целевого показателя муниципальной программы | Плановое значение 2019 год | Фактическое значение 2019 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» Цель: Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма и реабилитации лиц с наркотической зависимостью. |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. Все мероприятия по четырем задачам полностью выполнены. | 45 | 45 | 100% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб. ( бюджет округа) | 102,0 | 102,0 | 100% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию здорового образа жизни и профилактике наркомании, употребления ПАВ от общего количества несовершеннолетних и молодежи данного возраста, % | 62 | 68,2 | 110 % |
|  | Индикатор 1.2. Доля детей и молодежи округа, охваченных занятиями физической культурой и спортом, к общему количеству населения в возрасте от 6 до 29 лет, % | 81 | 82 | 101,2% |
|  | Индикатор 2.1. Доля публикаций в рубриках «Спорт» и «Здоровый образ жизни» на сайте кулебаки-округ.рф и в печатных СМИ от общего количества публикаций на темы молодежи, спорта, образования, % | 70 | 70,9 | 101,3% |
|  | Индикатор 3.1. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет более 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, % | 44,9 | 36,4 | 81% вследствие снижения общего количества лиц, прошедших лечение |
|  | Индикатор 4.1. Доля раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ к общему количеству зарегистрированных преступлений в данной сфере, % | 42 | 47,4 | 113% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,981 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование на 100%, значения целевых показателей, поставленных на 2019 год достигнуты. |
| МП «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2018 – 2020 годы». Цель: Оптимизация системы поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест, повышение уровня и качества жизни населения. |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. мероприятия по четырем задачам выполнены на 95% | 24 | 23 | 95,8% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб. в.т.ч. Бюджет округа Федеральный бюджет Областной бюджет | 5738,7 738,7 4800,0 200,0 | 5707,8 707,8 4800,0 200,0 | 99,5% 95,8% 100% 100% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1. Число субъектов малого предпринимательства на 10 тыс. человек населения, % | 231,6 | 223 | 96,3 %. сохранилась тенденция по снижению субъектов малого бизнеса |
|  | Индикатор 1.2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций округа, % | 18,03 | 17,6 | 97,6% |
|  | Индикатор 1.3.Прирост среднемесячной заработной платы на малых предприятиях (к предыдущему периоду), в % | 5,0 | 9,6 | 192% |
|  | Индикатор 1.4.Доля налогов на совокупный доход от субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме налогов, поступивших в бюджет городского округа, % | 10,2 | 6,6 | 64,7%Данное снижение связано со снижением налоговых поступлений от ЕНВД на 0,3 млн. руб., от патента на 0,2 млн. руб. и на 1,1 млн. руб. от сельхозпроизводителей от уровня 2018 года (снижение числа СМП). Доля налогов на совокупный доход в налоговых доходах городского бюджета составила 6,6%. |
|  | Индикатор 2.1.Доля субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения городского округа, получивших поддержку из федерального, областного или местного бюджета, % | 4,2 | 2,6 | Исполнение 62%. В рамках МП предоставлено 6 субсидий субъектам МСП, АНО КЦПП – субъекта 4 МСП, в рамках МП С/Х – 2 субъекта МСП |
|  | Индикатор 3.1. Доля расходов бюджета городского округа на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов, предусмотренных в бюджете округа (без учета средств областного и федерального бюджетов), % | 0,6 | 0,4 | 67%. Соотношение расходов бюджета городского округа на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов в текущем году снизилось. |
|  | Индикатор 4.1.Наличие проектов муниципальных правовых актов, касающихся предпринимательской деятельности, не прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ), ед. | 0 | 0 | 100% |
|  | Индикатор 4.2.Количество проведенных заседаний координационного или совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства при органах местного самоуправления, ед. | 9 | 9 | 100% |
|  | Индикатор 4.3.Количество принятых решений на проведенных заседаниях координационного или совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства при органах местного самоуправления, ед. | 12 | 14 | 116,7% |
|  | Индикатор 5.1. Ежегодное увеличение количества объектов имущества в Перечне муниципального имущества городского округа город Кулебаки Нижегородской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, на % к 2017 году, % | 100 | 100 | 100% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Средняя | - | 0,85 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 95,8%, запланированное финансирование выполнено на 99,5% значения целевых показателей, поставленных на 2019 год достигнуты на 89% ( три показателя выполнены ниже 70%) |
| МП «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018 - 2027 годы». Цель: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Кулебаки на основе современных принципов и методов управления, а также оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение доли имущественных и земельных ресурсов в налоговых и неналоговых доходах городского округа город Кулебаки. |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 20 | 16 | 80% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб. ( бюджет округа) | 11981,7 | 10238,9 | 85,5% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1 Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости, до 55% | 51 | 52 | 102% |
|  | Индикатор 1.2. Эффективность использования муниципального имущества предприятиями и учреждениями (использование, целевое использование, эффективность) до 100% | 99,6 | 99,22 | 99,6% |
|  | Индикатор 2.1. Доведение доли вовлеченных в хозяйственный оборот (аренда, продажа, перевод в другие категории земель, передача в собственность) земель сельскохозяйственного назначения: - находящихся в собственности округа (по отношению к общему количеству таких земель на момент разработки программы) до 45% | 35 | 34,09 | 97,4% |
|  | Индикатор 2.2. Снижение количества неиспользуемого (не переданного в пользование) имущества до 30 % от общего количества имущества муниципальной казны, без учета земельных участков),% | 40,5 | 37,4 | 108,3% |
|  | Индикатор 2.3. Снижение количества объектов недвижимого имущества казны, требующих проведения ремонта, модернизации, реконструкции, демонтажа (утилизации) до 6,2 % от общего количества недвижимого имущества муниципальной казны без учета земельных участков), % | 16,9 | 7,9 | 213% |
|  | Индикатор 3.1.Сокращение количества убыточных муниципальных предприятий, до 0% | 20,0 | 17,0 | 117,6% |
|  | Индикатор 4.1. Доведение доли земель с/х назначения, сформированных в счет невостребованных земельных паев и оформленных в собственность городского округа, по отношению к оставшейся площади невостребованных земель с/х назначения ранее находящихся в долевой собственности пайщиков, без учета выкупленных в собственность ранее арендуемых муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения до 90% | 86,0 | 86,0 | 100% |
|  | Индикатор 4.2.Доведение доли сформированных и оформленных в собственность (аренду) земельных участков: под существующими гаражами (от общей площади земельных участков, занятых гаражными массивами) до 37% | 34,0 | 35,0 | 103% |
|  | Индикатор 4.3.Доведение доли сформированных и оформленных в собственность (аренду) земельных участков: под объектами лесопереработки (от общей площади земельных участков, занятых пилорамами) до 100% | 95,5 | 95,5 | 100% |
|  | Индикатор 4.4.Доведение доли сформированных и оформленных в собственность (аренду) земельных участков: под объектами торговли и промышленными объектами (от общей площади земельных участков используемых под данные виды деятельности) до 80%. | 63,7 | 97,29 | 152,7% |
|  | Индикатор 4.5.Вовлечение в хозяйственный оборот бесхозных объектов до 40% (в том числе оформление их в собственность) нарастающим итогом от количества выявленных бесхозных объектов на дату утверждение программы с учетом их увеличения на количество выявленных объектов в каждом отчетном году, % | 20 | 23 | 115% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,963 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 80%, запланированное финансирование- на 85,5%, значения целевых показателей, поставленных на 2019 год достигнуты. |
| МП «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» Цель: Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах городского округа город Кулебаки. |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 31 | 31 | 100% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Областной бюджет Иные источники | 41411,0 35418,2 5132,1 860,0 | 40400,6 34767,0 4787,2 846,4 | 97,6% 98,2% 93,3% 98,4% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1.1. Процент износа подвижного состава пассажирского автотранспорта, % | 38,9 | 38,9 | 100% |
|  | Индикатор 1.1.2. Доля охвата населения регулярным автобусным сообщением в общей численности населения г.о.г.Кулебаки, % | 99,8 | 99,8 | 100% |
|  | Индикатор.2.1.1. Доля центральных дорог общего пользования (соответствующих ГОСТ) с нанесенной дорожной разметкой) | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.3. Количество детей, погибших в результате ДТП, чел. | 0 | 1 | 0% В результате ДТП погиб ребенок |
|  | Индикатор 2.1.2. Количество лиц, погибших в результате ДТП, чел. | 3 | 4 | 75% в результате увеличения количества ДТП со смертельным исходом |
|  | Индикатор 2.2.1. Увеличение количества уголков и щитов с информацией о правилах дорожного движения, % | 137,5 | 133 | 97% |
|  | Индикатор 3.1.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 10,7 | 10,7 | 100% |
|  | Индикатор 3.1.2. Доля отремонтированных (ежегодно) автомобильных дорог от общей протяженности муниципальных дорог с усовершенствованным покрытием | 1,54 | 1,54 | 100% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая. | - | 0,935 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 97,6%, значения целевых показателей, поставленных на 2019 год достигнуты на 90%. |
| МП "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы" Цель: Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и коррупции, укрепление межнационального согласия, создание условий безопасности личности и общества от проявлений терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, коррупционных проявлений и борьба с нелегальной миграцией в городском округе город Кулебаки Нижегородской области |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 64 | 60 | 94% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Иные источники | 1840,0 1840,0 0 | 1503,8 1503,8 0 | 81,7% 81,7% 0% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1.Рост количества субъектов профилактики преступлений, % | 100,0 | 100,0 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений, % | 23,7 | 24,8 | 95,6% |
|  | Индикатор 2.2.Удельный вес количества преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений, % | 36,4 | 34,5 | 105,5% |
|  | Индикатор 2.2.1.Удельный вес преступлений от количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах и общественных местах | 37,9 | 35,9 | 105,6% |
|  | Индикатор 2.2.2. Удельный вес количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения от общего количества зарегистрированных преступлений | 44,2 | 46,7 | 94,6% |
|  | Индикатор 2.2.3. Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми | 37,8 | 30,7 | 123% |
|  | Индикатор 2.3.Доля несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), вовлеченных в мероприятия по формированию законопослушного поведения, из общего количества несовершеннолетних данного возраста, % | 69 | 76,8 | 111% |
|  | Индикатор 2.4. Удержание количества случаев несанкционированного проникновения посторонних транспортных средств на территорию образовательных учреждений, включенных в перечень объектов возможных террористических устремлений на территории округа, на начальном уровне. % | 0 | 0 | 100% |
|  | Индикатор 2.5.Рост количества объектов с массовым пребыванием людей, на которых проводятся меры профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации их проявлений, ед. | 67,7 | 67,7 | 100% |
|  | Индикатор 3.1.Рост количества организованных мероприятий по профилактике распространения в обществе экстремистских идей, ед. | 90,9 | 90,9 | 100% |
|  | Индикатор 4.1.Доля граждан, давших положительную оценку деятельности органов местного самоуправления по реализации антикоррупционной политики в округе, % от числа опрошенных | 42,7 | 43,6 | 102,1% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,975 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 94%, запланированное финансирование- на 81,7%, значения целевых показателей, поставленных на 2019 год достигнуты. |
| МП «Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» Цель: Улучшение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности городского округа город Кулебаки, за счет: обеспечения конституционного права граждан на получение информации; повышения качества и эффективности муниципального управления на основе использования органами местного самоуправления возможностей информационных и телекоммуникационных технологий |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 33 | 33 | 100% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Областной бюджет | 10990,6 8944,6 2046,0 | 10687,0 8730,9 1956,1 | 97,2% 97,6% 95,6% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1.1. Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» от общего количества оказываемых администрацией городского округа муниципальных услуг (доля муниципальных услуг, оказываемых МБУ «МФЦ» к общему количеству муниципальных услуг) ,% | 77,0 | 77,0 | 100% |
|  | Индикатор 1.1.2. Доля граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, % | 77,0 | 77,0 | 100% |
|  | Индикатор 1.2.1.Доля СМИ городского округа, с которыми осуществляется взаимодействие по размещению официальной информации ОМСУ от общего количества зарегистрированных СМИ ,% | 100,0 | 100,0 | 100% |
|  | Индикатор 1.2.2. Доля рассмотрения плановых вопросов, инициированных ОМСУ, на Совете общественности,% | 100,0 | 100,0 | 100% |
|  | Индикатор 1.3.1. Уровень обеспеченности местным печатным средством массовой информации газеты «Кулебакский металлист» жителей г.о.г. Кулебаки на 1000 человек (доля среднего годового тиража к численности населения городского округа в тыс.), экз./тыс.чел. | 153,2 | 153,2 | 100% |
|  | Индикатор 1.4.1.Наличие единой концепции брендирования территории городского округа город Кулебаки, ед. | 1 | 1 | 100% |
|  | Индикатор 1.4.2.Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, находящимися в ведении управления делами (МБУ «Многофункциональный центр», МАУ РИЦ «Кулебакский металлист»), % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.1.Уровень обеспеченности архивохранилища металлическими архивными стеллажами, % | 92,5 | 93,3 | 100,9% |
|  | Индикатор 2.1.2.Уровень создания страхового фонда особо ценных документов от установленного плана на 2017 год (доля от общего количества особо ценных дел), % | 54,4 | 54,4 | 100% |
|  | Индикатор 2.2.1.Уровень оснащенности администрации специальным выставочным оборудованием для организации музея, тематических выставок и экспозиций в здании администрации, % | 5,0 | 5,0 | 100% |
|  | Индикатор 3.1.1.Уровень реализации комплексных мероприятий по обеспечению сохранности служебной информации в электронном виде, защите информации (в т.ч. обслуживание серверного оборудования), % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 3.1.2.Уровень обеспеченности необходимой оргтехникой и оборудованием рабочих мест сотрудников администрации городского округа,% | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 3.1.3. Доля работников ОМСУ городского округа город Кулебаки (администрация, Совет депутатов, КСК)подключенных к СЭДО (без учета работников хозяйственной группы и водителей) | 72,7 | 72,7 | 100% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,996 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 97,2%, значения целевых показателей, поставленных на 2019 год достигнуты на 100% |
| МП «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» Цель: Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа город Кулебаки в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия округа и единого культурно-информационного пространства. |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 21 | 19 | 90,5% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Федеральный бюджет Областной бюджет Иные источники | 188938,5 138248,9 487,7 48913,9 1288,0 | 183847,8 137230,5 487,7 44841,6 1288,0 | 97,3% 99,3% 100% 91,7 100% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1. Доля отремонтированных учреждений культуры,% | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 1.2 Доля учреждений культуры оснащенных компьютерной техникой (в т.ч. взамен изношенной), светотехническим и музыкальным оборудованием, музыкальными инструментами от общего количества учреждений культуры городского округа, % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.1.Доля учащихся МБУ ДО, ставших победителями и призерами областных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятий,% | 13,3 | 14,9 | 112% |
|  | Индикатор 2.1.2. Охват детей (7-17 лет) дополнительным образованием от общего количества детей данного возраста, % | 21,9 | 21,49 | 98,1% |
|  | Индикатор 3.1.1. Охват населения библиотечным обслуживанием, % | 40,0 | 40,0 | 100% |
|  | Индикатор 3.1.2. Охват населения округа культурно-массовыми мероприятиями , на 1000 чел., % | 76,5 | 79,8 | 104% |
|  | Индикатор 3.1.3 . Охват населения округа, участвующего в занятиях клубных формирований, % | 5,27 | 5,5 | 104% |
|  | Индикатор 3.2.1. Повышение уровня удовлетворенности граждан округа, качеством предоставляемых услуг | 80 | 80 | 100% |
|  | Индикатор 3.2.2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 597, к средней заработной плате по округу | 96,0 | 108,0 | 112,5% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,985 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 90,5%, запланированное финансирование- на 97,3%, значения целевых показателей, поставленных на 2019 год достигнуты. |  |  |  |
| МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации ее потенциала в интересах округа. |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 18 | 17 | 94,4% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Областной бюджет Иные источники | 56094,8 51777,5 3577,3 740,0 | 56019,1 51701,8 3577,3 740,0 | 99,9% 99,9% 100% 100% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1.1.Доля населения городского округа город Кулебаки, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества населения округа,% | 50 | 50 | 100% |
|  | Индикатор 1.1.2.Доля обучающихся в образовательных учреждениях, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся в образовательных организациях,% | 47 | 47 | 100% |
|  | Индикатор 1.1.3.Доля занимающихся физической культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями от общего количества инвалидов в округе, % | 19 | 19 | 100% |
|  | Индикатор 1.1.4.Доля населения, принявшего участие в выполнение нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» от общего количества населения в округе, % | 30 | 30 | 100% |
|  | Индикатор 1.2.1.Число наград (золото, серебро, бронза на областных и всероссийских соревнованиях (за 100% кол-во призовых мест 2017 года), % | 110 | 130 | 118,2% |
|  | Индикатор 1.3.1.Объём финансирования, направленный на улучшение материально-технической базы спорта, % (за 100 % - объем аналогичного финансирования за 2017 г.), % | 1324,5 | 1414,4 | 106,8% |
|  | Индикатор 2.1.1.Доля охвата молодежи мероприятиями,% | 39 | 39 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.2.Доля молодежи, входящей в общественные организации и объединения,% | 18 | 18 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.3.Доля молодых людей, охваченных волонтерской деятельностью,% | 8 | 8 | 100% |
|  | Индикатор 2.2.1.Доля молодых людей, охваченных трудовой занятостью в летний период, % | 5,5 | 5,5 | 100% |
|  | Индикатор 2.3.1.Доля молодых людей, победителей, призеров, лауреатов, дипломантов творческих, научных мероприятий,% | 7 | 7 | 100% |
|  | Индикатор 2.4.1.Число молодых семей, охваченных мероприятиями, % | 167 | 167 | 100% |
|  | Индикатор 2.5.1.Доля освещенных молодежных мероприятий в СМИ, через социальные сети,% | 90 | 90 | 100% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,998 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 94%, запланированное финансирование- на 99,9%, значения целевых показателей, поставленных на 2019 год достигнуты. |
| МП «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Кулебаки на период 2015- 2020 годы» Цель: Обеспечение населения городского округа город Кулебаки высококачественными продуктами питания в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности РФ |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 13 | 11 | 85% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Федеральный бюджет Областной бюджет Иные источники | 10659,2 261,0 580,4 607,8 9210,0 | 10085,4 210,2 580,4 607,8 8687,0 | 95% 80,5% 100% 100% 94,3% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.Рост объемов производства продукции растениеводства, % | 166,5 | 167,8 | 100,8% |
|  | Индикатор 2.Рост объемов производства продукции животноводства, % | 110,4 | 112,5 | 101,9% |
|  | Индикатор 3.Рост производства продукции сельского хозяйства у населения, % | 146,8 | 149,4 | 101,8% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,981 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 85%, запланированное финансирование- на 95%, значения целевых показателей, поставленных на 2019 год достигнуты. |
| МП «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2018 - 2020 годы» Цель: Формирование муниципальной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, соответствующей требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа город Кулебаки. |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 29 | 26 | 89,7% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Областной бюджет | 824049,1 275767,8 548281,3 | 818521,9 273862,0 544659,8 | 99,3% 99,3% 99,3 |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикотор 1.1.1.Доля детей дошкольного образования 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 6 - 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях),% | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 1.2.1.Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % образовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,56 | 1,43 | 91,7% Результаты ГИА. |
|  | Индикатор 1.2.2. Доля населения в возрасте от 5 до 18 лет охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, % | 99,4 | 94,6 | 95,2% несколько детей не посещали школу |
|  | Индикатор 1.2.3. Доля обучающихся муниципальных образовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, % | 84 | 85,4 | 101,7% |
|  | Индикатор 1.2.4.Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся ,% | 98,69 | 98,02 | 99,3% |
|  | Индикатор 1.2.5.Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | 71 | 82 | 115,5% |
|  | Индикатор 1.3.1.Средний балл сдачи ЕГЭ по русскому языку | 67,5 | 71,73 | 106,3% |
|  | Индикатор 1.3.2.Средний балл сдачи ЕГЭ по литературе | 63,1 | 75,77 | 120,1% |
|  | Индикатор 1.3.3.Средний балл сдачи ЕГЭ по истории | 61,0 | 57,28 | 93,9% результаты ГИА |
|  | Индикатор 1.4.1.Доля образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций, % | 11,1 | 5,6 | 50,5% имеется одно учреждение |
|  | Индикатор 1.5.1.Доля дошкольных образовательных организации, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 1.5.2.Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.1.Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), % | 84,8 | 70 | 82,5% отчет ДО-1, произошло уменьшение количества детей, получающих услуги допобразования в возрасте от5-7лет |
|  | Индикатор 2.2.1.Доля воспитанников организаций дополнительного образования, участвующих в конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях различного уровня, в общей численности воспитанников, % | 71,0 | 71,3 | 100,4% |
|  | Индикатор 2.3.1.Доля обучающихся, охваченных мероприятиями духовно-нравственной направленности, % | 20,0 | 21,5 | 107,5% |
|  | Индикатор 2.4.1. Доля обучающихся регулярно занимающихся физической культурой и спортом, % | 48,0 | 67,1 | 139,8% |
|  | Индикатор 2.5.1.Доля обучающихся, входящих в общественные организации и объединения, % | 54,0 | 53,1 | 98,3% |
|  | Индикатор 2.6.1.Доля обучающихся, участвующих мероприятиях, акциях, поисково-исследовательской деятельности экологической направленности, % | 18,0 | 16,4 | 91,1% |
|  | Индикатор 2.7.1.Доля детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, % | 87,5 | 85,2 | 97,4% увеличилось базовое количество обучающихся |
|  | Индикатор 2.8.1. Доля организаций дополнительного образования, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, % | 100,0 | 100,0 | 100% |
|  | Индикатор 3.1.1.Доля граждан, принявших участие в муниципальных мероприятиях патриотической направленности от общего количества граждан, % | 95,0 | 95,0 | 100% |
|  | Индикатор 3.1.2.Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных и местных соревнованиях военно-патриотического профиля, % | 94,0 | 94,0 | 100% |
|  | Индикатор 4.1.1.Доля руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников и руководителей таких организаций, % | 98,5 | 95,4 | 96,9% |
|  | Индикатор 4.1.2.Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников, % | 22,3 | 29,6 | 132,7% |
|  | Индикатор 4.1.3.Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации, % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 4.1.4.Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет включительно в дошкольных образовательных организациях от общего числа педагогических работников ДОО, %. | 39,0 | 33,0 | 84,6% отчет 85-К |
|  | Индикатор 4.1.5.Доля учителей в возрасте до 35 лет включительно в общеобразовательных организациях от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций, %. | 24,7 | 25,5 | 103,2% |
|  | Индикатор 4.1.6.Доля педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет включительно в организациях дополнительного образования от общего числа педагогических ОДО, % | 43,0 | 43,0 | 100% |
|  | Индикатор 4.2.1.Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся,% | 84,0 | 85,4 | 101,7% |
|  | Индикатор 4.3.1.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 88,9 | 83,3 | 93,7% три учреждения имеют высокий процент износа зданий |
|  | Индикатор 4.3.2.Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании г.о.г.Кулебаки,% | 100 | 103,7 | 103,7% |
|  | Индикатор 4.3.3.Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Нижегородской области, % | 100 | 98,0 | 98% отчет |
|  | Индикатор 4.3.4.Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей г.о.г.Кулебаки, % | 100 | 100,6 | 100,6% отчет |
|  | Индикатор 5.1.1.Доля обучающихся в очной форме в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций осуществляющих обучение в очной форме, % | 98,69 | 98,02 | 99,3% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,966 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 89,7%, запланированное финансирование- на 99,3%, значения целевых показателей, поставленных на 2019 год достигнуты на 96%. Ответственному исполнителю даны рекомендации по усилению контроля за реализацией подпрограммы 5 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях городского округа город Кулебаки в 2018-2020 и на период до 2025 года». |
| МП «Социальная поддержка граждан городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы" Цель: Реализация семейной политики на территории округа, повышение общественного и социального статуса, повышение уровня и качества жизни семей с детьми, ветеранов боевых действий, граждан пожилого возраста и инвалидов, развитие потенциала некоммерческих организаций в целях достижения приоритетных задач в социальной сфере |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 34 | 33 | 97% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб. ( бюджет округа) | 1258,3 | 1114,0 | 88,5% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1.1.Доля граждан, удостоенных почетных званий, граждан особых категорий (участники Великой Отечественной войны, участники Сталинградской битвы, участники Курской битвы, участники освобождении г. Ленинграда, узники фашизма, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, граждане, пострадавшие от политических репрессий, долгожители в дни юбилейных дат (90, 95, 100 и более лет), принявших участие в мероприятиях по чествованию, к общему количеству граждан указанных категорий, % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 1.1.2. Доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности, для обеспечения доступа к электронным услугам, от числа граждан в возрасте до 80 лет, % | 4,1 | 4,1 | 100% |
|  | Индикатор 1.2.1. Доля граждан пожилого возраста, принявших участие в общественно-значимых, спортивно-массовых мероприятиях, окружных соревнованиях, Спартакиаде граждан пожилого возраста, участие в творческих кружках, мастерских, клубах, культурно-массовых мероприятиях к общему количеству пенсионеров в возрасте до 80 лет, % | 21,2 | 21,2 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.1. Удельный вес детей инвалидов, принявших участие в конкурсе на соискание именной стипендии правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам, занимающихся творчеством, физкультурой и спортом, общественной деятельностью, от общего количества детей инвалидов, % | 21,0 | 21,0 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.2. Доля инвалидов, детей-инвалидов получивших социальную поддержку, к общему количеству инвалидов, % | 3,7 | 3,7 | 100% |
|  | Индикатор 2.2.1. Доля инвалидов, принимающих участие в творческих кружках, мастерских, культурно-досуговых мероприятиях, посещающих спортивные секции на постоянной основе, в Центре оздоровления (ДК), принимающих участие в окружных спортивных мероприятиях, к общему количеству инвалидов 2-3 гр. в возрасте до 80 лет, % | 56,0 | 56,0 | 100% |
|  | Индикатор 2.3.1.Доля паспортизированных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 2.3.2.Доля обследованных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в округе, % | 84,0 | 84,0 | 100% |
|  | Индикатор 2.3.3.Доля реализованных адресных программ и планов адаптации объектов инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в округе, % | 21,0 | 21,0 | 100% |
|  | Индикатор 3.1.1.Доля матерей, награжденных «Почетным дипломом многодетной матери городского округа», в общем количестве многодетных матерей, % | 7,7 | 7,7 | 100% |
|  | Индикатор 3.1.2.Доля семей (молодых, многодетных, др.), принявших участие в мероприятиях по чествованию семей, от общего количества семей, % | 1,13 | 1,13 | 100% |
|  | Индикатор 3.1.3.Доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, в реализации мероприятий муниципального проекта «Кулебакская семья», проводимые за счет программы, от общего количества семей,% | 1,5 | 1,5 | 100% |
|  | Индикатор 3.2.1.Доля граждан, получивших меры дополнительной адресной помощи, в общем количестве граждан, имеющих право на дополнительную адресную помощь и обратившихся за назначением дополнительной адресной помощи, % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 4.1.1.Доля ветеранов, получивших социальную поддержку, от общего количества ветеранов боевых действий,% | 22,2 | 22,2 | 100% |
|  | Индикатор 4.1.2.Доля родителей и вдов погибших военнослужащих, получивших социальную поддержку, от общего количества родителей и вдов погибших военнослужащих,% | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 4.2.1.Доля ветеранов, принявших участие в проведении торжественных массовых патриотических мероприятиях (встречи, акции, классные часы, военно-патриотические игры, смотры, конкурсы среди школьных военно-патриотических клубов, др.), в Спартакиаде, посвященной памяти героя РФ И.А.Морева, от общего количества ветеранов боевых действий,% | 24,4 | 24,4 | 100% |
|  | Индикатор 5.1.1. Доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных общественных организаций, от общего числа граждан округа, % | 6,2 | 6,2 | 100% |
|  | Индикатор 5.2.1. Доля граждан, включенных в реализацию социально-значимых проектов, проводимых за счет программы, от общего числа граждан округа, % | 0,7 | 0 | 0% общественно значимые программы и проекты в некоммерческих организациях не реализовывались |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,911 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 97%, запланированное финансирование- на 88,5%, значения целевых показателей, поставленных на 2019 год достигнуты на 94% |
| МП «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы». Цель: Развитие массового строительства жилья и исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 15 | 15 | 100% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Федеральный бюджет Областной бюджет | 26801,5 3967,1 4151,6 18682,8 | 26110,1 3275,8 4151,6 18682,7 | 97,4% 82,6% 100% 100% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.2.1. Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, расселенных в 2013-2017гг. ед/год | 7 | 7 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия из числа участников подпрограммы (170), % | 3 | 3 | 100% |
|  | Индикатор 5.1.1.Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, от общего количества земельных участков необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в городском округе город Кулебаки поставленным на учет многодетным семьям, % | 68,8 | 68,8 | 100% |
|  | Индикатор7.1. Доля граждан, относящихся к отдельным категориям, улучшивших в отчетном году жилищные условия, от общей численности граждан, относящихся к отдельным категориям, состоящих на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % (274чел.) | 12,7 | 19,3 | 152% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,997 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 97,4%, значения целевых показателей, поставленных на 2019 год достигнуты. |
| МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы" Цель: Снижение социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня пожарной безопасности объектов и территории городского округа |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 20 | 19 | 95% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Областной бюджет | 7247,2 3651,7 3595,5 | 6884,8 3289,3 3595,5 | 95% 90% 100% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1.1. Прирост обученного населения на учебно-консультационных пунктах (УКП) по отношению к обученному населению на УКП в 2016г., % | 41,9 | 41,9 | 100% |
|  | Индикатор 1.2.1.Доля защитных сооружений соответствующих инженерным нормам, % | 14,2 | 14,2 | 100% |
|  | Индикатор 1.2.2. Доля зон, охваченных техническими МСО в городском округе, % | 85 | 85 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.1.Количество населенных пунктов готовых к пожароопасному периоду к числу готовых в 2017г., % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.2. Охват населения профилактической работой, % | 70 | 70 | 100% |
|  | Индикатор 2.2.1.Доля объектов образования, где требуется замена электропроводки к уровню 2016г., % | 66,7 | 66,7 | 100% |
|  | Индикатор 2.2.2.Количество населенных пунктов, где выявлены нарушения требований пожарной безопасности к числу населенных пунктов, где выявлены нарушения в 2016г., % | 50,0 | 25,0 | 150% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,982 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 95%, запланированное финансирование- на 95%, значения целевых показателей, поставленных на 2019 год достигнуты. |
| МП «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» Цель: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Кулебаки, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами городского округа город Кулебаки |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 78 | 75 | 96,2% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб. бюджет округа областной бюджет | 13353,3 12799,0 554,3 | 13353,3 12799,0 554,3 | 100% 100% 100% |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1.1. «Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств городского округа, в общем объеме расходов бюджета городского округа», % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 1.1.2.«Отклонение планируемых показателей расходов бюджета городского округа (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов», % | не более 7,0 | 2 | 100% |
|  | Индикатор 1.1.3. Отклонение фактических налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа от первоначально принятых плановых назначений, % | не более 5,0 | 7,5 | 66,7% |
|  | Индикатор 1.1.4. «Уровень дефицита бюджета городского округа по отношению к доходам бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений», % | не более 5,0 | 0 | 100% |
|  | Индикатор 1.1.5. «Увеличение доходов бюджета городского округа на душу населения», % | 111,8 | 116,7 | 104,4% |
|  | Индикатор 1.1.6.Снижение суммы недоимки по арендной плате за исключением суммы недоимки, по которой исполнительные документы направлены для принудительного исполнения в службу судебных приставов, или образовавшейся у должника, в отношении которого открыта процедура банкротства, % | 20 | 60,5 | 302,5% |
|  | Индикатор 1.2.1. «Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи бюджета городского округа», % | 0 | 0 | 100% |
|  | Индикатор 1.2.2.Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении бюджета городского округа, ЕД. | 0 | 0 | 100% |
|  | Индикатор 1.2.3. «Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность бюджета городского округа)»,тыс.руб. | 0 | 0 | 100% |
|  | Индикатор 1.2.4. «Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств», % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 1.2.5. «Удельный вес муниципальных учреждений городского округа, получающих обновления лицензионных программных продуктов посредством использования единого комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета в муниципальных учреждениях городского округа», % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 1.3.1.«Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета городского округа без учета субвенций из областного бюджета»,% | не более 15,0 | 0 | 100% |
|  | Индикатор 1.3.2. «Предельный объем муниципального долга в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислении»,% | 50,0 | 0 | 100% |
|  | Индикатор 1.4.1. «Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год»,% | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 1.4.2. «Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году»,% | >90 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.1. «Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций из областного бюджета)», % | не менее 90,0 | 92,1 | 100% |
|  | Индикатор 2.2.1. Удельный вес муниципальных учреждений городского округа, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа, которым установлены муниципальные задания,% | не менее 95 | 68,5 | 72,1% Несвоевременная корректировка показателей муниципальных заланий на основании предварительного отчета. Высокая заболеваемость воспитанников в д/с, движение учащихся во время учебного года в связи со сменой жительства |
|  | Индикатор 2.2.2. Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями городского округа муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий,% | 95 | 98,9 | 104% |
|  | Индикатор 2.2.3.Удельный вес администраторов средств бюджета городского округа город Кулебаки, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75% | 30 | 0 | 100% |
|  | Индикатор 2.3.1. Удельный вес количества руководителей структурных подразделений администрации городского округа, руководителей муниципальных учреждений городского округа, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей структурных подразделений администрации городского округа, руководителей муниципальных учреждений городского округа,% | 95 | 70 | 73,6% связано с отсутствием в трудовых договорах у 8 руководителей муниципальных учреждений показателей результатов их профессиональной деятельности, так как не внесены изменения в Положения об оплате труда. |
|  | Индикатор 2.3.2. Удельный вес муниципальных учреждений городского округа, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа,% | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 2.5.1.Проведение семинаров для специалистов бухгалтерских и финансово-экономических служб, ед. в год | Не менее 4 | 4 | 100% |
|  | Индикатор 2.6.1. Прирост посещаемости официальных сайтов органов исполнительной власти и муниципальных учреждений городского округа в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официальных сайтов органов государственной власти и муниципальных учреждений городского округа в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет") к предыдущему году, % | 10 | 10 | 100% |
|  | Индикатор 2.6.2. Уровень открытости бюджетных данных , % | не ниже 80 | 90,5 | 100% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,978 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 96,2%, запланированное финансирование- на 100%, значения целевых показателей, поставленных на 2019 год достигнуты. |
| МП «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» Цель: Обеспечение экологической безопасности на территории городского округа, повышение защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 44 | 41 | 93,2% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Областной бюджет Иные источники | 35187,2 7937,8 27199,4 50,0 | 12192,0 4469,5 7672,5 50,0 | 34,6% 56,3% 28,2% 100% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1. Доля зон рекреационного водопользования, на которых осуществляется регулярные наблюдения за состоянием загрязнения поверхностных вод (в % от общего числа зон рекреации округа),% | 42,8 | 71,4 | 166,8%. |
|  | Индикатор 1.2. Доля очищенных и благоустроенных родников (в % от общего количества родников, расположенных на территории округа), % | 36,4 | 36,4 | 100% |
|  | Индикатор 2.1. Доля населения округа, пользующегося централизованным водоснабжением,% | 97,9 | 97,9 | 100% |
|  | Индикатор 3.1.Доля ТБО, размещаемых на полигонах городского округа (района), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, от общего количества образующихся в округе ТБО % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 3.2.Доля обустроенных скотомогильников к общему числу скотомогильников расположенных на территории округа., % | 37,5 | 37,5 | 100% |
|  | Индикатор 3.3. Доля отсортированных отходов к общему количеству отходов, образованных на территории округа, % | 1 | 1 | 100% |
|  | Индикатор 4.1. Доля площади городского округа, занятой особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), к общей площади округа, % | 2,27 | 2,27 | 100% |
|  | Индикатор 5.1. Увеличение площади озелененных территорий общего пользования, расположенных на территории округа, тыс.м2 | 0,113 | 0,113 | 100% |
|  | Индикатор 6.1. Уровень выброса вредных веществ в атмосферу по отношению к 2016году (по отношению к 663,8 т/год) | 100 | 112,1 | 89,2% из-за увеличения производства на ПАО «Русполимет» и увеличение валового выброса на 80,4 т/год. |
|  | Индикатор 7.1 .Доля населения, охваченного мероприятиями экологического просвещения, от общего числа жителей округа, % | 20,2 | 20,2 | 100% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Средняя | - | 0,891 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 93,2%, запланированное финансирование- на 34,6%, значения целевых показателей, поставленных на 2019 год достигнуты. |
| МП «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2017-2019 годы» Цель: Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории городского округа, создание комфортных и безопасных условий проживания на основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства территорий населенных пунктов городского округа |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 31 | 31 | 100% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Областной бюджет Иные источники | 34232,3 31088,3 2360,3 783,7 | 31000,0 28456,0 1760,3 783,7 | 90,5% 91,5% 74,6% 100% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1.Доля энергосберегающих светильников от общего количества светильников, % | 31 | 100 | 323% |
|  | Индикатор 1.2.Доля ливневых канав, находящихся в удовлетворительном состоянии,% | 59,5 | 70,4 | 118% |
|  | Индикатор 1.3.Доля обслуживаемых сетей уличного освещения,% | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор.2.1.Доля мест массового пребывания людей на территории населенных пунктов городского округа находящихся в надлежащем состоянии,% | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 2.2. Доля аварийных деревьев, расположенных на территории г.о.г Кулебаки,% | 70 | 44 | 159% |
|  | Индикатор 2.3. Доля мест захоронения (кладбища) на территории населенных пунктов городского округа находящихся в надлежащем состоянии,% | 100 | 100 | 100% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,986 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 90,5%, значения целевых показателей, поставленных на 2019 год достигнуты. |
| МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» Цель: Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоемкости в организациях с участием муниципального образования городской округ город Кулебаки |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 5 | 5 | 100% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Иные источники | 400,0 200,0 200,0 | 398,0 198,0 200,0 | 99,5% 99% 100% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1. Общий объем потребления электрической энергии бюджетными учреждениями, , тыс.Кв.ч. | 5856,202 | 6205,79 | 94,4% связано с увеличением объема потребления ресурса по отношению к базовому периоду. |
|  | Индикатор 2.1. Доля систем теплоснабжения работающих на твердом топливе, % | 15,0 | 15,0 | 100% |
|  | Индикатор 3.1. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) холодной воды % | 78,92 | 78,9 | 100% |
|  | Индикатор 3.2. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) горячей воды, % | 46,49 | 40,0 | 86% связано со снижением потребления ресурса в отчетном периоде. |
|  | Индикатор 3.3. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого (используемого) природного газа, % | 93,98 | 95,7 | 102% |
|  | Индикатор 3.4. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии, % | 98,2 | 98,2 | 100% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,984 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 99,5%, значения целевых показателей, поставленных на 2019 год достигнуты на 97%. |
| МП" Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы" Цель: Создание комфортных условий проживания населения городского округа город Кулебаки на основе проведения благоустройства территорий в границах округа. Создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга для жителей городского округа город Кулебаки |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 6 | 6 | 100% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Федеральный бюджет Областной бюджет | 25294,7 9587,7 628,3 15078,7 | 24920,4 9217,0 628,1 15075,3 | 98,5% 96,1% 100% 100% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 0,16 | 0,16 | 100% |
|  | Индикатор.2.1. Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий,% | 0,5 | 0,5 | 100% |
|  | Индикатор 3.1.Доля вовлечения граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в г.о.г.Кулебаки в решение вопросов развития городской среды, % | 12 | 12 | 100% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,998 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 98,5%, значения целевых показателей, поставленных на 2019 год достигнуты. |

______________________________

Приложение 3

Основные итоги реализации муниципальных программ за  2019 год

на территории городского округа город Кулебаки.

Основные итоги реализации муниципальных программ по итогам 2019 года на территории городского округа город Кулебаки.

МП «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2018 - 2020 годы»- 273862,0т.р. бюджет округа; 544659,8т.р. областной бюджет

-завершены работы по капремонту зджаний школы №9 и детского сада №20,

-проведен капремонт системы отопления Тепловской школы, детского сада №№8;18,36

-проведен ремонт системы электроснабжения школы№1 и школы №6;

-проведен ремонт кровли в школе №6, школе №1;

-ремонт некоторых помещений в школах №№1,6,8,10, Гремячевской №1, ДЮСШ;

-благоустройство территории школы №9;

-мероприятия по замене ветхих оконных блоков в 7 организациях;

-ремонт фасада в детсаде №29;

-изготовлена ПСД на строительство детсада в п.Велетьма;

- организовано обучение 9 преподавателей, которым предстоит работать в экспертных комиссиях (ГИА 9 классы) и 4 преподавателей, которым предстоит работать в экспертных комиссиях (ГИА 11 классы);

- организовано участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников;

- делегация городского округа город Кулебаки приняла участие в Международных Рождественских чтениях в г.Москве;

-обеспечена работа 30 трудовых бригад (321чел.) по мероприятию трудоустройство подростков;

- обеспечен присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения  родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией в образовательных организациях в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- обеспечена выплата компенсации части родительской платы, фактически взимаемой за присмотр и уход за ребенком;

- организовано  двухразовое бесплатное питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

-обеспечена деятельность дошкольных, общеобразовательных, казенных общеобразовательных учреждений городского округа на основе выполнения муниципальных заданий;

-обеспечена деятельность УО, методической службы;

- организован подвоз обучающихся, педагогов к месту учёбы, соревнований, конкурсов;

-проведен  муниципальный смотр-конкурс военно-патриотических клубов и объединений (10 команд);

Отклонения в реализации программных мероприятий:

по п/п №5 мероприятие 5.1.1. отставание по изготовлению ПСД на строитльство Ломовской школы и проведение государственной экспертизы.

МП «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2017-2019 годы» -28456,0 тыс.руб. бюджет округа; 1760,3тыс.руб. областной бюджет; 783,7тыс.руб. внебюджетные источники

- проведено благоустройство участка ул. Адм.Макарова (устройство  проезда общей площадью – 1320 м2, устройство тротуаров из брусчатки – 837 м2, установлено бортовых камней – 524 м2, озеленение – 4813 м2.);

-выполнены работы по расширению городского кладбища (4200м2); ремонт постаментов на кладбище с.Шилокша, п.Первомайский; ремонт ограждения на кладбище с.Саваслейка;

-работы по очистке ливневых и дренажных канав – 6км;

- снесено и подрезано 185 деревьев в г. Кулебаки, 40ед.- убрано после урагана в режиме ЧС. Площадь выкашиваемых газонов-62тыс.м2, высажены цветники, декоративные кустарники, вырублено сухой поросли 3000м2;

- выполнен ремонт сквера пл. Революции;

- установлен детский игровой комплекс на ул. Володарского, приобретено 4 комплекса игровых площадок для установки их в 2020 году по наказам избирателей;

-выполнены проектные работы по уточнению архитектурной концепции парка культуры и отдыха, по завозу грунта для устройства летней сцены, разработан проект детской игровой площадки для его реализации;

- выполнено устройство подъездных путей  к контейнерным площадкам с применением шлака, щебня в г. Кулебаки, с. Ломовка, с. Теплово, р.п. Гремячево, с. Мурзицы, р.п. Велетьма, с. Саваслейка, МТФ;

- выполнены работы по благоустройству территории у площади Победы г.Кулебаки (устройству тротуара вдоль дома Гастелло 5, установлено пешеходное ограждение, выполнен ремонт фасада к/ф «Россия», ремонт а/б покрытия, озеленение);

-проведены мероприятия по поддержанию в рабочем состоянии уличного освещения г.о.г. Кулебаки: ремонт светильников, замена проводов, замена ламп светильников уличного освещения и т.д.,

-произведена  оплата за уличное освещение населенных пунктов городского округа;

- проводится уборка  и содержание территорий мест массового пребывания людей.

Отклонений в реализации программных мероприятий нет.

МП "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы -9217,0 тыс.руб. бюджет округа; 15075,3 тыс.руб. федеральный бюджет; 628,1 тыс.руб. областной бюджет.

- выполнено благоустройство 12 совокупных дворовых территорий (9 территорий в границах отмежеванных территорий, 3 территории на землях общего пользования: ул. Адм. Макарова д.2, д.4; ул. Циолковского д 31; ул. 60 лет ВЛКСМ д.2 ,д.4,д.6,д.8; ул.Циолковского д.24; ул. Адм. Макарова д.33, д.35; ул. Воровского д.74; ул. Войкова д.62;

- выполнены работы по благоустройству городского парка ( устройство летней сцены, фонтана, площадки под игровой комплекс, установка детского спортивно-игрового городка)

-проведена экспертиза сметной документации по благоустройству дворовых территорий

-проведена экспертиза смет по общественным пространствам (проект благоустройства парка).

Отклонений от реализации программных мероприятий ней

МП «Развитие транспортной системы  городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»- 34767,0тыс.руб. бюджет округа; 4787,2тыс.руб. областной бюджет; 846,4тыс.руб. внебюджетные источники

-ремонт подъездных путей к д/с «Колокольчик» (ул. Мира), «Теремок» (ул. Урицкого). «Березка» (ул. Мира), «Солнышко» (ул. Адм. Макарова), «Ёлочка» (ул. 60 лет ВЛКСМ), подъезд к школе № 1;

-ремонт участка автомобильной дороги ул. Бунтарская (от ул. Труда);

-ремонт участка а/дороги ул. Лесная (от ул. Догадина до ул.Урицкого);

-отремонтировано 5,2км, в т.ч. в городе – 1.2 км тротуаров;

-приобретен для МП г.о.г. Кулебаки «ПАП» для осуществления пассажирских перевозок 1 пассажирский автобус  с установкой необходимого подвесного оборудования;

-предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с осуществлением пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам МП г.о.г. Кулебаки ПАП в сумме 714,6 тыс. руб.;

-выполнены работы по нанесению дорожной разметки в кол-ве 6607м.п; 1357м2;

-установлено 43 дорожных знаков и 1 объект – «искусственная неровность» на ул. Суворова;

-установлено пешеходное ограждение на ул. Бутова в районе ЗАГС;

-выполнен ремонт пешеходного тротуара в с. Шилокша – 2,0 км;

-выполнен ремонт тротуара в селе Саваслейка (ул. Советская, ул. Школьная) – 1,9 км;

-выполнен ремонт автопавильона в р-не школы №9 (ул. Циолковского);

-приобретено подвижное мобильное ограждение;

-установлены уголки и стенды по ОБДД в 8 школьных и дошкольных учреждениях (д/с «Колокольчик», «Ёлочка», «Сказка», «Яблонька», «Родник», и МБОУ Шилокшанская школа);

-выполнен комплекс работ по содержанию  автомобильных дорог в зимний и летний периоды.

- проводилось обследование  муниципальных маршрутов пассажирских регулярных перевозок.

Отклонений в реализации программных мероприятий нет.

МП «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Кулебаки на период 2015-2020 годы» -580,4тыс.руб. федеральный бюджет, 607,8тыс.руб. областной бюджет; 210,2 тыс.руб. бюджет округа; 8687,0тыс.руб. внебюджетные ср-ва.

- площади посевов увеличены на 20 га в с.Ломовка ЛПХ Фролов В.В. и кфх Мочалов 20 га; приобретен трактор;

- построен пристрой для содержания овец в ООО «Изумруд»;

-внесено 68  тн  минеральных удобрений, 1600тн-органических;

- приобретено 40 тн.  семян  зерновых культур н многолетних трав;

-в ООО «Изумруд» приобретено оборудование для искусственного осеменения;

-организовано движение автобусного маршрута к садоводческим товариществам;

-надоено 6389 тн молока; сельскохозяйственные предприятия продали населению 64   голов телят и 162  голов поросят, 120 тн зерна и 500 тн сена.

Отклонений в реализации программных мероприятий нет.

МП «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы» -3275,8тыс.руб. бюджет округа; 18682,7тыс.руб. областной бюджет; 4151,6тыс.руб. федеральный бюджет

- снесены аварийные дома пл. Советская дома №№  17, 21, 23, 25, 27; 1-й Зелёный пер. дом № 12; ул. Воровского дом № 14; ул. Бутова дом № 83;

- приобретено 12 жилых помещений для детей-сирот,

-предоставили единовременные денежные выплаты  2 инвалидам по общему заболеванию 1-3 группы,  5 гражданам, страдающим хроническими заболеваниями предоставлены жилые помещения, 1семье, утратившей жилое помещение в результате пожара;

-4 молодые многодетные семьи получили  социальную выплату;

- производится ежемесячное перечисление социальной выплаты по ипотечному кредиту в объеме 50 на 50 % с областным бюджетом по фиксированной ставке, рассчитанной ГП «НИКА» 4 семьям;

- компенсацию процентов по ипотечному кредиту, в части, превышающей 10 % получили 2 специалиста;

- проводится ежемесячное погашение ипотечного кредита на приобретение жилого помещения врача-офтальмолога;

- обеспечено инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства 21 участок.

Отклонения в реализации программных мероприятий нет.

МП «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» -137230,5тыс.руб. бюджет округа; 44841,6 тыс.руб. областной бюджет,  487,7тыс.руб. федеральный бюджет; 1288,0 тыс.руб. внебюджетные ср-ва.

--проведен капитальный ремонт здания и внутренних помещений ДК им.Дубровских (внутренние и наружные отделочные работы, работы по внутреннему водоснабжению, монтаж АПС, монтаж электропроводки, демонтаж и монтаж окон, ремонт большого зала и т.д.);

-проведены ремонтные работы в Центральной детской библиотеке (пол, потолок, стены, замена окон, приобретение и установка входных и межкомнатных дверей, ремонт пола в Гремячевской поселковой библиотеке);

-проведены текущие ремонты в ДК с.Ломовка и клубе с.Шилокша (по нац.проекту «Культура»);

-проведен ремонт фасада здания ДК п.Велетьма и  наружных сетей отопления;

-проведены ремонтные работы в МБУ ДО «Детская художественная школа» (коридора и подсобного помещения; кабинета директора; художественного оборудования (мольберты, табуреты, подставки), проведен замер сопротивления изоляции);

-проведен ремонт кабинетов №2,3 и класса хореографии в МБУ ДО «Саваслейская детская школа искусств»

-приобретено оборудование для библиотек с.Теплово, с.Шилокша;

-проведена независимая оценка качества услуг учреждений культуры.

-организованы  и проведены конкурсы мастерства и творчества; выставки и квесты (20ед.)

-приобретено периодических изданий 131 комплект, художественной литературы 278 наименований (1017 экземпляров).

-учащиеся  учреждений дополнительного образования приняли участие в 49 областных и международных конкурсах;

-12 работников повысили квалификацию;

-организованы и проведены торжественные вечера и мероприятия, посвященные праздничным датам;

-исполнены запланированные субсидии на выпоолнение муниципального задания по: предоставлению дополнительного образования детей;  библиотечному, информационному и справочному обслуживанию; обеспечению услуг в сфере культурно-досуговой деятельности; бухгалтерскому обслуживанию учреждений культуры

Отклонения в реализации программных мероприятий нет.

МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики  городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» - 51701,8тыс.руб. бюджет округа, 3577,3тыс.руб. областной бюджет, 740,0 федеральный бюджет

-проведен капитальный ремонт спортивного зала в Саваслейской школе;

- организовано и проведено 61 спортивно-массовое мероприятие;

- обеспечено выполнение муниципальных заданий МБУ ФОК  в полном объеме согласно лимитов;

-организовано участие спортсменов городского округа на областных, региональных и всероссийских соревнованиях согласно календарю соревнований,

-проведен ряд мероприятий  с участием молодежи, молодежных организаций и движений ( профориентационные уроки со старшеклассниками; лидеры молодежного движения  участвовали в областном акселераторе проектов, стали победителями в областном конкурсе конкурсе «Волонтером быть здорово!»,  зимние веселые старты для семей, тренинговые занятия с психологом,  встречи с представителями РПЦ и т.д.)

Отклонений в реализации программных мероприятий нет.

МП «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах  городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы"  -3289,3 тыс.руб. бюджет округа; 3595,5тыс.руб. областной бюджет

-  проведена оплата  за эксплуатационно-техническое обслуживание МАСЦО (муниципальные автоматизированные системы централизованного оповещения);

-приведены в пожаробезопасное состояние объекты образования (заменена ветхой эл/проводки, огнезащитная обработка чердачных помещений, установка  противопожарных люков и дверей и др.)

-приобретен пожарный инвентарь, снаряжение пожарного;

-приобретены запчасти для ремонта пожарных машин, материалы для ремонта пождепо;

-отремонтирован пирс в с.Саваслейка; углублены 4 пожарных водоема,

-прошли обучение 4 должностных лица;

- ведется подготовка неработающего населения  в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (450 человек прошли обучение на УКП);

- проведена  весенняя и начата осенняя  опашка населенных пунктов для предотвращения возможного переброса огня от  лесных пожаров ( 170км);

- в период с начала  марта  отделом ГО  ЧС и ОБ проводится ежедневный мониторинг уровня воды в реках Теша, Ломовь, Шилокша;

- разработан и утвержден план мероприятий по  противопожарной защите населенных  пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.

Отклонений в реализации программных мероприятий: нет.

МП «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки» на 2018-2025 годы» -7672,5 тыс.руб. областной бюджет; 4469,5 тыс.руб. бюджет округа; 50,0т.р. внебюджетные средства.

- подготовлена документация для исполнения контракта по изготовлению проектной документации на рекультивацию полигона ТБО г. Кулебаки;

- приобретено 85 контейнеров для складирования ТКО, 32 контейнера для раздельного сбора отходов и 19 бункеров накопителей;

- производилось частичное оборудование контейнерных площадок, оборудовано всего 6 новых модульных контейнерных площадок.

- получено положительное заключение ГБУ НО «Нижегородсмета» на сметную документацию по модернизации системы водоотведения, заключен контракт на разработку ПСД по модернизации водоотведения заключен сроком до 01.06.2020г;

- заключен контракт на разработку СЗЗ заключен 01.11.2019г. сроком на 120 календарных дней.

.- произведена очистка водоохранной зоны Новостройского пруда от остатков древесины и мусора;

- проведена противоклещевая обработка и обработка от личинок комара, всего обработан 121 объект, общей площадью 263,3 тыс. кв.м.  (зон отдыха, детских площадок, водоемов, территорий детских садов и школ);

- собрано и вывезено на утилизацию 9511 ед. отработанных ртутьсодержащих ламп от бюджетных организаций и населения, термометров – 51 ед., батареек – 45,7 кг.

- снесено 6 деревьев, кронировано 14 деревьев, подрезано 2 дерева.

- посажено около 10000 саженцев сосны на участках лесного фонда. Было проведено благоустройство территории вблизи МО МВД Кулебакский, посажено 34 саженца рябины, на пл. Ленина посажено 30 кустарников клена «Татарский Гиннала», посажено 70 шт. кизильника в сквере 60 лет ВЛКСМ и 30шт. на создающимся новом сквере на пересечении ул. Ст. Разина-ул. Маяковского, также производился уход за цветниками на ул. Бутова и скверах г. Кулебаки. Закуплены и посеяны семена цветов в скверах города. Произведены работы по обустройству ограждения в благоустраиваемом сквере на пересечении ул. Маяковского-ул. Ст. Разина.

- созданы озелененные территории: вблизи МО МВД Кулебакский, пересечение ул. Ст. Разина-ул. Маяковского, пл. Ленина  ул. Воровского, д. 22. В результате этих мероприятий площадь озелененной территории увеличилась на 2 тыс. кв. м.

- проведены работы по засыпке скотомогильника в д. Красный Родник.

- было выявлено и ликвидировано  31 свалка и 844,9куб.м. мусора в черте г. Кулебаки и на территории поселений.

- проведено за летний период 10 проб: 4 пробы анализов воды водоема «Устимский пруд», 3 пробы пруда Новостройский, 3 пробы пруда Городского парка. Проведены пробы в роднике р.п. Гремячево «В честь иконы Божией матери», на роднике с. Ломовка и с. Шилокша.

- проведено 102 рейдовых мероприятия по соблюдению законодательства в области охраны окружающей среды, 120 обследований зеленых насаждений, 7 экологических акций и мероприятий экологической

- изготовлено 65 аншлагов экологической направленности для размещения на контейнерных площадках.

Отклонений в реализации программных мероприятий нет.

МП «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2018 – 2020 годы» - 4800,0 федеральный бюджет; 200,0 областной бюджет; 707,8 тыс.руб. бюджет округа

- проведен муниципальный конкурс по предоставлению мер  финансовой поддержки предпринимателям, занимающимся социально-ориентированными видами деятельности ( 6 СМП);

-приняли участие в 5-ти областных конкурсах «Предприниматель года», «Бизнес-успех», «Лучший женский проект», «Нижегородский Феникс», «Лучший социальный проект».

- проведена бизнес- олимпиада  в 7 школах и колледже. Приняло участие порядка 150 старшеклассников (8, 9, 10, 11 классы);

-проводится ежемесячный мониторинг:  по реализации алкогольной продукции и пива,  по ценам на основные виды продовольственных товаров, ежеквартальное обследование ярмарок

-производится материально – техническое обеспечение и содержание офиса «Кулебакского центра поддержки предпринимательства.

- предоставляется субсидия Кулебакскому центру поддержки предпринимательства для обеспечения его деятельности;

-  проведено анкетирование субъектов МСП по оценке деятельности органов МСУ г.о.г. Кулебаки в области развития предпринимательства, по оценке  качества предоставления услуг органами власти и изучение конкурентной среды;

- проведены заседания Совета предпринимателей и Координационного совета, котором рассматривались вопросы мер поддержки субъектов МСП, новый механизм расчета ЕНВД, итоги пересмотра ставки налога на имущество физических лиц, проведение анкетирования и др.

Отклонений в реализации программных мероприятий нет.

МП « Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018 - 2027 годы» » - 10238,9тыс.руб. бюджет округа

- оплачено долевое участие в содержании общего имущества МКЖД, оплата коммунальных платежей, и ежеквартальное обслуживание и содержание общежития, оплачено аварийно-диспетчерское обслуживание газового оборудования,

- предоставлена субсидия МП городского округа город Кулебаки «ПАП» на покрытие убытков от работы муниципальной бани, -за 4 кв.2018г., за 1 кв.-3кв. 2019г.

- произведена оплата по заключенным муниципальным контрактам с ООО «Кулебакикадастрсъемка» за подготовленные 12 актов обследования на объекты недвижимости и технические планы на 23 объекта недвижимости, за изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, изготовление межевых планов, вынос в натуру межевых знаков - по 80 объектам; за изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории. в количестве 59 штук;

- произведена оплата по заключенным муниципальным контрактам с ООО «Кустовой вычислительный центр» за комплексное информационно-расчетное обслуживание.

- произведена оплата по муниципальному контракту заключенному с ООО «Экспертное учреждение «Союзэкспертиза» за полученные отчеты по 19 объектам (земельные участки) и 32 объектам (имущество), с ООО «Ариоросаа за полученные отчеты по 9 объектам (земельные участки) и 17 объектам (имущество),

- предоставлены субсидии:  МП «Кулебакская ДУК» на финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием муниципального жилищного фонда, включающего в себя жилые помещения специализированного жилищного фонда МКЖД по адресу Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Воровского, д.70;           МУП «Фармация» на финансовое обеспечение затрат, связанных с ликвидацией предприятия МУП «Фармация»; на увеличение уставного фонда МУП «Райводоканал»; МУП «Центр организации питания», в связи с проведением ремонта части здания г. Кулебаки ул. Войкова, д.7 пом. 001 (столовая «Русская кухня»; на приобретение материалов (с учетом доставки) для капитального ремонта участка теплотрассы от здания котельной на ул. Циолковского д.37а, в соответствии с соглашением заключенного с ООО «Бор Теплоэнерго»;

- произведена оплата по заключенным договорам и контрактам: за выполненные работы по монтажу дымохода и воздуховода г. Кулебаки, пл. Революции, д.6, кв.20; за выполненные работы по врезки надземного газопровода-ввода по адресу с. Мурзицы, ул. Совхоз Кулебакский, д.16 кв.2;             за поставку товаров для ремонта и покраски крыльца здания администрации; за выполненные работы по изготовлению перильных ограждений из нержавеющей стали с покрытием, устойчивым к коррозии и выполненные работы по ремонту фасада здания администрации; за выполненные кадастровые работы по изготовлению документации для внесения сведений в ЕГРН о зоне с особыми условиями использования территории санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника в селе Шилокша.

- проведено 4 плановых документарных и 4 выездных проверки муниципальных учреждений, на предмет целевого использования муниципального имущества, составлены 4 акта.

- проведено 12 документарных и 15 выездных проверок, на предмет соблюдения договоров аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом арендаторами и ссудополучателями составлен 21 акт.

- проведено 48 мероприятия (24 выездных и 24 документарных) в отношении земельных участков, находящихся в аренде

- проведено 21 проверки муниципального земельного контроля в отношении физических лиц, составлено 21 акта проверки,

- проведено 58 обследований в отношении 58 объектов, выявлено 52 нарушения земельного законодательства, 16 из которых устранены,

- проведена проверка в отношении 1 юридического лица и составлен 1 акт проверки, нарушений не выявлено.

Отклонения в реализации программных мероприятий: по мероприятию 2.1. срок исполнения обязательств по контракту продлен до 30.04.2020г.;

по мероприятию 2.6.- ввиду длительного расторжения контракта с ООО «ЭЛФА НТ» за невыполнение обязательств;

по мероприятию 2.9. – в связи с тем, что генплан г.о.г.Кулебаки не утвержден.

По остальным мероприятиям - экономия за счет уменьшения цены по заключенным контрактам в процессе проведения конкурсных процедур.

МП «Информационное общество  городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»- 8730,9 тыс.руб. бюджет округа; 1956,1 тыс.руб. областной бюджет

- выделены субсидии МБУ «Многофункциональный центр» и МАУ РИЦ «Кулебакский металлист» в полном объеме в пределах выделенных лимитов;

-изготовлены 2 ролл-апа,  2 фильма о городском округе;

-приняли участие  в двух областных (ППМИ) и 1-м Всероссийском конкурсе в сфере благоустройства;

-приобретен 1 бесконтактный сканер, 3 моноблока,  22 ПК, 2 МФУ; ноутбук, презентер, планшет, 2 камеры;

-приобретена необходимая подарочная (открытки, сувенирвы) продукция;

-обеспечено внедрение необходимых электронно-цифровых подписей;

-обеспечено приобретение программного обеспечения, продление технической поддержки программных модулей и продуктов, установленных в администрации городского округа;

- приобретены и установлены 13  металлических стеллажей и 9 жалюзи на окна в архив.

Отклонений в реализации программных мероприятий нет.

МП «Комплексные меры профилактики наркомании  и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» -102 тыс.руб. бюджет округа

- проведен       конкурс    агитбригад     «Мы выбираем жизнь»   среди старшеклассников городских школ (5 команд);конкурс молодежных волонтерских объединений (5 команд);

-организована занятость 36 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете;

- проведено беседы о   недопущении      употребления  наркотиков с  несовершеннолетними    «группы риска»,    родителями    или лицами их заменяющими;

-врачом-наркологом организовано 60 индивидуальных консультаций с потребителями наркотических и психотропных веществ и больными с диагнозом «наркомания» по формированию у них мотивации для лечения от наркотической зависимости;

- проходят реабилитацию 1 лиц ( в Н.Новгороде)

-проведены  рейды ГИБДД  на предмет выявления лиц осуществляющих     управление транспортными  средствами   в состоянии      наркотического опьянения,   а    также    по выявлению  лиц, в том числе несовершеннолетних,  совершающих правонарушения,  связанные  с незаконным оборотом наркотиков, в общественных местах ;  межведомственные  рейды «социального патруля»  по местам массового отдыха несовершеннолетних.

Отклонений в  реализации мероприятий нет.

МП «Обеспечение общественного порядка  и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также  минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений  в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы" – 1503,8 тыс.руб. бюджет округа

- установлено  ограждение школы №7, детского сада №13;

-установлена система видеонаблюдения в МБУ ДО ДХШ и в детском саду №8;

- проведено оснащение мест с массовым пребыванием людей и выездов из города системой видеонаблюдения, идет наладка оборудования;

- проведены  проверки объектов с массовым пребыванием людей на предмет антитеррористической защищенности, в т.ч. мест летнего отдыха детей ( колледж);

-проведено обследование 11 гидротехнических  сооружений, в том числе не закрепленных за администрацией;

- организуются рейды «социального патруля», в том числе по местам концентрации и отдыха подростков и молодежи,  по семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- функционирует школа принимающих родителей при содействии специалистов управления по вопросам опеки и попечительства на базе ЦСПСД;

- организованы и проведены целевые оперативно-профилактических мероприятия по предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- проведены межведомственные рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению употребления спиртных напитков несовершеннолетними. В целях предупреждения подросткового пьянства, проверено 99 торговых точки, где осуществляется продажа алкоголя. Фактов продажи алкогольной продукции подросткам не выявлено.

- проведен ряд мероприятий по совершенствованию деятельности по предупреждению коррупции на территории городского округа.

Отклонений в реализации программных мероприятий нет

МП «Социальная поддержка граждан городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» - 1114,0 тыс.руб.  бюджет округа

- проводится социальная поддержка граждан отдельных категорий (ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавших от политических репрессий в рамках Дня памяти жертв политических репрессий, семей-юбиляров, проживших в браке 50 лет,  активистов общественных организаций;

- выплачены ежемесячные денежные выплаты почетным гражданам;

- пожилые люди, инвалиды  посещают культурно-досуговые мероприятия, занимаются в кружках в учреждениях культуры.

-проведено чествование новорожденных детей в ЗАГСе. Ведется подготовка к   чествованию лучших семей, матерей,  в рамках Дня семьи.

-1 семья 	приняла участие в зональном этапе конкурса «Нижегородская семья». Начата подготовка к районным конкурсам «Творческая семья», «Кулебакская семья», «Маленький спринтер», разработаны положения;

- оказана материальная помощь на газификацию  7 семьям; 3 семьи – в связи с пожаром, 4 семьи от Министерства социальной политики;

- оказывается социальная поддержка по обучению 2 детей с переездом из д. Красный родник в Серебрянскую СОШ;

-проведены мероприятия Дня вывода войск из Афганистана (возложения венков к памятникам, торжественный вечер в КМК, др.) .В рамках конференции были проведены «Уроки мужества» в классах для одаренных детей. Ведется подготовка к ежегодному велопробегу в честь памяти Защитников Отечества, к празднованию 9 мая.

- оказана поддержка деятельности совета ветеранов и кулебакской организации ВОИ;

-проведен целый ряд мероприятий  Ассоциацией многодетных семей, Объединением приемных семей.

Отклонения в реализации программных мероприятий нет.

МП «Управление муниципальными финансами  городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» - 12799 тыс.руб. бюджет округа, 554,3тыс.руб. областной бюджет

-поддержание информационных систем в рабочем режиме и информационное обслуживание;

-обеспечение деятельности финансового управления;

-проведение всех плановых мероприятий связанных с исполнением бюджета, формированием бюджетной отчетности, оптимизации муниципального долга и исполнения долговых обязательств и пр.

Отклонений в реализации программных мероприятий нет.

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» -198,0 тыс.руб. бюджет округа; 200т.р. внебюджетные средства.

-разработана ПСД по переводу системы теплоснабжения Клуба п.Молочная ферма с твердого топлива на газ, подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения;

-выполнены строительно-монтажные работы по переводу системы теплоснабжения клуба п.Молочная ферма с твердого топлива на газ.

-установлено 1230 приборов учета электрической энергии бытовым потребителям в рамках энергосервисного контракта на территории г.о.г.Кулебаки,

Отклонений в реализации программных мероприятий нет.

Начальник сектора реализации и координации

программ отдела экономики УЭ 					Е.А. Назаренкова