Администрация городского округа город Кулебаки

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки

В целях совершенствования процесса программно-целевого планирования, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской области от 12.07.2013года N470 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области», на основании решения Совета депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 05.02.2016 года № 92 «О назначении на должность главы администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области», администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки. 2. Утвердить прилагаемые методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ на территории городского округа город Кулебаки. 3. Утвердить прилагаемую методику оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки. 4. Постановления Администрации Кулебакского района: от 17.09.2013 года №2092 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулебакского района», от 29.11.13г. №2762 «О внесении изменений в постановление администрации Кулебакского района Нижегородской области от 17.09.2013 года №2092 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулебакского района», от 16.12.2014г. №2278 «О внесении изменений в постановление администрации Кулебакского района Нижегородской области от 17.09.2013 года №2092 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулебакского района», от 22.07.2015г. №1010 «О внесении изменений в постановление администрации Кулебакского района Нижегородской области от 17.09.2013 года №2092 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулебакского района», от 28.10.2015г. №1421 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки» отменить с момента выхода данного постановления. 5. При внесении изменений в ранее принятые муниципальные программы руководствоваться Порядком, утвержденным данным постановлением. 6. Отделу организации и контроля управления делами администрации (Е.А. Климова) обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном интернет – сайте www: kulebaki-rayon.ru. 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономики С.А. Бисерову.

| Глава администрации |  | Л.А. Узякова |
| --- | --- | --- |

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки (далее Порядок) I. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки, а также контроля за ходом их реализации. 1.2. Разработка и координация контроля за ходом реализации муниципальной программы городского округа город Кулебаки (далее - муниципальная программа) осуществляется сектором реализации и координации программ отдела экономики управления экономики администрации городского округа город Кулебаки совместно с заинтересованными структурным подразделениями администрации городского округа город Кулебаки, ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы 1.3. Непосредственная реализация муниципальной программы осуществляется структурным подразделением администрации городского округа город Кулебаки, определенным в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель), совместно с соисполнителями. 1.4. Муниципальная программа разрабатывается для исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления и эффективного социально-экономического развития городского округа город Кулебаки. Сроки реализации муниципальных программ устанавливаются администрацией городского округа город Кулебаки. 1.5. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы. 1.6. Мероприятия муниципальной программы не могут дублировать мероприятия других муниципальных программ. 2. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Порядке 2.1. Муниципальная программа городского округа город Кулебаки (далее - муниципальная программа) - увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленный на наиболее эффективное решение задач социально-экономического развития городского округа город Кулебаки. Муниципальная программа состоит из подпрограмм муниципальной программы, которые должны быть направлены на решение конкретных задач муниципальной программы. 2.2. Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс мероприятий, взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы. 2.3. Перечень муниципальных программ (далее - Перечень) - перечень, содержащий сведения о муниципальных программах городского округа город Кулебаки, утверждаемый администрацией городского округа. Перечень муниципальных программ содержит: а) наименование муниципальной программы; б) наименование ответственного исполнителя муниципальной программы; в) наименование соисполнителей муниципальной программы. Внесение изменений в Перечень производится постановлением администрации городского округа. 2.2. Реестр муниципальных программ – краткая основная информация по муниципальным программам городского округа город Кулебаки. Реестр муниципальных программ содержит: а) наименование муниципальной программы; б) реквизиты документа утверждающего программу и вносящего в него изменения; в) цель программы; г) ответственного исполнителя программы; д) объемы финансирования программы в разбивке по источникам финансирования; е) реквизиты документа, утверждающего план реализации программы и вносящего в него изменения. 2.4. Разработчик-координатор муниципальной программы - сектор реализации и координации программ отдела экономики управления экономики администрации (далее сектор реализации и координации программ) обеспечивает разработку муниципальной программы, координацию деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы в целях ее реализации в соответствии с настоящим Порядком и иными правовыми актами городского округа город Кулебаки, утвержденными в целях реализации муниципальных программ, проводит оценку эффективности программы, ведет Реестр муниципальных программ. 2.5. Ответственный исполнитель муниципальной программы - структурное подразделении администрации городского округа город Кулебаки, определенное ответственным в соответствии с Перечнем, участвует в разработке программы и обеспечивает ее реализацию. 2.6. Соисполнители муниципальной программы - структурные подразделения, участвующие в разработке и реализации муниципальной программы. Соисполнители муниципальной программы обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм и мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции. 2.6. План реализации муниципальной программы - перечень мероприятий муниципальной программы с финансированием, включающий мероприятия подпрограмм, объекты капитального характера (строительство, реконструкция) с указанием сроков их выполнения (строительства, реконструкции), непосредственных результатов реализации мероприятий, бюджетных ассигнований, а также информации о финансировании из других источников. 2.7. Отчет по исполнению муниципальной программы - отчет, составленный ответственным исполнителем муниципальной программы по итогам каждого отчетного периода ее реализации. 2.8. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы – оценка планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие городского округа, содержащее количественное или качественное описание связи динамики значений индикаторов реализации муниципальной программы с динамикой уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа. Оценка эффективности реализации муниципальной программы – оценка фактической эффективности по итогам реализации муниципальной программы с учетом ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и изменения соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа. 2.9. Индикатор достижения цели - количественно выраженный показатель, характеризующий целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере. 2.10. Непосредственный результат - характеристика (в числовом выражении) объема реализации мероприятия муниципальной программы. 3. Требования к структуре и содержанию муниципальных программ 3.1. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов: - соответствия полномочиям, закрепленным за органами местного самоуправления и приоритетам социально-экономического развития городского округа город Кулебаки; - соответствия аналогичным государственным программам Нижегородской области и Российской Федерации (при наличии); - установления измеримых результатов их реализации (индикаторов и непосредственных результатов). 3.2. Муниципальная программа содержит: а) паспорт муниципальной программы; б) текстовую часть программы, которая содержит: - приоритеты и цели социально-экономического развития городского округа город Кулебаки, характеристику текущего состояния, описание основных целей и задач муниципальной программы; - сроки и этапы реализации муниципальной программы; - перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы; -индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов, характеризующие выполнение целей и задач муниципальной программы; - основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов; - информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского округа и за счет всех других источников финансирования. - анализ рисков реализации муниципальной программы; - описание мониторинга реализации программы; -систему организации контроля за исполнением программы; в) подпрограммы, реализуемые в составе муниципальной программы; г) аналитическое распределение средств подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" по подпрограммам муниципальной программы (если такая подпрограмма предусмотрена муниципальной программой); д) оценку планируемой эффективности реализации муниципальной программы, на основе основных положений методики оценки эффективности муниципальной программы, представленных в разделе 5 Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ. Подробные указания по разработке каждого элемента программы приведены в Методических рекомендациях по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Кулебаки, прилагаемых к данному постановлению (далее – Методические рекомендации). 4. Полномочия разработчика ответственного исполнителя и соисполнителей при разработке и реализации муниципальных программ 4.1. Разработчик-координатор муниципальной программы - сектор реализации и координации программ: а) обеспечивает процесс разработки муниципальной программы, ее согласования и утверждения главой администрации городского округа город Кулебаки; б) осуществляет координацию деятельности ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы; в) рассматривает предложения ответственного исполнителя о корректировке муниципальной программы, согласовывает предложения о корректировке с финансовым управлением администрации городского округа город Кулебаки (далее - финансовое управление) и выносит на рассмотрение Главы администрации городского округа город Кулебаки; г) регистрирует муниципальную программу и все изменения к ней в федеральном государственном реестре, как документ стратегического планирования в соответствующие сроки; д) ведет Реестр муниципальных программ; е) организует подготовку сводной ежеквартальной отчетности; ж) проводит оценку эффективности муниципальных программ на основании годовой отчетности; з) готовит сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ. 4.2 Ответственный исполнитель: а) готовит предложения разработчику – координатору о корректировке муниципальной программы; б) организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы, конечных результатов ее реализации, эффективность реализации муниципальной программы; г) представляет по запросу сектора реализации и координации программ и финансового управления сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы; д) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы сектора реализации и координации программ и финансового управления; е) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы; ж) подготавливает ежеквартальные отчеты и годовой отчет и представляет их в сектор реализации и координации программ по формам и срокам в соответствии с настоящим Порядком. з) обеспечивает достоверность сведений о ходе реализации муниципальной программы, включая достижения индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы. 4.3. Соисполнители: а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм и мероприятий муниципальной программы, несут ответственность за достижение целевых индикаторов и непосредственных результатов подпрограмм муниципальной программы, конечных результатов ее реализации, в рамках своей компетенции; б) предоставляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю по корректировке муниципальной программы; в) представляют в установленные сроки ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы сектора реализации и координации программ и финансового управления; г) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы; д) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы. 5. Формирование и утверждение муниципальной программы 5.1. Формирование муниципальных программ осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации городского округа город Кулебаки. Проект перечня формируется сектором реализации и координации программ совместно с финансовым управлением и утверждается постановлением Администрации городского округа город Кулебаки. 5.2. Разработка проекта муниципальной программы производится сектором реализации и координации программ совместно с заинтересованными структурными подразделениями администрации на основании технического задания, согласованного заместителем главы администрации, курирующего соответствующую сферу деятельности. Сектор реализации и координации программ: -готовит распоряжение главы администрации о создании рабочей группы по разработке муниципальной программы и согласовывает план ее работы с председателем; -обеспечивает работу рабочей группы по разработке программы в соответствии с планом работы; -готовит проект муниципальной программы в соответствии с макетом муниципальной программы, изложенном в настоящем Порядке; -согласовывает проект муниципальной программы с финансовым управлением, структурными подразделениями администрации (соисполнителями) и заместителями главы администрации; -выносит проект муниципальной программы на общественное обсуждение, публикуя его на официальном сайте администрации; -направляет проект муниципальной программы в Совет Депутатов для рассмотрения и вынесения заключения по программе; - рассматривает замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта муниципальной программы и, в случае их наличия, а также с учетом заключения по проекту программы Совета Депутатов, готовит заседания рабочей группы для внесения соответствующих корректировок и изменений в программу; -готовит проект постановления администрации об утверждении окончательного варианта муниципальной программы. 5.3. Структура и содержание муниципальной программы должны соответствовать требованиям, изложенным в настоящем Порядке и Методических рекомендациях. 5.4. К проекту муниципальной программы, направляемой на согласование, кроме документов, представленных в соответствии с Порядком, необходимо прилагать: - финансово-экономическое обоснование с приложением необходимых расчетов расходов по всем мероприятиям и объектам, которые предполагается реализовывать за счет средств бюджета городского округа; - проект плана реализации муниципальной программы на первый год реализации (по форме, представленной в приложении 2 к Порядку); -соглашения (договоры) о намерениях между администрацией городского округа и предприятиями, организациями, подтверждающими объемы софинансирования муниципальной программы, если такое софинансирование предусмотрено муниципальной программой 5.5. Проект муниципальной программы выносится на общественное обсуждение путем размещения на официальном сайте администрации с предоставлением участникам общественного обсуждения возможности направления замечаний и предложений в электронном виде в течение 14 календарных дней со дня размещения текста проекта. 5.6. Муниципальная программы выносится на рассмотрение Главе администрации и Совета Депутатов до внесения проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период. 5.7. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации городского округа город Кулебаки и публикуется на официальном сайте администрации. 5.8. Сектор реализации и координации программ направляет экземпляр программы в электронном виде в Финансовое управление и ответственному исполнителю и, в течение 3-х рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы, вносит данные по программе в Реестр муниципальных программ в соответствии с формой в приложении 3 к настоящему Порядку. 5.9. Утвержденная муниципальная программа регистрируется сектором реализации и координации программ в федеральном государственном реестре в соответствии с порядком и в сроки, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.06.2015г. №631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования». 6. Внесение изменений в муниципальную программу. 6.1. Изменения в ранее утвержденную муниципальную программу вносятся сектором реализации и координации программ. 6.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит в бумажном и электронном виде предложения о необходимости внесения изменений в муниципальную программу, согласованные с заместителем главы администрации, курирующим данную сферу деятельности, и направляет их в сектор реализации и координации программ. 6.3. Сектор реализации и координации программ: - согласовывает изменения в муниципальную программу с финансовым управлением и готовит проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу; - направляет проект постановления на рассмотрение главе администрации; -утвержденные изменения направляет в течение 3-х рабочих дней в электронном виде ответственному исполнителю и в финансовое управление; -актуализирует информацию в реестре муниципальных программ. -регистрирует муниципальную программу с учетом последних изменений в федеральном государственном реестре в соответствии с порядком и в сроки, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.06.2015г. №631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования». 6.4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением Совета депутатов городского округа г. Кулебаки о бюджете городского округа на очередной финансовый год не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 7. Финансовое обеспечение муниципальной программы 7.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджета городского округа, а также, если это предусмотрено программой, за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников. Распределение средств бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ утверждается решением Совета депутатов городского округа о бюджете городского округа на очередной финансовый год. 7.2. Внесение изменений в муниципальные программы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ является основанием для подготовки проекта о внесении изменений в решение Совета депутатов о бюджете городского округа город Кулебаки на текущий финансовый год за исключением средств областного бюджета и средств резервного фонда администрации городского округа. Внесение изменений в муниципальные программы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ за счет областного бюджета осуществляется на основании уведомлений по расчетам между бюджетами главных распорядителей средств областного бюджета. Увеличение средств резервного фонда администрации городского округа, указанного в муниципальной программе, осуществляется после внесения изменений в решение Совета депутатов городского округа город Кулебаки о бюджете городского округа на очередной финансовый год. 7.3. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы приводится по годам реализации муниципальной программы с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета городского округа по форме, установленной в таблице 5 Методических рекомендаций. 7.4. Расходы на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы, если это предусматривается программой,(содержание аппарата управления структурного подразделения администрации городского округа город Кулебаки, являющееся ответственным исполнителем муниципальной программы) указываются в подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы». Расходы на содержание аппарата структурных подразделений администрации городского округа город Кулебаки, являющихся соисполнителями муниципальной программы, относятся к не программным расходам и в муниципальную программу не включаются. 7.5. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета городского округа город Кулебаки и планирования бюджетных ассигнований. 8. Реализация и контроль за ходом выполнения муниципальной программы 8.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией. 8.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее план реализации), содержащим перечень финансовых мероприятий муниципальной программы, включая мероприятия подпрограмм, объекты капитального характера (строительство, реконструкция) с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников. План реализации муниципальной программы разрабатывается ответственным исполнителем ежегодно на очередной финансовый год. В течение года в план реализации могут вноситься изменения. План реализации и все изменения к нему в обязательном порядке согласовываются с сектором реализации и координации программ и финансовым управлением. План реализации муниципальной программы подлежит утверждению постановлением администрации городского округа город Кулебаки в течение трех недель после принятия Советом депутатов решения о бюджете городского округа город Кулебаки на очередной финансовый год. Утвержденный план реализации и все изменения к нему направляются в сектор реализации и координации программ и финансовое управление в бумажном и электронном виде в течение 3 рабочих дней со дня выхода постановления об утверждении или внесении изменений. 8.3. Контроль за реализацией муниципальных программ осуществляет заместитель главы администрации городского округа город Кулебаки по своему направлению. 9. Мониторинг реализации муниципальной программы и оценка ее эффективности 9.1. Мониторинг реализации муниципальной программы представляет собой периодическое наблюдение за ходом реализации муниципальной программы с помощью сбора информации по определенной системе показателей. 9.2. Процедуре мониторинга подлежат в обязательном порядке все муниципальные программы, реализуемые на территории городского округа город Кулебаки. 9.3. Соисполнители муниципальной программы представляют ответственному исполнителю: - ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы; - ежегодно, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы. 9.4. Ответственный исполнитель на основании информации соисполнителей представляет в сектор реализации и координации программ в бумажном и электронном виде: - ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию по установленной форме; - ежегодно, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет об итогах реализации муниципальной программы согласно форме годового отчета, изложенной в приложении 1 к Порядку. 9.5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - оценка эффективности) осуществляется сектором реализации и координации программ в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки, утверждаемой настоящим постановлением. 9.6. Финансовое управление администрации городского округа: -ежемесячно, на 1 число каждого месяца, направляет в сектор реализации и координации программ, информацию о кассовых расходах бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ и подпрограмм в разрезе каждой муниципальной программы. - ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в сектор реализации и координации программ информацию о кассовых расходах бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ и подпрограмм в разрезе каждой муниципальной программы. 9.7. Сектор реализации и координации программ на основании данных ответственных исполнителей и финансового управления: -ежемесячно, на 3 число каждого месяца, готовит сводную информацию о финансировании муниципальных программ и подпрограмм и направляет информацию Главе администрации и его заместителям; - ежеквартально, в срок до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит сводный отчет о финансировании, итогах реализации муниципальных программ; -ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности муниципальных программ на основе годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями - ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ и информирует Главу администрации об итогах реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ. По итогам проведенной оценке эффективности муниципальных программ представляет на рассмотрение Главе администрации одно (несколько) из следующих предложений: -о целесообразности продолжения муниципальной программы; -о доработке муниципальной программы; -о сокращении на очередной финансовый год бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы; -о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года. 9.8. Итоги реализации муниципальной программы при необходимости заслушиваются на аппаратных заседаниях Администрации городского округа. Информация к заседанию готовится ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями на основании годового или квартального отчета. 9.9. Ежегодно до 10 апреля основные сведения о результатах мониторинга реализации муниципальных программ размещаются на официальном сайте администрации городского округа.

## Приложение 1

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Форма ежемесячного мониторинга финансирования

муниципальной программы

| № п/п | Наименование программы/подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План, <*> тыс.руб. | Фактические расходы <**>, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа | Бюджет городского округа |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы (при наличии) | Бюджет городского округа |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  | Объект капитального строительства (при наличии) | Бюджет городского округа |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  | Обеспечение выполнения муниципального задания (при наличии) | Бюджет городского округа |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |

<*> В соответствии с муниципальной программой

<**> Фактические расходы бюджета городского округа

Форма ежеквартального отчета реализации

муниципальной программы

| № п/п | Наименование программы/подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План, <*> тыс.руб | Фактические расходы <**>, тыс.руб. | Непосредственные результаты/Причины отставания от графика исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель муниципальной программы |  |
|  | Муниципальная программа | Бюджет городского округа |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы (при наличии) | Бюджет городского округа |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Задача 1 | Бюджет округа |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Бюджет округа |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |

----------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой и планом реализации муниципальной программы

<**>Кассовые расходы бюджета городского округа

К форме ежеквартального мониторинга прилагается пояснительная записка по основным  непосредственным результатам реализации муниципальной программы за отчетный период и причинам невыполнения или отставания от  сроков выполнения  программных мероприятий.

В форму ежеквартального мониторинга включаются все программные мероприятия, запланированные на  отчетный период.

Форма годового отчета по исполнению

муниципальной программы

### Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета  городского округа и иных средств на реализацию  муниципальной программы.

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета городского округа город Кулебаки на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- |
|  | План бюджета на 1 января отчетного года | Уточненный бюджет на 31 декабря отчетного года. | кассовое исполнение |
| 2 | 4 | 5 | 6 |

#### Таблица 1.2. Информация о расходах бюджета городского округа, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств  из других источников

на реализацию муниципальной программы

| Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План, тыс.руб. <*> | Фактические расходы, тыс.руб. <**> | % выполнения/ примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Всего (1)+(2)+(3)+(4) |  |  |  |
|  | (1) Расходы бюджета городского округа |  |  |  |
|  | (2)Расходы областного бюджета |  |  |  |
|  | (3) Расходы федерального бюджета |  |  |  |
|  | (4) Иные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (при наличии) | Всего (1)+(2)+(3)+(4) |  |  |  |
|  | (1) расходы бюджета городского округа |  |  |  |
|  | (2) Расходы областного бюджета |  |  |  |
|  | (3) Расходы федерального бюджета |  |  |  |
|  | (4) Иные источники |  |  |  |
| Задача 1 | Всего (1)+(2)+(3)+(4) |  |  |  |
|  | (1) расходы бюджета городского округа |  |  |  |
|  | (2) Расходы областного бюджета |  |  |  |
|  | (3) Расходы федерального бюджета |  |  |  |
|  | (4) Иные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**> Кассовые расходы бюджета  городского округа,  бюджета области, федерального бюджета

### Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы (в разрезе подпрограмм, при их наличии).

Описание включает:

- описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий  программы (подпрограммы);

- перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

- анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию;

К описанию результатов реализации мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладывается информация по форме согласно таблице 2.

#### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы  и подпрограмм.

| N п/п | Наименование подпрограмм, задач, мероприятий | Ответст-венный испол-нитель /соиспол-нитель | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственные результаты | Выполнение мероприятия. Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | окон-чания реали-зации | начала реали-зации | окон-чания реали-зации | заплани- рованные значения | достиг-нутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 муниципальной программы (при наличии) |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

-------------------------------

<*> В данном столбце проставляется выполнено мероприятие полностью или  на сколько процентов выполнено. При наличии отклонений в реализации мероприятий  приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет отклонений».

### Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

При описании итогов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

- непосредственные результаты, достигнутые в отчетном году;

- характеристику вклада непосредственных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

- сведения о достижении плановых значений индикаторов достижения целей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, (указываются согласно таблице 3, с обоснованием отклонений по индикаторам, плановые значения по которым не достигнуты);

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

#### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/ непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |
| 1. | Подпрограмма муниципальной программы (при наличии) |  |
|  | Задача 1 |  |
| ... | Индикатор 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

### Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных  в муниципальную программу  указывается согласно таблице 4.

### Таблица 4. Информация об изменениях, внесенных в

### муниципальную программу за отчетный период

| Реквизиты постановлений о внесении изменений | Обоснование (причины) вносимых изменений | Суть вносимых изменений |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

### Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

При необходимости сектор реализации и координации программ запрашивает у заказчика-координатора муниципальной программы дополнительную информацию, необходимую для проведения мониторинга муниципальной программы.

_________________________

Приложение 2

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных  программ

План

реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы очередной год ее реализации разрабатывается ответственным исполнителем программы, утверждается постановлением администрации городского округа город Кулебаки и представляется в сектор реализации и координации программ и Финансовое управление.

В план реализации подлежат включению:

- все основные мероприятия муниципальной программы, включая подпрограммы, подлежащие финансированию, с указанием мероприятий, необходимых для реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

- перечень объектов проектирования, строительства (реконструкции) включается пообъектно с указанием наименования объекта, его местоположения, сроков строительства /реконструкции/ проектирования объектов и объемов финансирования объектов, включенных в план реализации муниципальной программы.

Объем расходов на реализацию мероприятий должен соответствовать объемам расходов на реализацию соответствующих основных мероприятий муниципальной программы.

План реализации муниципальной программы представляется по форме:

План реализации муниципальной программы

_______________________________________________________ на ________год

(наименование муниципальной программы)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия | Ответст венный исполни тель | Срок | Финансирование (тыс.руб.) | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нача- ла реали зации | Окон чания реализа ции | Облас тной бюд жет | Федера льный бюд жет | Бюджет городского округа | Иные источ ники | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 | х | х |  |  |  |  | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1/объект 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2/Объект 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | х | х |  |  |  |  | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1/ Объект 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | х | х | х |  |  |  |  | х | х | х | х |

____________________________________

Приложение 3

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных  программ

Реестр муниципальных программ

Реестр муниципальных программ (далее - Реестр) ведется сектором реализации и координации программ на основании утвержденных муниципальных программ и внесения изменений в муниципальные программы, а также утвержденных планов реализации муниципальных программ. Реестр заполняется по форме:

| Наименование муниципальной программы | Реквизиты постановления об утверж-дении и внесении изменений в программу | Цель муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Объемы финансирования в разбивке по источникам финансирования, в тыс.руб. | Реквизиты постановлений об утверждении плана реализации и внесении в него изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Реестр постоянно актуализируется  сектором реализации и координации программ и  используется для работы всеми заинтересованными структурными подразделениями администрации.

____________________________

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации городского округа

город Кулебаки

от 03.03.2016года №395

Методические рекомендации

по разработке  и реализации муниципальных программ

на территории городского округа город Кулебаки

Муниципальная программа должна:

- быть направлена на решение актуальных проблем;

-соответствовать индикаторам программы социально-экономического развития городского округа город Кулебаки, утверждаемой на очередной период;

- быть обоснованной по потребности в ресурсах и возможности привлечения средств внебюджетных источников для реализации мероприятий муниципальной программы;

- иметь эффективный механизм реализации, управления реализацией и контроля за ходом выполнения муниципальной программы;

- иметь оценку планируемой эффективности реализации муниципальной программы;

-соответствовать полномочиям, функциям ответственного исполнителя, соисполнителей.

## Макет муниципальной программы

### 1. Паспорт муниципальной программы

#### ПАСПОРТ

муниципальной программы городского округа город Кулебаки

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Заказчик программы |  |
| Основание разработки программы |  |
| Разработчик программы |  |
| Ответственный исполнитель программы |  |
| Соисполнители программы |  |
| Подпрограммы программы (при их наличии) |  |
| Цель программы |  |
| Задачи программы |  |
| Этапы и сроки реализации программы |  |
| Объемы финансирования программы (в разбивке по подпрограммам при их наличии, годам реализации и источникам финансирования ) |  |
| Индикаторы достижения цели (в разбивке по подпрограммам (при их наличии) годам реализации и задачам) |  |
| Показатели непосредственных результатов |  |

1.1. Цели, задачи, индикаторы и непосредственные результаты, а также этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями, указанными в разделе 2 "Текстовая часть муниципальной программы".

1.2. Объем финансирования программы  на реализацию муниципальной программы включает в себя бюджетные ассигнования бюджета городского округа, вышестоящих бюджетов и другие финансовые средства на реализацию муниципальной программы  в разбивке по источникам финансирования. Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублях с точностью до одного знака после запятой. Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, а также по каждой подпрограмме муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы.

### 2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния.

В разделе необходимо представить характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития, формулировку основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере , предшествующие разработке программы,  выявление основных проблем и пути их решения, выявление потенциала развития анализируемой сферы.

2.2. Цели, задачи.

В этом пункте должна быть отражена развернутая формулировка цели программы и соответствующих этой цели задач, причем цель должна быть потенциально достижима и количественно оценена, должна соответствовать полномочиям органов местного самоуправления.

Показателем правильной формулировки задач является возможность разработки конкретных мероприятий по их решению. Достижение цели муниципальной программы должно означать решение проблемы к концу реализации программы или достижение конкретного этапа решения проблемы.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов.

Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной  программы.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Срок реализации муниципальных программ  устанавливается исполнителем программы для решения поставленных задач.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражается по форме согласно таблице 1.

#### Таблица 1. Перечень основных мероприятий

муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования (по годам) за счет всех источников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год | ... | Всего |
| Цель муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы (при наличии) |  |  |  |  |  |
| Задача 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В случае наличия в муниципальной программе мероприятий инвестиционного характера, в программе указывается обобщенное наименование мероприятия (к примеру: "укрепление материально-технической базы"; "строительство объектов образования", "обеспечение коммунальной инфраструктурой").

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится по форме согласно таблице 2.

Индикатор достижения цели - количественно выраженный показатель, характеризующий целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

Непосредственный результат - характеристика (в числовом выражении) объема реализации мероприятия.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам.

Индикаторы достижения цели подпрограмм должны быть увязаны с индикаторами, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

#### Таблица 2. Сведения об индикаторах

и непосредственных результатах

| N п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начальный (базовый) уровень на момент реализации программы | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (при наличии) |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1.2 |  |  |  |  |  |  |

2.6. Меры правового регулирования приводятся по форме согласно таблице 3.

#### Таблица 3. Сведения об основных мерах  правового регулирования

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 |
| Основное мероприятие 1.1 |
| 1. | НПА 1 |  |  |  |
| 2. | НПА 2 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |
|  | ... |  |  |  |

2.7. Анализ рисков реализации муниципальной программы.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы проводится с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы и предусматривают:

- обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

2.8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет бюджета  округа (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета округа), а также  за счет всех источников финансирования по годам реализации муниципальной программы отражается по формам  согласно таблице 4 и таблице 5.

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет  средств бюджета округа

| Статус | Наименование муниципальной программы/ подпрограммы | заказчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации | 2-й год | 3-й год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (при наличии) |  | всего |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (при наличии) |  | исполнитель |  |  |  |
|  |  | исполнитель |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Таблица 5   Прогнозная оценка расходов на реализацию  муниципальной программы за счет всех источников

| Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации | 2-й год | 3-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа |  |  |  |
|  |  | (2) расходы федерального бюджета <*> |  |  |  |
|  |  | (3) расходы областного бюджета <**> |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа |  |  |  |
|  |  | (2) расходы федерального бюджета <*> |  |  |  |
|  |  | (3) расходы областного бюджета <**> |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | ……. |  |  |  |

<*> прямые расходы федерального бюджета. Допускается указание оценочных и/или прогнозных значений

<**> расходы областного бюджета указываются в соответствии с ресурсным обеспечением реализации государственной программы Нижегородской области за счет средств областного бюджета

### 2.9.Мониторинг реализации   муниципальной программы

### Мониторинг муниципальной  программы представляет собой периодическое наблюдение за ходом реализации муниципальной программы с помощью сбора информации по определенной системе показателей по формам отчетности, определенным настоящим Порядком.

### 2.10. Система организации контроля за исполнением программы.

### Внесение  изменений в программу, организация сбора ежеквартальной и годовой отчетности и оценка эффективности  программы осуществляется сектором  реализации и координации программ.

### Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией.

### Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, который разрабатывается и утверждается постановлением администрации  ежегодно на очередной финансовый год.

### 3. Подпрограммы муниципальной программы.

3.1. Для подпрограмм муниципальной программы, в муниципальную программу включается их перечень, паспорта и текстовые части.

3.2. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

3.3. Подпрограмма имеет следующую структуру:

Паспорт подпрограммы.

Требования к заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению паспорта муниципальной программы.

Текстовая часть подпрограммы.

Включает следующие разделы:

- характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

- приоритеты, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы;

- обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы;

- анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

Требования к структуре и содержанию данных разделов аналогичны требованиям, предъявляемым к структуре и содержанию разделов муниципальной программы.

### 4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы".

Расходы на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы (содержание структурного подразделения администрации городского округа, являющегося ответственным исполнителем) указываются в подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы", если эта подпрограмма предусмотрена муниципальной программой.

Расходы на содержание структурных подразделений администрации, являющихся соисполнителями муниципальной программы, в муниципальную программу не включаются.

Расходы на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы в целях их обоснования представляются по форме согласно таблице 6, и аналитически распределяются  по подпрограммам муниципальной программы.

#### Таблица 6. Аналитическое распределение средств

бюджета  округа на подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципаль-ной программы, подпрограммы муниципальной программы | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс.руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Очередной год | Первый год планово-го периода | Второй год планово-го периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муници-пальная программа (всего) |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (всего) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы.

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие городского округа г.Кулебаки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие городского округа, оценку влияния индикаторов муниципальной программы на различные сферы экономики городского округа. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики городского округа;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

_________________________

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации городского округа

город  Кулебаки

от 03.03.2016года №395

(в ред. от 28.10.2016г. №2357)

МЕТОДИКА

оценки эффективности муниципальных программ

городского округа город Кулебаки

- Общие положения

1.1. Настоящая Методика определяет порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Кулебаки (далее - муниципальная программа),   исполнителем которых является  администрация  городского округа  город Кулебаки и ее структурные подразделения.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится сектором реализации и координации программ отдела экономики управления экономики администрации городского округа (далее- сектор реализации и координации программ)  ежегодно на основе информации, представляемой  ответственными исполнителями муниципальных программ.

1.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы - оценка фактической эффективности по итогам реализации муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовывавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа город Кулебаки.

1.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет в сектор реализации и координации программ   в составе годового отчета информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, по установленным  настоящим постановлением  формам.

1.5.Сектор реализации и координации программ в срок до 15 марта года, следующего за отчетным финансовым годом:

- проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ;

-формирует рейтинг муниципальных программ, содержащий наименование муниципальных программ, их ответственного исполнителя, значение оценки эффективности муниципальных программ и их место в рейтинге;

- готовит информацию об оценке эффективности муниципальных программ для направления Главе администрации городского округа город Кулебаки и заместителям главы;

-размещает информацию по оценке эффективности на официальном интернет-сайте до 20 марта года, следующего за отчетным.

1.6. Оценка эффективности муниципальной программы производится на основании следующих критериев:

- оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм, при их отсутствии - задач программы (далее – задач);

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей  (далее - индикаторов) подпрограмм (задач), входящих в муниципальную программу;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм (задач);

- оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограмм (задач).

1.7. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

1.8. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм  (задач), которая определяется на основании:

- оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов);

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования;

- оценки степени достижения индикаторов подпрограмм (задач).

1.9. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется на основании:

- оценки степени достижения индикаторов муниципальной программы;

- оценки эффективности реализации подпрограмм (задач).

## 2. Оценка степени реализации мероприятий

2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (задачи), как доля мероприятий муниципальной подпрограммы (задачи), выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий по следующей формуле:

- степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (непосредственных результатов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (непосредственного результата) составляет не менее 95% от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (непосредственных результатов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств  местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- мероприятие, предусматривающее разработку или принятие правовых актов, считается выполненным в случае разработки или принятия правового акта в установленные сроки.

## 3. Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат из всех источников финансирования

3.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования оценивается для каждой подпрограммы (задачи) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов из всех источников финансирования на реализацию подпрограммы к их плановым значениям (расходам) по следующей формуле:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы (задачи) в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы(задачи) в отчетном году.

Плановые расходы рассчитываются по следующей формуле:

ЗпМБ - плановые расходы из средств местного бюджета - это объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (задачи) в составе муниципальной программы, финансирование которой предусмотрено в местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по состоянию на 31 декабря отчетного года;

ЗпФБ, ЗпОБ, Зппи- плановые расходы из средств федерального бюджета, областного бюджета, прочих источников (соответственно) - это объемы расходов, предусмотренные за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы (задачи) в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

При Зф и Зп равных нулю, в случаях, когда подпрограмма (задача) состоит из организационных мероприятий ( мероприятий без финансирования),  значение К2пп принимается равным 1.

## 4. Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм (задач),

входящих в муниципальную программу

4.1. Для оценки степени достижения индикаторов подпрограмм  (задач) определяется степень достижения плановых значений каждого индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.2. Степень достижения планового значения индикатора рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

- степень достижения планового значения индикатора подпрограммы (задачи);

- значение индикатора подпрограммы (задачи), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение индикатора  подпрограммы (задачи).

4.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

- степень реализации подпрограммы (задачи);

- степень достижения планового значения индикатора подпрограммы (задачи);

N - число индикаторов подпрограммы (задачи).

При использовании данной формулы в случаях, если , значение  принимается равным 1.

## 5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (задачи).

5.1. Эффективность реализации подпрограммы (задачи) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации мероприятий подпрограммы (задачи), степени соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме (задаче) из всех источников финансирования, степени реализации подпрограммы (задачи) и с учетом их весовых коэффициентов по  следующей формуле:

Rпп = К1пп х Z1+ К2пп х Z2 + К4пп х  Z3, где:

- эффективность реализации подпрограммы (задачи);

К1пп –степень реализации мероприятий подпрограммы;

К2пп –степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме(задаче) за счет всех источников финансирования

- степень реализации подпрограммы (задачи);

Z1,  Z2,  Z3 – весовые коэффициенты критериев;

Z1 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации мероприятий подпрограммы(задачи)» = 0,2;

Z2 – весовой коэффициент критерия «Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме (задаче) из всех источников финансирования» = 0,3;

Z3 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации подпрограммы(задачи)» = 0,5.

5.2. Эффективность реализации подпрограммы (задачи) признается исходя из полученного значения  согласно таблице 1.

### Таблица 1

| Численное значение Rпп | Качественная характеристика подпрограммы (задачи) |
| --- | --- |
|  | высокая |
|  | средняя |
|  | удовлетворительная |
|  | неудовлетворительная |

## 6. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов

муниципальной программы

6.1. Для оценки степени достижения индикаторов муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.2. Степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Имп = ЗИ факт / ЗИплан

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Имп = ЗИ план / ЗИфакт  , где

Имп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N

К4МП =  Имп / N , где

1

К4МП - степень реализации муниципальной программы;

Имп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы. 	При использовании данной формулы в случаях, если Имп  >1, значение Имп принимается равным 1.

## 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

RМП = 0,5 Х К4МП +0,5 Х (RПП Х vj) , где

1

RМП  - эффективность реализации муниципальной программы;

К4МП  - степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации подпрограммы (задачи);

j - количество подпрограмм (задач);

vj- доля финансирования каждой подпрограммы (задачи) в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.

7.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается исходя из полученного значения  RМП  согласно таблице 2.

### Таблица 2

| Численное значение RМП | Качественная характеристика муниципальной программы |
| --- | --- |
| RМП 0,9 | высокая |
| 0,8 RМП <0,9 | средняя |
| 0,7 RМП <0,8 | удовлетворительная |
| RМП < 0,7 | неудовлетворительная |

7.3. По результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, средней, удовлетворительной, неудовлетворительной.

7.4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и рейтинг муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте администрации городского округа город Кулебаки после рассмотрения  главой администрации  городского округа  город Кулебаки.

___________________________

# Text boxes

395

3 марта 2016 года

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 03.03.2016года №395 (в ред. от 28.10.2016г. №2357)



