Оценка эффективности муниципальной программы

«Информационное общество городского округа город Кулебаки  на 2018-2025 годы»

по итогам реализации за 2020 год.

На основании методики, утвержденной постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 03.03.2016г. №395(в ред. от 09.07.2020 №1012)  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки»

## 1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (задачи)

- степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.1.Подпрограмма 1 "Информационная среда  городского округа город  Кулебаки ":

М= 13    Мв = 11               К1пп =  0,846

1.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов городского округа город Кулебаки»:

М= 6     Мв= 6            К1пп = 1,0

1.3. Подпрограмма 3 «Информатизация органов местного самоуправления  городского округа город Кулебаки»:

М=9        Мв= 9           К1пп = 1,0

## 2.Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат из всех источников финансирования мероприятий подпрограммы (задачи)

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

2.1. Подпрограмма 1 :

Зф =5532,1                       Зп =5595,34                    К2пп = 0,989

2.2. Подпрограмма 2 :

Зф =150,8                          Зп = 151,0                     К2пп = 0,999

2.3. Подпрограмма 3 :

Зф= 1918,9                        Зп = 1923,5                  К2пп = 0,998

## 3. Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм,

входящих в муниципальную программу

- степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

- значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.1. Подпрограмма 1 :

ЗИ факт =78,9             ЗИ план = 78,9                      Ипп  = 1,0

ЗИ факт =77,0             ЗИ план = 77,0                      Ипп  = 1,0

ЗИ факт =100,0           ЗИ план = 100,0                    Ипп  = 1,0

ЗИ факт =100,0           ЗИ план = 100,0                    Ипп  = 1,0

ЗИ факт =144,68         ЗИ план = 144,68                  Ипп  = 1,0

ЗИ факт =1,0               ЗИ план = 1,0                        Ипп  = 1,0

ЗИ факт =100,0           ЗИ план = 100,0                    Ипп  = 1,0

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

К4пп=(1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/7=1,0                              К4пп=1,0

4.2. Подпрограмма 2:

ЗИ факт = 100                   ЗИ план = 100                       Ипп  = 1,0

ЗИ факт =66,1                   ЗИ2план = 66,1                     Ипп  = 1,0

ЗИфакт =5,0                       ЗИплан = 5,0                        Ипп  = 1,0

К4пп=(1,0+1,0+1,0)/3=1,0                                                          К4пп=1,0

4.3. Подпрограмма 3:

ЗИ факт =100                   ЗИ план = 100,0                  Ипп  = 1,0

ЗИ факт =100,0                ЗИ план = 100,0                  Ипп  = 1,0

ЗИ факт =72,7                  ЗИ план = 72,7                    Ипп  = 1,0

К4пп = (1,0+1,0+1,0)/3 = 1,0                                                    К4пп = 1,0

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Rпп = К1пп х Z1+ К2пп х Z2 + К4пп  х  Z3, где:

- эффективность реализации подпрограммы (задачи);

К1пп –степень реализации мероприятий подпрограммы;

К2пп –степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме(задаче) за счет всех источников финансирования

- степень реализации подпрограммы (задачи);

Z1,  Z2,  Z3 – весовые коэффициенты критериев;

Z1 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации мероприятий подпрограммы(задачи)» = 0,2;

Z2 – весовой коэффициент критерия «Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме (задаче) из всех источников финансирования» = 0,3;

Z3 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации подпрограммы(задачи)» = 0,5.

4.1. Подпрограмма 1:

К1пп =0,846        К2пп =0,989                 К4пп=1,0

Rпп = 0,846 х 0,2 + 0,989 х 0,3 +1,0 х 0,5 = 0,966           -Высокая

4.2. Подпрограмма 2:

К1пп = 1,0        К2пп = 0,999               К4пп= 1,0

Rпп =1,0х 0,2 +0,999 х 0,3 +1,0 х 0,5 =  1,0                      -Высокая

4.3. Подпрограмма 3:

К1пп = 1,0         К2пп = 0,998                К4пп=1,0

Rпп = 1,0 х 0,2 +0,998 х 0,3 +1,0 х 0,5 = 0,999                -Высокая

## 5. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

N

К4МП =  Имп / N , где

1

К4МП - степень реализации муниципальной программы;

Имп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

## Имп=Ипп, при Имп >1 принимаем Имп=1

## К4МП=(1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/13=1,0

## К4мп= 1,0

## 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

j

RМП = 0,5 Х К4МП +0,5 Х (RПП Х Vj ) , где

1

RМП  - эффективность реализации муниципальной программы;

К4МП  - степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации подпрограммы (задачи);

j – количество подпрограмм (задач);

vj- доля финансирования каждой подпрограммы (задачи) в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.

К4мп= 1,0        vj1 =0,728          vj2 =0,020               vj3= 0,252

RМП =0,5х1,0 + 0,5(0,966 х0,728 +1,0х 0,020+ 0,999 х 0,252) =0,5+0,5(0,703+0,020+0,252)=

= 0,988

RМП= 0,988             RМП 0,9     - высокая

Эффективность реализации муниципальной программы «Информационное общество городского округа город Кулебаки  на 2018-2025 годы» по итогам реализации за 2020года              признается   высокой.

Нач. сектора реализации

и координации программ ОЭ УЭ                                                              Е.А. Назаренкова