Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие образования в  городском округе город Кулебаки

на2020-2025годы» по итогам реализации за 2020 год.

## На основании методики, утвержденной постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 03.03.2016г. №395 (в ред. от 09.07.2020 №1012) «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки»

## 1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (задачи)

- степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.1.Подпрограмма 1  «Развитие общего образования»:

М= 11     Мв = 8      К1пп = 0,727

1.2. Подпрограмма 2  «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодёжи»:

М=9      Мв=7         К1пп =0,778

1.3. Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе»

М=5      Мв=4         К1пп =0,8

1.4. Подпрограмма 4 «Ресурсное обеспечение сферы образования»:

М= 6      Мв= 4        К1пп = 0,667

## 2.Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат из всех источников финансирования мероприятий подпрограммы (задачи)

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

2.1. Подпрограмма 1:

Зф =641033,97            Зп =642925,1                К2пп = 0,997

2.2. Подпрограмма 2:

Зф =74432,65                Зп = 77934,5                К2пп = 0,955

2.3. Подпрограмма 3:

Зф= 75,5                       Зп = 79,0                       К2пп = 0,956

2.4. Подпрограмма 4:

Зф= 120576,2               Зп = 123495,9               К2пп = 0,976

## 3. Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм,

входящих в муниципальную программу

- степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

- значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

3.1. Подпрограмма 1:

ЗИ факт = 78                   ЗИ план = 79                            Ипп  = 0,987

ЗИ факт =100                  ЗИ план = 100                          Ипп  = 1,0

ЗИ факт = 92,8                ЗИ план = 98,12                       Ипп  =0,946

ЗИ факт = 81,3                ЗИ план = 83,5                         Ипп  = 0,974

ЗИ факт = 1,29                ЗИ план = 1,54 (план к факту)    Ипп  = 1,194

ЗИ факт = 15,78              ЗИ план = 15,4                         Ипп  = 1,025

ЗИ факт = 20,0                ЗИ план = 9,4                           Ипп  = 2,128

ЗИ факт = 0                     ЗИ план = 5,9                           Ипп  = 0

ЗИ факт = 100,0              ЗИ план = 100,0                       Ипп  = 1,0

ЗИ факт = 100,0              ЗИ план = 100,0                       Ипп  = 1,0

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

К4пп=(0,987+1,0+0,946+0,974+1,194+1,025+2,128+0+1,0+1,0)/10=1,025                                     при К4пп>1 принимаем        К4пп = 1,0

3.2. Подпрограмма 2:

ЗИ факт = 92,0                 ЗИ план = 86,0                          Ипп  = 1,07

ЗИ факт = 75,0                 ЗИ план = 74,0                          Ипп  = 1,014

ЗИ факт = 19,3                 ЗИ план = 19,0                          Ипп  = 1,016

ЗИ факт = 43,2                 ЗИ план = 42,0                          Ипп  = 1,029

ЗИ факт = 16,3                 ЗИ план = 16,0                          Ипп  = 1,019

ЗИ факт = 42,3                 ЗИ план = 88,0                          Ипп  = 0,481

ЗИ факт = 100                  ЗИ план = 100                           Ипп  = 1,0

ЗИ факт = 25,0                 ЗИ план = 50,0                          Ипп  = 0,5

К4пп = (1,07+1,014+1,016+1,029+1,019+0,481+1,0+0,5)/8 =0,891

3.3. Подпрограмма 3:

ЗИ факт = 95,0                 ЗИ план = 95,0                       Ипп  = 1,0

ЗИ факт = 72,0                 ЗИ план = 93,8                       Ипп  = 0,768

К4пп =(1,0+0,768) / 2 = 0,884

3.4. Подпрограмма 4:

ЗИ факт =2,5                  ЗИ план = 2,4                             Ипп  = 1,042

ЗИ факт =100                 ЗИ план =100                             Ипп  = 1,0

ЗИ факт =96,4                ЗИ план =100                             Ипп  = 0,964

ЗИ факт =98,3                 ЗИ план =100                            Ипп = 0,983

ЗИ факт =102,9               ЗИплан =100                             Ипп = 1,029

К4пп = (1,042+1,0+0,964+0,983+1,029) /5=1,004

К4пп = 1,014               при К4пп>1 принимаем        К4пп = 1,0

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Rпп = К1пп х Z1+ К2пп х Z2 + К4пп  х  Z3, где:

- эффективность реализации подпрограммы (задачи);

К1пп –степень реализации мероприятий подпрограммы;

К2пп –степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме(задаче) за счет всех источников финансирования

- степень реализации подпрограммы (задачи);

Z1,  Z2,  Z3 – весовые коэффициенты критериев;

Z1 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации мероприятий подпрограммы(задачи)» = 0,2;

Z2 – весовой коэффициент критерия «Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме (задаче) из всех источников финансирования» = 0,3;

Z3 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации подпрограммы(задачи)» = 0,5.

4.1. Подпрограмма 1:

К1пп =0,727              К2пп = 0,997         К4пп = 1,0

Rпп = 0,727 х0,2+0,997 х 0,3+ 1,0 х 0,5 = 0,944       - Высокая

4.2. Подпрограмма 2:

К1пп = 0,778              К2пп = 0,955         К4пп= 0,891

Rпп =0,778 х0,2+0,955 х 0,3+0,891 х 0,5 =0,889        - Средняя

4.3. Подпрограмма 3 :

К1пп = 0,8             К2пп =  0,956            К4пп= 0,884

Rпп = 0,8 х0,2+ 0956 х 0,3+0,884 х 0,5 = 0,889           - Средняя

4.4. Подпрограмма 4 :

К1пп = 0,667             К2пп = 0,976          К4пп= 1,0

Rпп =0,667 х0,2+0,976 х 0,3+1,0 х 0,5 = 0,926            - Высокая

## 5. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

N

К4МП =  Имп / N , где

1

К4МП - степень реализации муниципальной программы;

Имп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

## Имп=Ипп, при Имп >1 принимаем Имп=1

## К4МП=(0,987+1,0+0,946+0,974+1,0+1,0+1,0+0+1+1+1+1+1+1+1+0,481+1+0,5+1+0,768+1+1+ 0,964+0,983+1)/25= 0,904

## К4мп=0,904

## 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

j

RМП = 0,5 Х К4МП +0,5 Х (RПП Х Vj ) , где

1

RМП  - эффективность реализации муниципальной программы;

К4МП  - степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации подпрограммы (задачи);

j – количество подпрограмм (задач);

vj- доля финансирования каждой подпрограммы (задачи) в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.

К4мп= 0,904     vj1 =0,789           vj2 =0,091         vj3=0,0       vj4=0,149

RМП = 0,5 х 0,904 + 0,5(0,944 х 0,789 +0,889 х0,091+ 0,889х0+ 0,926 х 0,149)= =0,452+0,5(0,745+0,081+0+0,138)=0,934

RМП=0,934            RМП 0,9  - высокая

Эффективность реализации муниципальной программы     «Развитие образования в  городском округе город Кулебаки  на 2020-2025 годы»   по итогам реализации за 2020 год                 признается   высокой.

Нач. сектора реализации

и координации программ ОЭ УЭ                                                              Е.А. Назаренкова