Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие предпринимательства  в городском округе город Кулебаки

на 2020-2025 годы» по итогам реализации за 2020 год.

На основании методики, утвержденной постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 03.03.2016г. №395 (в ред. от 09.07.2020 №1012)  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки»

## 1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (задачи)

- степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.1.Задача 1  «Обеспечение взаимодействия между органами местного самоуправления г.о.г. Кулебаки, представителями малого и среднего бизнеса, организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, устранение излишних административных барьеров на пути его развития»:

М=6      Мв = 5           К1пп = 0,833

1.2. Задача 2 «Обеспечение равного доступа субъектов малого и  среднего предпринимательства к получению поддержки, в соответствии с условиями её предоставления»:

М=7      Мв=7         К1пп = 1,0

1.3. Задача 3 «Формирование положительного имиджа и организация системы популяризации малого и среднего предпринимательства на территории городского округа»:

М=4      Мв=3         К1пп = 0,75

## 2.Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат из всех источников финансирования мероприятий подпрограммы (задачи)

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

2.1. Задача 1:

Зф = 0                Зп = 0  (задача без финансирования)                   К2пп = 1,0

2.2. Задача 2:

Зф =5141,0         Зп = 5211,5                   К2пп = 0,986

2.3. Задача 3:

Зф = 0                Зп = 0  (задача без финансирования)                   К2пп = 1,0

## 3. Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм (задач),

входящих в муниципальную программу

- степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

- значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

3.1. Задача 1 :

ЗИ факт =0                     ЗИ план = 0                    Ипп  =1,0

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

К4пп = 1,0/1=1,0           К4пп =1,0

3.2. Задача 2:

ЗИ факт = 19,0              ЗИ план = 13,54             Ипп  =1,403

ЗИ факт = -8,3               ЗИ план = 7,0                 Ипп  =0

ЗИ факт = 0,15              ЗИ план = 0,2                 Ипп  =0,75

К4пп =(1,403+0+0,75)/3 = 0,718

3.3. Задача 3:

ЗИ факт =216,6               ЗИ план = 216,6                     Ипп  =1,0

К4пп =1,0/1 = 1,0

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Rпп = К1пп х Z1+ К2пп х Z2 + К4пп  х  Z3, где:

- эффективность реализации подпрограммы (задачи);

К1пп –степень реализации мероприятий подпрограммы;

К2пп –степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме(задаче) за счет всех источников финансирования

- степень реализации подпрограммы (задачи);

Z1,  Z2,  Z3 – весовые коэффициенты критериев;

Z1 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации мероприятий подпрограммы(задачи)» = 0,2;

Z2 – весовой коэффициент критерия «Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме (задаче) из всех источников финансирования» = 0,3;

Z3 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации подпрограммы(задачи)» = 0,5.

4.1. Задача 1 :

К1пп = 0,833           К2пп = 1,0           К4пп= 1,0

Rпп =0,833 х0,2 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,5 =0,967    -Высокая

4.2. Задача 2:

К1пп = 1,0            К2пп =0,986             К4пп= 0,718

Rпп =1,0 х0,2 + 0,986х 0,3 + 0,718 х 0,5 =0,855        -Средняя

4.3. Задача 3:

К1пп = 0,75            К2пп = 1,0              К4пп= 1,0

Rпп =0,75 х0,2 + 1,0х0,3 + 1,0х0,5 =0,95                 -Высокаяя

## 5. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

N

К4МП =  Имп / N , где

1

К4МП - степень реализации муниципальной программы;

Имп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

## Имп=Ипп,  при Имп >1 принимаем Имп=1

## К4МП =  (1,0+1,0+0+0,75+1,0 )/5 = 0,75

## 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

j

RМП = 0,5 Х К4МП +0,5 Х  (RПП Х Vj ) , где

1

RМП  - эффективность реализации муниципальной программы;

К4МП  - степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации подпрограммы (задачи);

j – количество подпрограмм (задач);

vj- доля финансирования каждой подпрограммы (задачи) в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.

К4мп= 0,75          vj1 = 0       vj2 =1,0          vj3 = 0

RМП =0,5 х 0,75 + 0,5(0,967х0+0,855х1,0+0,95х0) = 0,375 + 0,428= 0,803

RМП= 0,803                     -- Средняя

Эффективность реализации муниципальной программы     «Развитие предпринимательства  в городском округе город Кулебаки    на 2020-2025 годы»   по итогам реализации за 2020 год          признается  средней.

Нач. сектора реализации

и координации программ ОЭ УЭ                                                              Е.А. Назаренкова