**Сводная краткая форма финансирования муниципальных программ на территории городского округа город Кулебаки**

**по итогам 9 месяцев 2020 года** [<\*>](#Par319) В соответствии с муниципальной программой [<\*\*>](#Par320)Кассовые расходы бюджета городского округа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы/подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План, [<\*>](#Par319)  2020г. тыс.руб. | Факт 9 мес. 2020г расходы  [<\*\*>](#Par320),тыс.руб. | % исполне-ния годо-вого плана |
|  | **ВСЕГО по муниципальным программам:** | Всего, в т.ч. | **1337821,7** | **840798,0** | **62,8%** |
| Бюджет округа | **619488,5** | **380373,6** | **61,4%** |
| Федеральный бюджет | **48202,8** | **26180,3** | **54,3%** |
| Областной бюджет | **648996,0** | **415936,7** | **64,1%** |
| Иные источники | **21134,4** | **18307,4** | **86,6%** |
| **1.** | **«Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»** | Бюджет округа | 102,0 | 73,0 | 71,6% |
| **2.** | **«Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2020 – 2025 годы»** | Бюджет округа | 955,0 | 475,0 | 49,7% |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 2766,0 | 2627,7 | 95% |
| **3.** | **«Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018 - 2027 годы»** | Бюджет округа | 7345,1 | 3296,8 | 44,9% |
| **4.** | **«Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»** | Бюджет округа | 27588,7 | 16323,1 | 59,2% |
| Федеральн. бюджет | 746,5 | 746,5 | 100% |
| Областной бюджет | 9227,5 | 7942,6 | 86,1% |
| Иные источники | 211,0 | 100,0 | 47,4% |
| **5.** | **"Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы"** | Бюджет округа | 2448,0 | 982,9 | 40,2% |
| Иные источники | 150,0 | 0 | 0% |
| 6. | **«Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»** | Бюджет округа | 5895,8 | 4488,4 | 76,1% |
| Областной бюджет | 2224,9 | 1623,7 | 73% |
| **7.** | **«Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»** | Бюджет округа | 140748,1 | 88940,2 | 63,2% |
| Федеральн. бюджет | 373,3 | 373,3 | 100% |
| Областной бюджет | 15249,1 | 11469,6 | 75,2% |
| Иные источники | 1746,0 | 1343,0 | 76,9% |
| 8. | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Бюджет округа | 58938,3 | 37297,1 | 63,3% |
| Федеральный бюджет | 1590,6 | 740,0 | 46,5% |
| Областной бюджет | 4369,1 | 3117,7 | 71,4% |
| Иные источники | 65,4 | 0 | 0% |
| **9.** | **«Развитие сельского хозяйства в городском округе город Кулебаки на период 2020-2025годы»** | Бюджет округа | 261,0 | 0 | 0% |
| Федеральн. бюджет | 118,4 | 46,9 | 39,6% |
| Областной бюджет | 350,1 | 68,5 | 19,6% |
| Иные источники | 11068,6 | 9093,2 | 82,2% |
| **10.** | **«Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020 - 2025 годы»** | Бюджет округа | 292037,7 | 183046,4 | 62,7% |
| Федеральн. Бюджет | 24698,1 | 3597,7 | 14,6% |
| Областной бюджет | 533527,8 | 364024,7 | 68,2% |
| **11.** | **«Обеспечение населения городского округа город Кулебаки Нижегородской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы»** | Бюджет округа | 4336,9 | 2829,8 | 65,2% |
| Областной бюджет | 5880,2 | 2879,1 | 49% |
| Иные источники | 8104,4 | 7871,2 | 97,1% |
| **12.** | **«Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы»** | Бюджет округа | 10076,8 | 452,7 | 4,5% |
| Областной бюджет | 48574,6 | 12079,9 | 24,9% |
| Федеральный бюджет | 5842,2 | 5842,2 | 100% |
| **13.** | **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы"** | Бюджет округа | 5135,0 | 3575,3 | 69,6% |
| **14.** | **«Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы»** | Бюджет округа | 13060,4 | 9705,3 | 74,3% |
| Областной бюджет | 1262,6 | 629,3 | 49,8% |
| **15.** | **«Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки» на 2020-2025 годы»** | Бюджет округа | 9943,4 | 2918,2 | 29,3% |
| Областной бюджет | 21738,8 | 5963,1 | 27,4% |
| **16.** | **«Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы»** | Бюджет округа | 35312,2 | 21830,9 | 61,8% |
| Областной бюджет | 3207,2 | 2892,7 | 90,2% |
| **17.** | **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»** | Бюджет округа | 743,0 | 698,0 | 93,9% |
| **18.** | **"Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы"** | Бюджет округа | 4000,0 | 3272,0 | 81,8% |
| Федеральн. бюджет | 14833.7 | 14833,7 | 100% |
| Областной бюджет | 618,1 | 618,1 | 100% |

**Сводная форма ежеквартального отчета реализации муниципальных программ, действующих на территории городского округа**

**с разбивкой по программным мероприятиям (с финансированием) по итогам 9 месяцев 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы/подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План на 2020год [<\*>](#Par319) тыс.руб. | Фактич. расходы 9мес. 2020  [<\*\*>](#Par320), тыс.руб. | Непосредственные результаты/Причины отставания от графика исполнения мероприятия |
|  | **ВСЕГО по муниципальным программам:** | Всего, в т.ч. | **1337821,7** | **840798,0** | **62,8%** |
| Бюджет округа | **619488,5** | **380373,6** | **61,4%** |
| Фед. бюдж. | **48202,8** | **26180,3** | **54,3%** |
| Обл.бюдж. | **648996,0** | **415936,7** | **64,1%** |
| Иные источн. | **21134,4** | **18307,4** | **86,6%** |
| **1.** | **МП «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025годы» Цель:** Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма и реабилитации лиц с наркотической зависимостью | Бюджет округа | **102,0** | **73,0** | **71,6%** |
| **1.1** | **Задача 1. Развитие муниципальной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики** | Бюджет округа | **91,0** | **73,0** | 80,2% |
|  | 1.3.Проведение конкурса агитбригад «Мы выбираем жизнь» среди старшеклассников городских ( сельских) школ | Бюджет округа | 5,0 | 5,0 | приняли участие 5 команд образовательных организаций округа (Шилокша, Ломовка, Теплово, Меляево, Гремячево) по 6 человек |
|  | 1.5.Организация и проведение акции ко Дню борьбы с наркоманией «Я выбираю спорт, как альтернативу вредным привычкам» для детей и подростков, посещающих лагеря с дневным пребыванием, с обязательным участием ребят, состоящих на профилактических учетах, и из семей «группы риска» | Бюджет округа | 5,0 | 5,0 | Подарки приобретены, мероприятие в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции перенесено на 4кв. |
|  | 1.6.Проведение окружного молодежного фотоконкурса «Жизнь в ярких красках», направленного на формирование здорового образа жизни, организацию полезного досуга молодёжи | Бюджет округа | 5,0 | 5,0 | Организовано ОКРСиМП. Приняли участие 25 человек |
|  | 1.8. Проведение спортивного соревнования «Спорт – наша тема» среди приемных и опекаемых детей, а так же детей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации | Бюджет округа | 4,0 | 4,0 | Подарки для награждения приобретены. Мероприятие в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции перенесено ЦСПСД на 20.11.20 |
|  | 1.12. Конкурс презентаций и видеороликов антинаркотической направленности «Моя альтернатива» для студентов КМК (1-3 курсов) | Бюджет округа | 5,0 | 5,0 | Подарки для награждения приобретены. Мероприятие в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции перенесено на 4 квартал |
|  | 1.17.Организация и проведение молодежного фестиваля «Разгоняй движеньем скуку» с участием подростков «группы риска» и активной учащейся и работающей молодежи ко Дню борьбы с наркоманией | Бюджет округа | 9,0 | 9,0 | Проведено в сентябре.Перенесено в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции |
|  | 1.18. Проведение молодежных дискотек за здоровый образ жизни на тему: «Твое здоровье в твоих руках», «Танцы – это круто!», « Быть здоровым – модно!», и т.д | Бюджет округа | 5,0 | 0 | Мероприятие в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции перенесено на октябрь |
|  | 1.23.Организация спортивных семейных соревнований для семей (с детьми), находящихся в социально опасном положении и сложной жизненной ситуации «Даешь мультиспорт!» ко Дню семьи | Бюджет округа | 6,0 | 6,0 | Проведено 16.10.2020. Было перенесено в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции |
|  | 1.26. Организация конкурса молодежных волонтерских объединений, организованных при образовательных организациях либо учреждениях дополнительного образования, культуры по антинаркотической  и антиалкогольной тематике | Бюджет округа | 5,0 | 5,0 | В настоящее время мероприятие реализуется ОКРСиМП. Итоги будут подведены в начале декабря |
|  | 1.28.Издание брошюр, буклетов, памяток, листовок, плакатов, баннеров, календарей, изготовление растяжек наружной рекламы на темы профилактики наркомании и пропаганде ЗОЖ | Бюджет округа | 7.0 | 7,0 | Баннер на тему ЗОЖ изготовлен и размещен в КДК |
|  | 1.32.Проведение конкурса для педагогов на лучшую методическую разработку внеклассного мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, асоциального поведения среди учащихся городского округа | Бюджет округа | 3,0 | 3,0 | конкурс проводился 22 февраля по 28 июня 2020 г.  приняли участие 10 педагогов |
|  | 1.33. Организация и проведение акции «Усмотри беду» для родителей подростков 10-11 классов и студентов Кулебакского металлургического колледжа (беседы с родителями на родительских собраниях по профилактике наркомании с распространением тест- полосок для экспресс- диагностики) | Бюджет округа | 6,0 | 0 | Мероприятие отменено. Закрыт лимит. |
|  | 1.34.Проведение форума-фестиваля «Здоровая альтернатива» | Бюджет округа | 15,0 | 15,0 | Фестиваль проведен в режиме онлайн. В программу фестиваля вошли: онлайн-квиз по культуре поведения «Этикет-дело серьезное!», онлайн квест-игра «В поисках вдохновения», флешмоб «Мы вместе», челленджа «ПРОдвижение ЗОЖ», челленджа «СПОРТжизнь». |
|  | 1.35.Организация конкурсов среди молодых семей на тему здорового образа жизни (конкурсы видеороликов, плакатов, фотографий и т.д) | Бюджет округа | 4,0 | 4,0 | Организован в июне ОКРСиМП. Приняли участие 8 семей. |
| **1.2.** | **Задача 2. Проведение грамотной информационной антинаркотической политики в средствах массовой информации** | Бюджет округа | **11,0** | **0** | 0% в соответствие с графиком ( планом реализации МП) |
| **2.** | **МП «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2020-2025 годы».**  **Цель:** Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в городском округе город Кулебаки, повышение его роли в социально-экономическом развитии округа, стимулирования экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства. | Бюджет округа | **955,0** | **475,0** | **49,7%** |
| Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |
| Обл. бюджет | **2766,0** | **2627,7** | **95%** |
| **2.1.** | **Задача 2. Обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению поддержки, в соответствии с условиями её предоставления.** | Бюджет округа | **910,0** | **475,0** | **52%** |
| Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0%** |
| Обл. бюджет | **2766,0** | **2627,7** | **95%** |
|  | 2.2.Оказание муниципальной поддержки при наличии софинансирования из областного и/или федерального бюджетов:  - субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъектов МСП), связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);  - субсидирование части затрат субъектов МСП, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий….. | Бюджет округа | 280,0 | 0 | Предоставлена субсидия организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) на оплату труда работников, на оплату коммунальных услуг, на поддержку самозанятых граждан (оказана помощь за период с 28 марта по май 2020 г. 31 субъекту МСП и 9 самозанятым гражданам |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Обл. бюджет | 2766,0 | 2627,7 |
|  | 2.3.Предоставление субсидии АНО "Кулебакский центр поддержки предпринимательства" для осуществления им уставной деятельности, направленной на развитие предпринимательства в г.о.г. Кулебаки | Бюджет округа | 630,0 | 475,0 | Субсидии АНО «Кулебакский центр поддержки предпринимательства» предоставлены в соответствии с положением «О порядке предоставлении субсидии…» и утвержденным графиком платежей. |
| **2.2.** | **Задача 3. Формирование положительного имиджа и организация системы популяризации малого и среднего предпринимательства на территории городского округа.** | Бюджет округа | 45,0 | **0** | **0%** |
|  | 3.3.Организация и проведение муниципального конкурса «Предприниматель года» (изучение общественного мнение (анкетирование населения), информирование СМП и населения о конкурсе, торжественное подведение итогов конкурса, подготовка информационных статей для СМИ) | Бюджет округа | 20,0 | 0 | Проведение окружного конкурса будет отменено. (в связи с коронавирусной инфекцией) |
|  | Организация и проведение муниципальной (межмуниципальной) бизнес-олимпиады по предпринимательству для школьников и студентов в рамках реализации приоритетного муниципального направления "Кулебаки- новый город для молодёжи " (подготовка заданий олимпиады, формирование судейства с обязательным представительством бизнеса, организация отборочных этапов и финала олимпиады, подготовка статей для СМИ) | Бюджет округа | 25,0 | 0 | Проведение муниципальной бизнес-олимпиады по предпринимательству для школьников и студентов запланировано на 4 квартал. |
| **3.** | **МП «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской облсти на 2018-2027 годы»**  **Цель:**. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Кулебаки на основе современных принципов и методов управления, а также оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение доли имущественных и земельных ресурсов в налоговых и неналоговых доходах городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | **7345,1** | **3296,8** | **45%** |
| **3.1** | **Задача 1.** [**Совершенствование**](#Par338) **учета муниципального имущества и земельных участков. Обеспечение контроля за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества** | Бюджет округа | **280,0** | **23,7** | **9%** |
|  | **1.1.**Проведение технической инвентаризации, обследования объектов недвижимого имущества и государственная регистрация прав (в том числе изготовление технических паспортов, технических планов и кадастровых паспортов) | Бюджет округа | 200,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт с ИП Коженков АВ от 07.04.2020г. № 019-МК по выполнению кадастровых работ по изготовлению технических планов на здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства, Актов обследования здания, сооружения, объектов незавершенного строительства на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области |
|  | **1.4.**Обеспечение мониторинга сохранности и надлежащее содержание муниципального жилого фонда. Начисление и взыскание задолженности за наём жилых помещений (заключение договоров с организациями на комплексное информационно-расчетное обслуживание, доставку извещений, услуги по приему платежей от физических лиц и т.д.). | Бюджет округа | 80,0 | 23,7 | Заключен договор с ООО «Кустовой вычислительный центр» на комплексное информационно-расчетное обслуживание Произведена оплата за январь-апрель 2020г. за оказанные услуги.  Проводится постоянная работа по своевременному включению и исключению жилых помещений по письменным данным, предоставляемым сектором жилищных программ и распределения жилья. Своевременно проводится сверка с ООО «КВЦ» о правильности начисления платежей по найму муниципального жилищного фонда.  Скорректированный перечень жилых помещений муниципального жилого фонда направляется в ООО «КВЦ» ежемесячно. |
| **3.2.** | **Задача 2. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов** | Бюджет округа | **6137,1** | **2654,6** | **43,3%** |
|  | **2.1**Формирование земельных участков с целью выставления на торги, а также подготовка к представлению в соответствии с иными законами (без проведения торгов), включая расходы на топографическую съемку, межевание, разбивку, оценку земельных участков, в том числе по землям сельскохозяйственного назначения под теплотрассами и под объектами электросетевого хозяйства, многоквартирными жилыми домами | Бюджет округа | 929,6 | 7,7 | Заключены муниципальные контракты:  - с ООО «Кулебакикадастрсъемка» на оказание услуг по проведению топографической съемки и работы, связанных с образованием земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области.  - с ООО «Прайм Консалтинг» по проведению оценки (рыночной величины годовой арендной платы и выкупной стоимости) земельных участков, объектов муниципальной собственности и права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город Кулебаки. Произведена оплата за полученные отчеты по 11 объектам (земельные участки).  - контракт с ООО «ИКБ «ЭкспертЬ»» по проведению оценки (рыночной величины годовой арендной платы и выкупной стоимости) земельных участков, объектов муниципальной собственности и права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город Кулебаки. |
|  | **2.3.**Управление объектами недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности:  - Организация представления муниципального  имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, по концессионным соглашениям. Проведение торгов, оценка прав;  - Организация торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций (в том числе расходы на оценку);  - реализация прогнозного плана приватизации муниципального имущества (в том числе расходы на оценку. Подготовку объектов к торгам) | Бюджет округа | 125,0 | 20,6 | Заключены муниципальные контракты  - с ООО «Прайм Консалтинг» по проведению оценки (рыночной величины годовой арендной платы и выкупной стоимости) земельных участков, объектов муниципальной собственности и права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город Кулебаки. Произведена оплата за полученные отчеты по 26 объектам (имущество).  - контракт с ООО «ИКБ «ЭкспертЬ по проведению оценки (рыночной величины годовой арендной платы и выкупной стоимости) земельных участков, объектов муниципальной собственности и права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город Кулебаки,  - контракт с ИП Веснин АА по проведению оценки рыночной величины (выкупной стоимости) строительных материалов от разбора объекта недвижимости-здания, расположенного по адресу: Нижегородская обл., гог Кулебаки, с. Теплово, ул. Полевая, д.21. |
|  | **2.4.**Организация содержания муниципального жилищного фонда (за исключением общежития), оплата коммунальных платежей, долевого участия и затрат на капитальный ремонт в многоквартирном доме ответственного хранения, меры по сохранности, страхование и прочие расходы | Бюджет округа | 2951,5 | 1672,8 | Оплата за долевое участие в содержании общего имущества МКЖД, оплата коммунальных платежей в свободных нежилых помещениях муниципальной казны, платежи по сохранности муниципального имущества, оплата за аварийно диспетчерское обслуживание газового оборудование и техническое обслуживание, ремонт газового оборудования и газопроводов. |
|  | **2.5.** Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, управляющим многоквартирными домами на финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием муниципального жилищного фонда, включающего в себя жилые помещения специализированного жилищного фонда | Бюджет округа | 954,0 | 953,6 | Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат связанных с содержанием муниципального жилищного фонда, включающего в себя жилые помещения специализированного жилищного фонда МКЖД (г. Куебаки, ул. Воровского, д.70), в соответствии с соглашением, заключенным с МП «Кулебакская ДУК» |
|  | **2.9.** Разработка, изготовление и согласование градостроительной документации (генерального плана, правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков, установление на местности границ населенных пунктов и г.о.г. Кулебаки) городского округа город Кулебаки, зонирование) | Бюджет округа | 1177,0 | 0,0 | Реализация мероприятия запланирована на 4 кв. 2020г. |
| **3.3.** | **Задача 3. Оптимизация муниципального сектора экономики округа.** | Бюджет округа | **900,0** | **618,5** | **69%** |
|  | **3.2.**Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения неполученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещения) затрат, получение необходимых разрешений и лицензий | Бюджет округа | 900,0 | 618,5 | Субсидии на покрытие убытков от работы муниципальной бани г. Кулебаки за IV кв. 2019г., 1-2 кв. 2020г. в соответствии с соглашением заключенного с МП городского округа город Кулебаки «ПАП» |
| **3.4.** | **Задача 4. Совершенствование организационной и административной деятельности. Укрепление материальной базы** | Бюджет округа | **28,0** | **0** | **0%** |
|  | **4.6.**Публикация в официальных изданиях (областных и федеральных) и иных СМИ информационных сообщений по вопросам распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | Бюджет округа | 3,0 | 0,0 | Подготовлены и размещены информационные сообщения в средствах массовой информации по мере проведения аукционов по продаже или предоставлению имущества в аренду, в том числе в сети «Интернет» в количестве 55 шт |
|  | **4.7.**Нотариальное заверение копий документов, получение дубликатов и оплату госпошлин, нотариальных действий и иных расходов на оплату выписок, а так же свидетельств, сведений из ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП и актов гражданского состояния | Бюджет округа | 25,0 | 0 | Не требовалось |
| **4.** | **МП «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»**  **Цель:** Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах городского округа город Кулебаки. | Бюджет округа | **27588,7** | **16323,1** | **59%** |
| Федеральный бюджет | **746,5** | **746,5** | **100%** |
| Областной бюджет | **9227,5** | **7942,6** | **86%** |
| Иные источн. | **211,0** | **100,0** | **47,4%** |
| **4.1** | **Подпрограмма 1 «Улучшение транспортного обслуживания населения на территории городского округа город Кулебаки»**  **Задача 1.1 «Повышение качества пассажирских перевозок, обновление подвижного состава автотранспортного предприятия»** | Бюджет округа | **3120,0** | **341,1** | **10,9%** |
| Областной бюджет | **1471,1** | **1471,1** | **100%** |
| Внеб.ср-ва | **100,0** | **100,0** | **100%** |
|  | 1.1.1.Приобретение автобуса МП г.о.г.Кулебаки «ПАП» для обновления подвижного состава | Бюджет округа | 1900,0 | 0 | Мероприятие переносится на 4кв. |
|  | 1.1.7. Внедрение системы ГЛОНАСС/GPS, подключение к оператору РНИЦ, установка тахографов на подвижном составе, переход на автоматизированную систему оплаты проезда на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок | Внебюдж. средства | 100,0 | 100,0 | В 2020 году в МП ПАП заменены 4 тахографа стоимостью по 26,0 тыс. руб. (всего на сумму 104 тыс. руб). ИП Черненко были установлены терминалы для АСОП |
|  | 1.1.10. Частичное возмещение затрат на социально-значимых муниципальных маршрутах регулярных перевозок (предоставление субсидий пассажирским перевозчикам) | Бюджет округа | 1200,0 | 326,2 | Возмещение затрат на социально-значимых муниципальных маршрутах МП «ПАП» |
|  | 1.1.11. Предоставление субсидии транспортным предприятиям на финансовое обеспечение затрат, связанных с оплатой труда работников (в т.ч. отчислений в социальные фонды и погашение кредитов), расходов на топливо и средства дезинфекции, в период распространения коронавирусной инфекции (COVID -19) | Бюджет округа | 1471,1 | 1471,1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат МП «ПАП» в период распространения коронавирусной инфекции COVID |
| Областной бюджет | 20,0 | 14,9 |
| **4.2** | **Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Кулебаки»**  **Задача 2.1 Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов** | Бюджет округа | **6637,3** | **2001,0** | **30,2%** |
| Федеральный бюджет | **746,5** | **746,5** | **100%** |
| Областной бюджет | **377,4** | **262,3** | **69,5%** |
| Внебюдж. средства | **111,0** | **0** | **0%** |
|  | 2.1.1.Нанесение горизонтальной разметки на автомобильных дорогах | Бюджет округа | 1200,0 | 970,0 | Выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки |
|  | 2.1.2. Установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах | Бюджет округа | 215,6 | 215,6 | замена и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах: ул. Бутова (в р-не торгового центра «Пятерочка»),пешеходные переходы: на ул.Войкова д.7 (р-н салона красоты «Версаль»), на ул. Бутова ( поворот на АО «Кулебакский хлебозавод»), ул. Бутова (поворот на Управление ПФР по Кулебакскому району Нижегородской области), ул. Войкова (р-н оптовой базы), ул. Циолковского (пересечение с ул. Войкова) в г. Кулебаки |
|  | 2.1.3 Ремонт тротуаров (ул. Бутова 2018, ул. Ульянова -2018, ул. Войкова -2018, ул. Маяковского - 2025, ул. Труда- 2019, ул. Воровского- 2020, ул. 60 лет ВЛКСМ- 2018, ул. Ст. Разина (от ЦРБ до ул. Куйбышева) -2019, ул. Ст.разина (от ул. Куйбышева до Лесхоза) - 2022, р.п.Гремячево- 2019, Мира -2021, Бунтарская -2021, Циолковского - 2024, Железнодорожная – 2023, ул. Догадина – 2024 ), Квартал Народной стройки, ул.Маяковского (от ул.Ульянова до ул. Догадина) | Бюджет округа | 3793,6 | 0 | Работы были приостановлены в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сейчас возобновлены (ул. Воровского) |
|  | 2.1.4. Установка искусственных неровностей (ул.Бутова,Циолковского,Ст.Разина) | Бюджет округа | 109,4 | 109,4 | выполнена установка искусственной неровности на автомобильной дороге ул. Бутова (в р-не торгового центра «Пятерочка») в г. Кулебаки |
|  | 2.1.11. Организация пешеходных коммуникаций (тротуар по ул. Совхозная с.Мурзицы) в г.о.г. Кулебаки Нижегородской области ( в рамках реализации ВП «Благоустройство сельских населенных пунктов» ГП «Комплексное развитие сельских территорий») | Бюджет округа | 1181,7 | 665,9 | выполнена организация пешеходных коммуникаций ( тротуар по ул. Совхозная в с. Мурзицы) в г.о.г. Кулебаки Нижегородской области. |
| Фед.бюд. | 746,5 | 746,5 |
| Областной бюджет | 377,4 | 262,3 |
| Внебюдж. средства | 111,0 | 0 |
|  | **Задача 2.2. «Пропаганда безопасности дорожного движения»** | Бюджет округа | **137,0** | **40,4** | **29,5%** |
|  | 2.2.1.Оформление уголков с информацией о ПДД в образовательных учреждениях, организация конкурсов через СМИ по знанию ПДД, организация наружной социальной рекламы и размещение материалов по БДД в общественных местах | Бюджет округа | 137,0 | 40,4 | Ломовская школа  Мурзичная школа |
| **4.3.** | **Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки»**  **Задача 3.1. «Повышение и обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог городского округа город Кулебаки** | Бюджет округа | **17831,4** | **13981,0** | **78,4%** |
| Обл. бюджет | **7379,0** | **6209,2** | **84,2%** |
|  | 3.1.6.Комплекс работ по содержанию городских автомобильных дорог с твердым покрытием и тротуаров г. Кулебаки в зимний и летний периоды | Бюджет округа | 12400,0 | 9882,9 | Выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог и тротуаров (очистка от снега, обработка ПСС, вывоз снега и т.д.)., а также выполнены работы по летнему содержанию дорог (ямочный ремонт с применением шлака, щебня, устройство подстилающих и выравнивающих слоев |
|  | 3.1.7.Зимнее содержание автомобильных дорог со шлаковым и грунтовым покрытием (очистка от снега) | Бюджет округа | 2100,0 | 640,6 | Выполнена очистка, а/дорог со шлаковым и грунтовым покрытием в г.Кулебаки (100,2км) и в населенных пунктах в ведении ТУ№1 и ТУ№2 |
|  | 3.1.8.Летнее содержание автомобильных дорог со шлаковым и грунтовым покрытием (ямочный ремонт с применением шлака, щебня, устройство подстилающих и выравнивающих слоев), ремонт моста через реку Теша в с. Теплово | Бюджет округа | 1569,9 | 1840,8 | Выполнены работы по летнему содержанию дорог со шлаковым и грунтовым покрытием |
|  | 3.1.9.9.Ремонт а/дороги ул. Войкова (от ул.Бутова до д.№37 ул. Войкова) | Бюджет округа | 583,1 | 583,1 | выполнен ремонт а/дороги ул. Войкова (от ул.Бутова до д.№37 ул. Войкова) |
| Обл. бюдж. | 6209,2 | 6209,2 |
|  | 3.1.9.13.Экспертиза сметной документации объектов (улиц Маяковского-Фрунзе, участка ул. Войкова) | Бюджет округа | 9,6 | 9,2 | Проведена экспертиза сметной документации ремонта участка а/дороги ул.Войкова, ул. Догадина |
|  | 3.1.9.14.Создание объектов дорожной инфраструктуры (установка автопавильона с устройством площадки)  Ул. Циолковского («Планета»)  Ул. Воровского (в районе ул. Осипенко), ул.Войкова (в районе магазина «Левша»), ул. Адм.Макарова (ул. Гогрэс) | Бюджет округа | 1024,4 | 1024,4 | установлены автопавильоны с устройством площадок на ул. Воровского (в районе ул. Осипенко), ул. Войкова (в районе магазина «Левша»), ул. Адм. Макарова (в районе ул. Гогрес)) в городе Кулебаки |
|  | 3.1.9.17.Ремонт а/дороги ул. Догадина | Бюджет округа | 144,4 | 0 | Контракт заключен. Работы завершены. Оплата в 4кв. |
| Обл. бюдж. | 1169,8 | 0 |
| **5.** | **МП «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»**  **Цель:** Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и коррупции, укрепление межнационального согласия, создание условий безопасности личности и общества от проявлений терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, коррупционных проявлений и борьба с нелегальной миграцией в городском округе город Кулебаки Нижегородской области | Бюджет округа | **2448,0** | **982,9** | **40,2%** |
| Иные источн. | **150,0** | **0** | **0%** |
| **5.1** | **Задача 2. Оптимальное применение комплекса организационных, материально-технических, информационно – пропагандистских мер по профилактике преступлений и иных правонарушений, профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений усиление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей** | Бюджет округа | **2444,0** | **982,9** | **40,2%** |
| Иные источн. | **150,0** | **0** | **0%** |
|  | 2.1.Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов возможных террористических устремлений на территории городского округа, образовательных учреждений ,в т.ч. | Бюджет округа | 2310,0 | 982,9 | 42,5% |
| Иные источн. | 150,0 | 0 | 0% |
|  | 2.1.1.Изготовление и монтаж ограждения территории МБОУ школа № 7 | Бюджет округа | 165,0 | 165,0 | Изготовление и монтаж ограждения территории МБОУ школа № 7 (68п.м. ограждения) |
|  | 2.1.3.Изготовление и монтаж ограждения территории МБДОУ Детский сад № 13 | Бюджет округа | 250,0 | 0 | Мероприятие приостановлено |
|  | 1.2.5.Изготовление и монтаж ограждения территории МБДОУ Детский сад № 15 | Бюджет округа | 140,0 | 140,0 | Оборудовано 55,6 пм ограждения |
|  | 1.2.6.Изготовление переносных заградительных устройств | Бюджет округа | 100,0 | 0 | Мероприятие приостановлено |
|  | 2.1.7.Изготовление и монтаж ограждения территории МБУ ДО ДХШ | Бюджет округа | 200,0 | 200,0 | Изготовление и монтаж ограждения территории МБУ ДО ДХШ (85п.м. ограждения) |
|  | 2.1.7.2.Изготовление и монтаж ограждения территории дошкольных учреждений | Бюджет округа | 240,0 | 0 | Мероприятие приостановлено |
|  | 2.1.8.Модернизация и развитие системы видеонаблюдения:  - на ул. Воровского, д.64;  - на ул. Воровского, д. 49,47,49а (около здания администрации), в т.ч. ремонт. обслуживание, приобретение оборудования и комплектующих. | Бюджет округа | 40,0 | 0,0 | Перенесено на 4 кв. |
|  | 2.1.9.1.Обслуживание системы уличного видеонаблюдения | Бюджет округа | 725,0 | 489,9 | Обслуживание системы уличного видеонаблюдения |
|  | 2.1.10.Установка систем видеонаблюдения в МБУК КДК | Внебюдж.источники | 150,0 | 0 | Исполнение после окончания ремонта КДК |
|  | 2.1.15. Установка систем видеонаблюдения в дошкольных образовательных учреждениях | Бюджет округа | 200,0 | 200,0 | Установлено вилеонаблюдение в д/с №10, д/с №32 (10 видеокамер) |
|  | 2.1.31.Установка систем видеонаблюдения в в МБУ ДО ДХШ  Установка систем видеонаблюдения в учреждениях культуры | Бюджет округа | 150,0 | 0 | Планируется передвижка денежных средств в п.2.1.9.1. |
|  | 2.1.33.Установка систем экстренного оповещения (40 учреждений) | Бюджет округа | 100 | 0 | Мероприятие приостановлено |
|  | 2.2.Организация изготовления и размещения вывесок «Внимание! Ведется видеонаблюдение», информационных стендов, размещение социальной рекламы, подготовка и организация изготовления печатных материалов (удостоверений народного дружинника, буклеты, листовки профилактического характера) и др. | Бюджет округа | 4,0 | 0 | Не было необходимости |
|  | 2.2.1.Размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, направленных на предотвращение террористических актов. | Бюджет округа | 50,0 | 0 | Мероприятие приостановлено |
|  | 2.3.Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | Бюджет округа | 63,0 | 48,0 | Изготовлено: буклеты -700шт. (4вида), памятки-40шт.  Проведен конкурс среди образовательных учреждений на лучший стенд по профилактике правонарушений (участвовали 7 ОУ), правовая олимпиада и др. |
| **5.2.** | **Задача 4. Совершенствование деятельности по предупреждению коррупции на территории городского округа**, **развитие системы противодействия (профилактики) коррупции, организационно-управленческой базы антикоррупционной деятельности и антикоррупционного просвещения, обучения и воспитания** | Бюджет округа | **4,0** | **0** | **0%** |
|  | 4.13.Проведение конкурсов «Молодежь против коррупции!» на лучший плакат по антикоррупционной тематике, «Творчество против коррупции!», размещение лучших работ в СМИ (приобретение подарков) | Бюджет округа | 4,0 | 0,0 | План 4 квартал 2020 года |
| 6 | **МП «Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»**  **Цель: -** Улучшение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности городского округа город Кулебаки, за счет:  - обеспечения конституционного права граждан на получение информации; -повышения качества и эффективности муниципального управления на основе использования органами местного самоуправления возможностей информационных елекоммуникационных технологий | Бюджет округа | **5895,8** | **4488,4** | **76,1%** |
| Областной бюджет | **2224,9** | **1623,7** | **73%** |
| **6.1** | **Подпрограмма 1**  **«Информационная среда городского округа город Кулебаки»** | Бюджет округа | **4089,1** | **3728,9** | **91,2%** |
| Обл. бюд | **1685,8** | **1264,3** | **75%** |
| **6.1.1.** | **Задача 1.1. Повышение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг, в т.ч. в электронном виде и по принципу «одного окна» на базе МБУ «МФЦ»** | Бюджет округа | **3341,8** | **3341,8** | **100%** |
|  | 1.1.5.Выделение субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области» | Бюджет округа | 3341,8 | 3341,8 | Перечислена субсидия на выполнение муниципального задания в полном объеме в пределах выделенного лимита. Оказано 14731 услуга |
| **6.1.2.** | **Задача 1.2. Всестороннее информационное освещение социально-экономического и общественно-политического развития городского округа город Кулебаки. Обеспечение жителей городского округа город Кулебаки достоверной социально значимой информацией** | Бюджет округа | **325,8** | **71,0** | **22%** |
|  | 1.2.5.Подготовка, издание и распространение официальных печатных информационных материалов (книг, буклетов, брошюр, листовок и пр.) органов местного самоуправления городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 74,7 | 0 | не производилось |
|  | 1.2.6. Изготовление и размещение информационных баннеров, флагов, растяжек к государственным праздникам, мероприятиям и иным официальным поводам | Бюджет округа | 20,0 | 0 | не производилось |
|  | 1.2.7.Организация изготовления и приобретения открыток «Городской округ город Кулебаки» | Бюджет округа | 16,5 | 1,6 | Приобретение открыток |
|  | 1.2.8. Приобретение подарочной, сувенирной продукции и цветов с целью проведения официальных мероприятий | Бюджет округа | 80,0 | 9,52 | Приобретение цветов, подарков |
|  | 1.2.9. Изготовление и приобретение бланков почетных грамот и благодарственных писем ОМСУ городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 30,0 | 30,0 | Изготовление наградных бланков 750шт. |
|  | 1.2.10. Приобретение фоторамок для Почетных грамот и благодарственных писем | Бюджет округа | 30,0 | 29,9 | Приобретение фоторамок 277 шт. |
|  | 1.2.11.Выплата единовременного вознаграждения (с начислениями), подарок в денежном выражении, гражданам, награжденным Почетной грамотой и Благодарственным письмом городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 60,0 | 0 | не производилась |
|  | 1.2.12. Изготовление видеопродукции (фильмов о городском округе город Кулебаки) | Бюджет округа | 14,6 | 0 | не производилась |
| **6.1.3.** | **Задача 1.3. Создание благоприятных условий для функционирования муниципального информационного ресурса - средства массовой информации газеты «Кулебакский металлист»** | Бюджет округа | **421,5** | **316,0** | **75%** |
| Обл. бюд. | **1685,8** | **1264,3** | **75%** |
|  | 1.3.1.Выделение субсидий на выполнение муниципального задания МАУ РИЦ «Кулебакский металлист» | Бюджет округа | 421,5 | 316,0 | Перечислены субсидии в полном объеме на выполнение муниципального задания |
| Обл. бюд. | 1685,8 | 1264,3 |
| **6.2.** | **Подпрограмма 2. «Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов городского округа город Кулебаки»** | Бюджет округа | **151,0** | **150,8** | **99,8%** |
| **6.2.1.** | **Задача 2.1 Обеспечение сохранности архивных фондов, повышение уровня безопасности и эффективности работы сектора архива** | Бюджет округа | **151,0** | **150,8** | **99,8%** |
|  | 2.1.1.Приобретение и установка металлических архивных стеллажей, шкафов, стремянок, коробов, иной архивной мебели | Бюджет округа | 98,0 | 97,9 | Поставка 16 металлических стеллажей,стол на металлокаркасе |
|  | 2.1.3.Приобретение специальных папок из бескислотного картона для картонирования архивных документов | Бюджет округа | 6,0 | 5,9 | Приобретено 50 шт. |
|  | 2.1.5.Создание страхового фонда особо ценных документов на случай утраты или повреждения оригиналов | Бюджет округа | 47,0 | 46,9 | Контракт с Комитетом по делам архивов НО за изго-товление отмикрофильмированных микрофиш (8дел) |
| **6.3.** | **Подпрограмма 3 «Информатизация органов местного самоуправления городского округа город Кулебаки»**  **Задача 3.1. Развитие современной информационно-технологической инфраструктуры и организация единого информационно-коммуникационного пространства органов МСУ городского округа город Кулебаки** | Бюджет округа | **1655,7** | **608,7** | **36,8%** |
| Обл.бюд. | **539,1** | **359,4** | **66,7%** |
|  | 3.1.1.Приобретение компьютерной и копировальной техники в администрации городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 745,3 | 55,1 | Приобретен комплект видеонаблюдения |
|  | 3.1.2.Модернизация, ремонт и профилактика компьютерной и копировальной техники в администрации городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 30,0 | 29,5 | Ремонт печатной техники |
|  | 3.1.4. Аттестация автоматизированного рабочего места (АРМ) по защите информации, специальная проверка технических средств, разработка документации, контроль состояния и эффективности средств и мер защиты информации | Бюджет округа | 70,0 | 0 | Реализация мероприятия с 4 квартала |
|  | 3.1.5. Приобретение расходных элементов для принтеров, копировальных аппаратов | Бюджет округа | 120,0 | 119,9 | Приобретены картриджы |
|  | 3.1.6.Приобретение программного обеспечения, продление технической поддержки программных модулей и продуктов, установленных в администрации городского округа город Кулебаки. Использование свободного, открытого программного продукта.  Изготовление электронной подписи и сертификатов | Бюджет округа | 420,0 | 233,3 | Изготовление квалифиц. Сертификта ключа проверки ЭЦП |
|  | 3.1.7.Приобретение и сопровождение информационно-правовых систем, в т.ч. Системы КонсультантПлюс | Бюджет округа | 121,6 | 81,0 | Оплата за приобретение и сопровождение информационно-правовых систем |
|  | 3.1.8.Развитие и поддержка официального интернет-сайта городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 14,0 | 0 | не было необходимости |
|  | 3.1.9. Подключение к системе электронного документооборота | Бюджет округа | 134,8 | 89,9 | Муниципальный контракт с ПАО «Ростелеком» |
| Обл.бюд. | 539,1 | 359,4 |
| **7.** | **МП «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»**  **Цель:** Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа город Кулебаки в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия округа и единого культурно-информационного пространства | Бюджет округа | **140748,1** | **88940,2** | **63,2%** |
| Федеральный бюд. | **373,3** | **373,3** | **100%** |
| Област.бюджет | **15249,1** | **11469,6** | **75,2%** |
| Иные источн. | **1746,0** | **1343,0** | **76,9%** |
| 7.1 | **1.Подпрограмма**  **«Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа»** | Бюджет округа | **1467,9** | **985,7** | **67,2%** |
| Федеральный бюд. | **373,3** | **373,3** | **100%** |
| Обл. бюд. | **131,2** | **131,2** | **100%** |
| Собственные ср-ва | **500,0** | **500,0** | **100%** |
| привл. ср-ва | **870,0** | **650,0** | **74,7%** |
| 7.1.1. | **Задача 1.1. Сокращение количества муниципальных бюджетных учреждений культуры городского округа, требующих ремонта.** | Бюджет округа | **954,8** | **472,6** | **49,5%** |
| федеральный бюд. | **373,3** | **373,3** | **100%** |
| обл бюджет | **131,2** | **131,2** | **100%** |
| Собст.ср-ва | **500,0** | **500,0** | **100%** |
| привл. ср-ва | **870,0** | **650,0** | **74,7%** |
|  | 1.1.1. Проведение ремонтных работ в МБУК «КДК» | Обл. бюдж. | 0 | 0 | Произведен ремонт малых архитектурных форм в городском парке (замена крыш на башенках на островке, кирпичных столбов на входе в парк, покраска скамеек, урн, бордюров, элементов детского городка, ограды). |
| Бюджет округа | 0 | 0 |
| Собст.ср-ва | 200,0 | 200,0 |
| привл. ср-ва | 50,0 | 50,0 |
|  | 1.1.2. Проведение ремонтных работ в МБУК «ЦБС» | Бюджет округа | 392,0 | 289,8 | Оформлена проектно-сметная документация по газификации Ломовской сельской библиотеки, приобретено необходимое газовое оборудование (котел). Начаты работы по газификации |
| привл. ср-ва | 120,0 | 100,0 |
|  | 1.1.3. Проведение ремонтных работ в МБУК «ЦКС» | Бюджет округа | 32,8 | 32,8 | Выполнен ремонт фойе ДК с.Мурзицы (стены, потолок и пол; замена дверей); ремонт входа на сцену в ДК с.Мурзицы (ступени, замена двери); ремонт отопления в фойе ДК с.Мурзицы.  -частичный ремонт зрительного зала ДК п.Меляево |
| Фед. бюд. | 373,3 | 373,3 |
| Обл.бюд. | 131,2 | 131,2 |
| привл. ср-ва | 700,0 | 500,0 |
|  | 1.1.4. Проведение ремонтных работ в МБУ ДО «ДХШ» | Бюджет округа | 150,0 | 150,0 | Выполнен ремонт крыльца здания (демонтаж старых конструкций, приобретение материалов, установка конструкций, окон, дверей, ремонт внутреннего помещения крыльца (стен, пола, потолка), ремонт наружной части (ступеней, козырька). |
| Собственные средства | 200,0 | 200,0 |
|  | 1.1.5. Проведение ремонтных работ в МБУ ДО «СДШИ» | Собственные средства | 100,0 | 100,0 | Проведен ремонт пола в зрительном зале СДШИ |
|  | 1.1.8. Проведение ремонтных работ в МБУ ДО «ГДШИ» | Бюджет округа | 380,0 | 0 | Реализация в 4 кв. |
|  | **Задача 1.2. «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры городского округа»** | Бюджет округа | **513,1** | **513,1** | **100%** |
|  | 1.2.2. «Оснащение МБУ ЦБУКиС компьютерной техникой» | Бюджет округа | 150,0 | 150,0 | Приобретена пользовательская операционная система семейства Windows компании Microsoft.. Приобрестена лицензионная система защиты «криптопро». |
|  | 1.2.5. «Оснащение МБУК «КДК» компьютерной техникой, светотехническим и музыкальным оборудованием музыкальными инструментами, инвентарем» | Бюджет округа | 363,1 | 363,1 | Приобретена ткань, декоративные элементы, пошита одежда сцены ДК им.Дубровских. |
| 7.2. | **2. Подпрограмма «Поддержка и развитие дополнительного образования детей»**  **Задача 2.1. Развитие фестивальной, конкурсной деятельности, способствующей увеличению количества учащихся, ставших победителями и призерами областных, межрегиональных всероссийских, международных мероприятий; выявление и поддержка одаренных детей** | Собст.ср-ва | **206,0** | **88,0** | **43%** |
|  | 2.1.1. организация и проведение конкурсов  хореографического искусства «Терпсихора»  -педагогического мастерства им. В.Д.Орловой»  -творческих работ «Картины родной стороны»;  -областного конкурса детского рисунка «Графический натюрморт» | Собственные средства | 55,0 | 8,0 | Проведен (дистанционно) муниципальный конкурс творческих работ «Картины родной стороны».  Проведение остальных муниципальных конкурсов планируется в 4 квартале 2020 |
|  | 2.1.2. Участие в конкурсах регионального, областного, всероссийского, международного значения | Собственные средства | 150,0 | 80,0 | Учащиеся МБУ ДО приняли участие в 15 областных, всероссийских, межрегиональных и международных конкурсах |
|  | 2.1.3. Поощрение лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов, преподавателей (вручение памятных подарков) | Собств. ср-ва | 1,0 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 кв. 2020 г. |
| 7.3. | **Подпрограмма 3. «Наследие»** | Бюджет округа | **139280,2** | **87954,5** | **63,1%** |
| Обл.бюд. | **15117,9** | **11338,4** | **75%** |
| Привлеченные ср-ва | **170,0** | **105,0** | **61,8%** |
| 7.3.1. | **Задача 3.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг, поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества.** | Бюджет округа | **1564,2** | **1143,6** | **73,1%** |
| Обл.бюд. | **0** | **0** | **0%** |
| Привлеченные ср-ва | **170,0** | **105,0** | **61,8%** |
|  | 3.1.1.1. Поддержка профессиональной деятельности работников библиотек | Привлеч. средства | 5,0 | 0 | Мероприятие планируется к исполнению в 4 квартале |
|  | 3.1.1.2. Пропаганда детского и юношеского чтения по формированию информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения (квесты, литературные акции и т.д.) | Привлеч. средства | 15,0 | 9,0 | Организованы и проведены литературные акции и выставки и т.д |
|  | 3.1.1.3. Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписка на периодические издания | Бюджет округа | 200,0 | 200,0 | Приобретено периодических изданий 325 комплектов, литературы по 115 наименованиям, 1171 экземпляр литературы |
| Обл.бюд. | 0 | 0 |
|  | 3.1.2.1. Поддержка профессиональной деятельности работников социально-культурной деятельности | Привлеченные ср-ва | 20,0 | 6,0 | 3 специалиста прошли обучение на курсах повышения квалификации |
|  | 3.1.2.2. Поддержка фестивальной деятельности, работа по сохранению народной культуры, организация досуга и отдыха:  -областной фестиваль-конкурс декоративно-прикладного искусства «Золотая соломка»;  -муниципальные конкурсы: патриотической песни «Тальяночка»; чтецов «Поэзии волшебные мгновенья»; дуэтов «Песня на двоих»; эстрадной песни «Молодые голоса» и т.д. | Бюджет округа | 1017,2 | 709,6 | Приобретен самовар и оплачен аванс за работу пиар-агентства в рамках подготовки к гастрономическому фестивалю «Кулебаки –вкусный город. Состоялся ряд мероприятий. |
| Привлеченные ср-ва | 130,0 | 90,0 | Состоялась презентация книг местных авторов.  Проводились мероприятия проектов «Гражданская позиция», «Молодёжь в формате ЗОЖ», «Добрые встречи». Сформированы экспонаты музея боевой славы. Состоялся областной онлайн фестиваль «Золотая соломка» |
|  | 3.1.3.1.Старшее поколение:  -выплаты участникам ВОВ и вдов погибших;  -приобретение подарков ветеранам ВОВ  -выплаты почетным гражданам и почетным ветеранам;  -чествования долгожителей, кулебачан из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, граждан, пострадавших от политических репрессий, узников фашистских конц.лагерей, участников битв, жителей блокадного Ленинграда, почетных граждан и ветеранов;  -конкурс «Активное долголетие»; | Бюджет округа | 215,0 | 181,0 | Произведена ежемесячная денежная выплата почетным гражданам гог Кулебаки -4 чел., почетным ветеранам гог Кулебаки -12 чел. за 4 квартал 2019 года (21,0 рублей) и за 1 квартал 2020 года (24,0 рублей).  Приобретены подарки для чествования долгожителей, кулебачан из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС узник фашистских конц.лагерей. |
|  | 3.1.3.2. Социальная поддержка инвалидов:  -организация приемов инвалидов специалистами областных больниц;  -мероприятия Дня инвалидов;  -поддержка деятельности кулебакской группы общества слепых ВОС (подарки в рамках месячника «Белая трость», и др.) | Бюджет округа | 12,0 | 10,0 | Приобретены подарки для мероприятий в рамках Дня инвалидов и месячника «Белая трость». |
|  | 3.1.3.3. Семья:  -конкурсы: «Кулебакская семья», «Молодая семья»,  «Приемная семья»;  -мероприятия в рамках Дня семьи;  -чествования лучших семей, матерей, новорожденных,  молодоженов и т.д.;  -мероприятия в рамках Дня матери (вручение многодетным материям Почетного диплома многодетной матери гог Кулебаки», единовременной  материальной помощи);  -торжественная церемония награждения «Одаренные дети» | Бюджет округа | 88,0 | 16,0 | Проведено чествование 4 многодетных матерей в ЗАГСе с вручением подарков.  Приобретены подарки для многодетных матерей-участниц конкурса на присвоение Почетного диплома многодетной матери. |
|  | 3.1.3.4. Ветераны боевых действий:  -чествования ветеранов в рамках Дня памяти воинов-интернационалистов, Дня памяти нижегородцев, погибших в военных локальных конфликтах, Дня ветеранов боевых действий;  -поддержка родителей и вдов погибших военнослужащих | Бюджет округа | 32,0 | 27,0 | Приобретены и вручены подарки в рамках чествования Дня ветеранов боевых действий.  Приобретены и вручены подарки родителям в вдовами военнослужащих, погибших в локальных конфликтах и при несении службы. |
|  | **Задача 3.2. Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры** | Обл. бюдж. | **15117,9** | **11338,4** | **75%** |
| Бюджет округа | **137716,0** | **86810,9** | **63%** |
|  | **Основное мероприятие 3.2.1 Субсидии на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей:** | Обл. бюдж | **5750,0** | **4312,5** | **75%** |
| Бюджет округа | **54619,3** | **32908,2** | **60,3%** |
|  | -МБУ ДО «ДШИ» | Обл. бюдж. | 5750,0 | 4312,5 | Выполнение муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств» |
| Бюджет округа | 23054,9 | 13981,8 |
|  | -МБУ ДО «ГДШИ» | Обл. бюдж. | 0 | 0 | Выполнение муниципального задания МБУ ДО «Гремячевская детская школа искусств» |
| Бюджет округа | 12250,9 | 9188,2 |
|  | -МБУ ДО «ДХШ» | Обл. бюдж. | 0 | 0 | Выполнение муниципального задания МБУ ДО «Детская художественная школа» |
| Бюджет округа | 5346,8 | 3992,5 |
|  | -МБУ ДО «СДШИ» | Обл. бюдж. | 0 | 0 | Выполнение муниципального задания МБУ ДО «Саваслейская детская школа искусств» |
| Бюджет округа | 8216,7 | 5745,7 |
|  | 3.2.2. Субсидии на оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию | Обл.бюдж | **0** | **0** | Выполнение муниципального задания МБУК «Централизованная библиотечная система» |
| Бюджет округа | **24152,9** | **16047,8** |
|  | 3.2.3. Субсидия на оказание муниципальной услуги по обеспечению услуг в сфере культурно-досуговой деятельности | Обл.бюдж | **9367,9** | **7025,9** | Выполнение муниципального задания организациями:  -МБУК «Централизованная клубная система»  -МБУК «Культурно-досуговый комплекс» |
| Бюджет округа | **59220,8** | **33655,4** |
|  | -МБУК «ЦКС» | Обл.бюдж | 0 | 0 | Выполнение муниципального задания организациями:  -МБУК «Культурно-досуговый комплекс» |
| Бюджет округа | 34825,2 | 20603,2 |
|  | -МБУК «КДК» | Обл.бюдж | 9367,9 | 7025,9 | Выполнение муниципального задания организациями:  -МБУК «Централизованная клубная система» |
| Бюджет округа | 24395,6 | 13052,2 |
|  | 3.2.4. Субсидия на оказание муниципальных работ по бухгалтерскому обслуживанию учреждений культуры | Обл.бюдж | **0** | **0** | Выполнение муниципального задания МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта» |
| Бюджет округа | **5453,0** | **4179,5** |
|  | 3.2.5. Организация проведения независимой оценки качества услуг учреждений культуры | Бюджет округа | 20,0 | 20,0 | Проведена независимая оценка качества услуг МБУК «ЦКС» |
| 8 | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы». Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации ее потенциала в интересах округа | Бюджет округа | **58938,3** | **37297,1** | **63,2%** |
| Фед.бюдж. | **1590,6** | **740,0** | **46,5%** |
| Обл.бюд. | **4369,1** | **3117,7** | **71,4%** |
| Иные источ. | **65,4** | **0** | **0%** |
| **8.1** | **Подпрограмма 1** «Развитие физической культуры и спорта» | Бюджет округа | **58758,3** | **37189,9** | **63,2%** |
| Фед.бюдж. | **1590,6** | **740,0** | **46,5%** |
| Обл.бюд. | **4369,1** | **3117,7** | **71,4%** |
| Иные источ. | **65,4** | **0** | **0%** |
| **8.1.1** | **Задача 1.1.Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения. Улучшение материально-технической базы спорта.** | Бюджет округа | **57988,3** | **37047,3** | **63,9%** |
| Фед.бюдж. | **1590,6** | **740,0** | **46,5%** |
| Обл.бюд. | **4369,1** | **3117,6** | **71,4%** |
| Иные источ. | **65,4** | **0** | **0%** |
|  | 1.1.1. Обеспечение выполнения МБУ ФОК муниципального задания по оказанию услуг | Бюджет округа | 54641,0 | 35231,3 | Обеспечение выполнения муниципального задания |
| Обл.бюд. | 3810,2 | 2857,6 |
|  | * + - 1. в т.ч. на основе персонифицированного финансирования | Бюджет округа | 6854,2 | 2834,8 |
|  | 1.1.2.Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди детей, подростков, молодежи, взрослого населения | Бюджет округа | 616,0 | 562,0 | Организовано и провдено 62 спортивных мероприятий |
|  | 1.1.4. Приобретение транспортных средств, спортивного оборудования, инвентаря, музыкальной аппаратуры и иного оборудования, и инвентаря для проведения спортивно-массовых мероприятий и укрепления материально-технической базы спорта. Оплата сертификации открытого футбольного поля, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Кулебаки, пл. Ленина, 8 (МБУ ДО ДЮСШ) | Бюджет округа | 284,0 | 234,0 | Приобретено транспортное средство для МБУ ДО ДЮСШ |
|  | 1.1.5. Приобретение и установка искусственного покрытия футбольного поля МБУ ДО ДЮСШ | Бюджет округа | 1000,0 | 0,0 | Мероприятие отменено, так как данное мероприятие не вошло в ГП «Развитие физической культуры, спорта Нижегородской области» |
|  | 1.1.9. Устройство всесезонного спортивного корта в с. Теплово г.о.г. Куле-баки Нижегородской области (в рамках реализации ВП «Благоустройство сельских населенных пунктов» ГП «Комплексное развитие сельских территорий») | Бюджет округа | 427,3 | 0 | Работы проведены, оплата в 4кв. |
| Фед.бюдж. | 850,6 | 0 |
| Обл.бюд. | 298,9 | 0 |
| Иные источ. | 65,4 | 0 |
|  | 1.1.10. Капитальный ремонт спортивного зала в МБУ Тепловская школа | Бюджет округа | 1000,0 | 1000,0 | Ремонтные работы выполнены в полном объеме |
| Фед.бюдж. | 740,0 | 740,0 |
| Обл.бюд. | 260,0 | 260,0 |
|  | 1.1.12. Организация проведения независимой оценки качества услуг МБУ ФОК «Темп» в г.Кулебаки Нижегородской области | Бюджет округа | 20,0 | 20,0 | Экспертиза проведена |
| **8.1.2.** | **Задача 1.2. Обеспечение успешного выступления спортсменов на областных, региональных и всероссийских соревнованиях** | Бюджет округа | **770,0** | **142,6** | **17,4%** |
|  | 1.2.1.Организация участия кулебакских спортсменов на областных, региональных и всероссийских соревнованиях согласно календарю соревнований | Бюджет округа | 530,0 | 86,6 | Транспортные расходы по участию спортсменов на областных, всероссийских соревнованиях |
|  | 1.2.2. Организация участия мужской футбольной команды в первенстве Первенстве Нижегородской области по футболу | Бюджет округа | 170,0 | 56,0 | Оплачены стартовые взносы и питание спортсменов |
|  | 1.2.3. Оплата стартового взноса за участие в первенстве НО по футболу среди детско-юношеских команд | Бюджет округа | 70,0 | 0 | Мероприятие отменено |
| 8.2. | **Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики»** | Бюджет округа | **180,0** | **107,2** | **59,6%** |
| **8.2.1.** | **Задача 2.1. Проведение социально важных мероприятий по вовлечению молодежи в общественную деятельность и развитие социальной, общественной и добровольческой активности молодежи, направленных на улучшение качества жизни округа** | Бюджет округа | **5,0** | **0** | **0%** |
|  | 2.1.2. Реализация комплекса мероприя­тий по развитию во­лонтерства в город­ском округе город Кулебаки | Бюджет округа | 5,0 | 0 | Ведется реестр волонтеров, регистрация их на мероприятия через АИС Добровольцы России,  Запланировано проведение форума на 4 квартал |
| **8.2.2.** | **Задача 2.2. Создание условий и возмож­ностей для профес­сиональной само­реализации, вре­менной и сезонной занятости студенче­ской и учащейся мо­лодежи** | Бюджет округа | **29,0** | **29,0** | **100%** |
|  | 2.2.1. Реализация про­екта «Дворовая прак­тика» в рамках обла­стного проекта | Бюджет округа | 29,0 | 29,0 | Разработано: Положение, Дорожная карта, Рабочая сетка, План мониторинга, Медиаплан, Проект Постановления по реализации проекта «Дворовая практика». Закуплен инвентарь. |
| **8.2.3.** | **Задача 2.3. Под­держка молодежных проектов и инициа­тив, выявление и поддержка способ­ной молодежи, в рамках проекта Моногород Куле­баки, по различным направлениям об­щественной и твор­ческой деятельности** | Бюджет округа | **96,0** | **28,3** | **29,5%** |
|  | 2.3.1. Участие в межрайонных, областных, межрегиональных, всероссийских фестивалях, конкурсах, слетах, форумах, совещаниях, семинарах, курсах, соревнованиях, акциях среди молодежи | Бюджет округа | 3,3 | 3,2 | Участие лидеров молодеж­ного движения в областном акселераторе проектов, Кулебакского штаба ВОД "Волонтёры Победы " приняли участие в областном патриотическом форуме «Нижний Новгород – родина героев», приняли участие в всероссийском форуме «Таврида» |
|  | 2.3.2. Организация культурно-массовых, спортивных меро­приятий, фестивалей, конкурсов, семина­ров, акций среди мо­лодежи городского округа город Куле­баки | Бюджет округа | 92,7 | 25,0 | Проведено: Форсайт-сессия «Голос молодых», Дружеский матч по волейболу молодежи с представителями МСУ «Доверяй играя», Награждение на День Молодежи, Фестиваль «В поисках вдохновения», конкурс кормушек |
| **8.2.4.** | **Задача 2.4. Пропа­ганда семейных ценностей и тради­ций, повышение престижа материн­ства и отцовства, со­действие развитию института молодой семьи** | Бюджет округа | **35,0** | **35,0** | **100%** |
|  | 2.4.1. Реализация комплекса мер, направленных на пропаганду традиционных семейных ценностей, поддержка деятельности некоммерческих общественных организаций | Бюджет округа | 35,0 | 35,0 | Проведено: «Семейная гостиная» - встреча семей с представителями воскресной школы, презентация проектов, мастер-классы по ДПТ, запущен конкурс вайнов "Жить в семье - весело!" среди молодых семей, направлены материалы на областной конкурс молодых семей, муниципальный конкурс «Молодежное подворье» |
| **8.2.5.** | **Задача 2.5. Инфор­мационное обеспе­чение государствен­ной молодежной по­литики** | Бюджет округа | **15,0** | **15,0** | **100%** |
|  | 2.5.1. Изготовление баннеров, рекламных щитов, сувенирной и печатной продукции, футболок с логотипом | Бюджет округа | 15,0 | 15,0 | Изготовлены волонтерские книжки, банеры |
| **9.** | **МП «Развитие сельского хозяйства в городском округе город Кулебаки на период 2020- 2025 годы»**  **Цель**: Создание условий для роста объемов производства сельскохозяйственной продукции | Бюджет округа | **261,0** | **0** | **0%** |
| Фед. бюд. | **118,4** | **46,9** | **39,6%** |
| Обл. бюд. | **350,1** | **68,5** | **19,5%** |
| Иные источники | **11068,6** | **9093,2** | **82,2%** |
| **9.1** | **Задача 1. Организация предоставления мер государственной поддержки сельхозпроизводителям** | Фед. бюд. | **105,7** | **44,0** | **41,6%** |
| Обл. бюд | **343,8** | **67,1** | **19,5%** |
| Средства с/х произ-водит. | **11068,6** | **9093,2** | **82,2%** |
|  | 1.1.Организация получения субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | Фед. бюд. | 0 | 0 | Приобретены минеральные удобрения 8т ИП Фролов 22т. ООО «Изумруд», убрано 360га, произведено 660 тн зерновых культур, заготовлено 463тн сена.  Получена субсидия ООО»Изумруд» и ИП Фролов.  Будет внесено изменение в программу (добавлено финансирование из обл/б) |
| Обл. бюд | 0 | 21,4 |
| Средства с/х произ-водит. | 2963,0 | 3998,0 |
|  | 1.2. Организация получения сельхозпроизводителями субсидий на возмещение части затрат на приобретение злитных семян | Фед. бюд. | 105,7 | 44,0 | Получены субсидии ООО»Изумруд»  Приобретено 16,1 тонн элитных семян зерновых культур ООО «Изумруд» |
| Обл. бюд | 57,1 | 25,0 |
| Средства с/х произ-водит. | 506,0 | 281,7 |
|  | 1.3. Организация получения сельхозпроизводителями субсидий на возмещение части затрат на 1 кг реализованного молока и (или) отгруженного на собственную переработку молока | Фед. бюд. | 0 | 0 | Произведено молока в ООО «Изумруд» за 9мес. -225,4тн |
| Обл. бюд | 0 | 0 |
| Средства с/х произ-водит. | 6105,0 | 4778,5 |
|  | 1.4 Организация получения субсидий на поддержку племенного животноводства | Фед. бюд. | 0 | 0 | Расходы на приобретение семени для искусственного осеменения. Искусственно осеменено 69 г7олов КРС |
| Обл. бюд | 125,3 | 20,7 |
| Средства с/х произ-водит. | 42,0 | 35,0 |
|  | 1.5. Организация получения сельхозпроизводителями субсидий на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники | Обл. бюд | 161,4 | 0 | Не приобреталось |
| Средства с/х произ-водит. | 1452,6 | 0 |
| **9.2** | **Задача 2. Создание условий развития малых форм хозяйствования** | Фед. бюд. | **12,7** | **2,9** | **22,6%** |
| Обл. бюд. | **6,3** | **1,4** | **22,2%** |
| Бюджет округа | **261,0** | **0** | **0%** |
|  | 2.1. Субсидирование возмещения части затрат по организации в весенне-летний период движения общественного автотранспорта в садоводческие товарищества | Бюджет округа | 261,0 | 0 | Движение автобуса осуществлялась. Возмещение части затрат- в 4кв. |
|  | 2.2.Организация получения сельхозпроизводителями малых форм хозяйствования (ЛПХ) субсидий на возмещение части затрат на уплату % по кредитам | Фед. бюд. | 12,7 | 2,9 | Возмещаются раннее выданные кредиты ( возмещение по 1 кредиту) |
|  | Обл. бюд | 6,3 | 1,4 |  |
| **10.** | **МП «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020-2025 годы»**  **Цель:** Формирование муниципальной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, соответствующей требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | **292037,7** | **183046,4** | **62,7%** |
| Фед. бюдж. | **24698,1** | **3597,7** | **14,6%** |
| Обл бюд | **533527,8** | **364024,7** | **68,2%** |
| **10.1** | **Подпрограмма 1 "Развитие общего образования"**  **Задача: 1.1. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.** | Бюджет округа | **145889,8** | **93437,2** | **64,1%** |
| Фед. бюдж. | **14286,5** | **3597,7** | **25,2%** |
| Обл. бюд | **486099,5** | **332897,9** | **68,5%** |
|  | **Основное мероприятие 1.2.**  Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одарённости обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике | Бюджет округа | 282,0 | 88,7 | Закуплены необходимые расходные материалы.  Организовано обучение педагогических работников (экспертов предметныъх комиссий) в ГБОУ ДПО НИРО.  Произведены выплаты педагогическим работникам.  Организовано участие 23 обучающихся в региональном этапе ВОШ (обществознание, история, английский язык, русский язык, технология) награждены 39 победителей муниципального этапа.  Проведена независимая оценка в ДОУ.  Финансирование текщей деятельности Центров в МБОУ Тёпловской школе и МБОУ школе № 7. |
| Обл. бюд | 3920,5 | 1783,5 |
|  | **Основное мероприятие 1.3**. Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов | Обл. бюд | 1804,9 | 1285,0 | обеспечение присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией в образовательных организациях в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
|  | **Основное мероприятие 1.4.** Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций на основе муниципальных заданий | Бюджет округа | 89953,8 | 57223,4 | **63,6%,** выполнение муниципального задания  **67,7%** |
| Обл. бюд | 206741,1 | 139951,4 |
|  | **Основное мероприятие 1.5.** Обеспечение деятельности бюджетных общеобразовательных организаций на основе муниципальных заданий | Бюджет округа | 51274,9 | 33949,0 | **66,2%,** выполнение муниципального задания  **72,4%** |
| Обл. бюд | 249557,7 | 180591,7 |
|  | **Основное мероприятие 1.6.** Обеспечение деятельности казённых общеобразовательных организаций | Бюджет округа | 2030,8 | 1188,1 | **58,5%,** выполнение муниципального задания  **66,2%** |
| Обл. бюд | 5102,5 | 3376,5 |
|  | **Основное мероприятие 1.7.** Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы, фактически взимаемой за присмотр и уход | Бюджет округа | 1,5 | 0,4 | **24%,** обеспечение выплаты компенсации части родительской платы, фактически взимаемой за присмотр и уход в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  **31,4%** |
| Обл. бюд | 13186,6 | 4141,0 |
|  | **Основное мероприятие 1.8.** Организация двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам | Обл. бюд | 1576,5 | 1114,4 | **70,7%,** организация питания обучающихся в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
|  | **Основное мероприятие 1.9.** Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 713,9 | 178,8 | 25,0% организация питания обучающихся  25,0%  25,0% |
| Фед. бюдж. | 7438,0 | 1862,8 |
| Обл. бюд | 2613,1 | 654,5 |
|  | **Основное мероприятие 1.10.** Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образования в муниципальных образовательных организациях городского округа г.Кулебаки | Бюджет округа | 1632,9 | 808,9 | организация питания обучающихся в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
| Обл. бюд | 1596,6 | 0 |
|  | **Основное мероприятие 1.11.** Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в т.ч. адаптированные основные общеобразовательные программы | Фед. бюдж. | 6848,5 | 1734,9 | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам |
| **10.2** | **Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодёжи»**  **Задача: 2.1. Создание условий, обеспечивающих соответствие системы дополнительного образования округа требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей** | Бюджет округа | **70750,6** | **42832,8** | **60,5%** |
| Обл. бюджет | **8820,7** | **5865,9** | **66,5%** |
|  | **Основное мероприятие 2.3.** Развитие духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи | Бюджет округа | 60,0 | 55,0 | Организовано участие делегации городского округ город Кулебаки в международных Рождественских чтениях (г.Москва) |
|  | **Основное мероприятие** 2.5. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей | Бюджет округа | 3701,7 | 2321,1 | выполнение муниципального задания ДООЦ им.А.П.Гайдара;  Обеспечение трудоустройства подростков.  Обеспечение возмещения части расходов по приобретению путёвки в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия за счёт средств областных субвенций.  Организация занятости детей мало затратными формами (дворовые площадки, прогулочные группы, туристские слёты, походы, экскурсии, культурно-массовые мероприятия. |
| Обл. бюд | 1605,8 | 454,7 |
|  | **Основное мероприятие 2.6.** Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей на основе муниципальных заданий | Бюджет округа | 61744,0 | 40456,8 | 65,5% Выполнение муниципальных заданий  75% |
| Обл. бюдж. | 7214,9 | 5411,2 |
| **10.3** | **Подпрограмма 3** **«Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе»**  **Задача 3.1. Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в городском округе** | Бюджет округа | **79,0** | **5,0** | **6,3%** |
| Обл. бюдж. | **0** | **0** | **0%** |
|  | **Основное мероприятие** **3.2.** Развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий для молодёжи призывного возраста | Бюджет округа | 54,0 | 5,0 | **9,3%** принимало участие 13 команд общеобразовательных школ. |
|  | **основное мероприятие 3.5.** Организация поисковых, познавательных и научно-исследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания | Бюджет округа | 25,0 | 0 | Не проводилось |
| **10.4.** | **Подпрограмма 4.** **«Ресурсное обеспечение сферы образования»**  **Задача 4.1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования** | Бюджет округа | **75318,3** | **46771,4** | **62,1%** |
| Фед. бюдж. | **10411,6** | **0** | **0%** |
| Обл. бюдж. | **38607,6** | **25260,8** | **65,4%** |
|  | **Основное мероприятие** **4.1.** Совершенствование кадрового потенциала системы образования | Бюджет округа | 75,0 | 0 | Мероприятие  не реализовывалось |
|  | **Основное мероприятие 4.2.** Педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, юбилейные мероприятия ОО | Бюджет округа | 30,0 | 15,0 | Проведена августовская конференция. Прошло награждение педагогических работников |
|  | **Основное мероприятие 4.3.** Укрепление материально-технической базы подведомственных ОО, капитальный ремонт, проведение аварийных работ, реализация планов укрепления материально-технической базы ОО модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся | Бюджет округа | 9391,4 | 5950,2 | Проведена экспертиза ПСД по строительству д/с в п.Велетьма, по капитальному ремонту д/с № 9, 10, 13, по замене ветхих оконных блоков в 12 общеобразовательных организациях, происходит оплата лизинга автобуса МБОУ Гремячевской школы № 1, проведена замена оконных блоков в 14 школах (№№ 1, 3, 6, 7, 8, 10, Мурзицкой, Шилокшанской, Тёпловской, Гремячевской№№ 1 и 2, Велетьминской, Серебрянской, Саваслейской), проведён ремонт кровели в МБДОУ д/с №№ 9, 13 и Тёпловской школе |
| Фед. бюдж. | 10411,6 | 0 |
| Обл. бюдж. | 29450,6 | 18708,4 |
|  | **Основное мероприятие 4.4.** Обеспечение транспортными услугами образовательных учреждений для:  - подвоза детей к месту учёбы;  - подвоза обучающихся школ в физкультурно-оздоровительный комплекс для проведения уроков физической культуры;  - подвоза воспитанников детских садов в физкультурно-оздоровительный комплекс для проведения занятий физической культурой;  - подвоза обучающихся школ, воспитанников учреждений дополнительного образования на районные, областные и всероссийские соревнования, олимпиады, смотры, конкурсы | Бюджет округа | 2400,0 | 644,0 | организован подвозобучающихся, педагогов к месту учёбы, соревнований, конкурсов |
|  | **Основное мероприятие 4.5.** Обеспечение деятельности Центральной бухгалтерии муниципальных образовательных учреждений, Хозяйственно-эксплуатационной службы управления образования | Бюджет округа | 54024,6 | 33663,2 | Обеспечение деятельности Центральной бухгалтерии муниципальных образовательных учреждений, Хозяйственно-эксплуатационной службы управления образования |
| Обл. бюдж. | 6546,9 | 4910,1 |
|  | **Основное мероприятие** 4.6. Обеспечение деятельности УО, методической службы | Бюджет округа | 9397,2 | 6499,0 | Обеспечение деятельности УО, методической службы |
| Обл. бюдж. | 2610,2 | 1642,3 |
| **11.** | **МП «Обеспечение населения городского округа город Кулебаки Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы» Цель:** Улучшение состояния среды проживания и жизнедеятельности человека, позволяющей удовлетворять жилищные потребности населения | Бюджет округа | **4336,9** | **2829,8** | 65,3% |
| Обл. бюдж. | **5880,2** | **2879,1** | 49% |
| Внебюджет. | **8104,4** | **7871,2** | 97,1% |
| **11.1.** | **Задача 1. Повышение качества услуг по холодному водоснабжению** | Бюджет округа | **4171,9** | **2829,8** | 67,8% |
| Обл. бюдж. | **5880,2** | **2879,1** | 49% |
| Внебюджет. | **758,9** | **754,7** | 99,5% |
|  | 1.2.Капитальный ремонт водонапорных башен | Бюджет округа | 992,0 | 0 | Приостановлена реализация мероприятия. В 2020 выполняться не будет |
|  | 1.4.Оснащение централизованных сетей водоснабжения запорной арматурой | Бюджет округа | 334,5 | 0 | в стадии выполнения, осуществлен монтаж 2 единиц запорной арматуры по ул. Белинского, ул. Степана Разина в г. Кулебаки |
|  | 1.6.Ремонт сетей водоснабжения села Ломовка городского округа город Кулебаки Нижегородской области "Делаем вместе" | Бюджет округа | 1451,5 | 1436,7 | Заменено 4 км водопроводных сеией в с.ЛОмовка. Оплата из областного бюджета в октябре. |
| Обл. бюдж. | 2999,6 | 0 |
| Внебюджет. | 387,0 | 383,1 |
|  | 1.7.Ремонт водопроводных сетей в селе Мурзицы городского округа город Кулебаки Нижегородской области "Делаем вместе!" | Бюджет округа | 1393,9 | 1393,1 | Заменено 4,1км водопроводных сетей в с.Мурзицы |
| Обл. бюдж. | 2880,6 | 2879,1 |
| Внебюджет. | 371,8 | 371,6 |
| **11.2.** | **Задача 2. Повышение качества услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению** | Внебюджет. | **7345,5** | **6733,4** | 92,5% |
|  | Техническое перевооружение котельной по адресу: Нижегородская область, гог Кулебаки, с.Мурзицы, ул.Новая Стройка, д.7А | Внебюджет. | 3411,2 | 3411,2 | Реконструкция котельной установки с заменой существующих котлов с установкой узла учета и автоматизацией оборудования. |
|  | Техническое перевооружение котельной по адресу: Нижегородская область, гог Кулебаки, с.Мурзицы, ул.Строителей, д.19А | Внебюджет. | 2523,7 | 2523,7 | Реконструкция котельной установки с капитальным ремонтом существующих котлов и автоматизацией оборудования |
|  | Техническое перевооружение котельной по адресу: Нижегородская область, гог Кулебаки, д.Серебрянка, ул. Новая, д.4А | Внебюджет. | 798,5 | 798,5 | Реконструкция котельной установки с заменой одного из существующих котлов. |
|  | Реконструкция теплотрассы, протяженностью 180 м. от дома №35 ул.Воровского, до ул.Воровского, д.48 | Внебюджет. | 612,1 | 0 | 0% |
| **11.3.** | **Задача 3. Повышение качества услуг по централизованному водоотведению** | Внебюджет. | **165,0** | **0** | **0%** |
|  | 3.4.Ремонт канализационных колодцев | Внеб. ср-ва | 165,0 | 0 | В НПА о выделении субсидии вносились изменения, МП «КанСток» готовится документация на представление субсидии |
| **12.** | **МП «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025годы»**  **Цель:** Развитие массого строительства жилья и исполнение государственных обязательтвпо обеспечению жильем отдельных категороий граждан. | Бюджет округа | **10076,8** | **452,7** | **4,5%** |
| Фед/б | **5842,2** | **5842,2** | **100%** |
| Обл. бюдж. | **48574,6** | **12079,9** | **24,9%** |
| **12.1.** | **Подпрограмма 1: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город .Кулебаки Нижегородской области , признанного аварийным после 01 января 2012года, на 2018-2025 годы»** | Бюджет округа | **662,4** | **162,4** | **24,5%** |
| Фед. бюд. | **0** | **0** | **0%** |
| Обл. бюд | **0** | **0** | **0%** |
| **12.1.1.** | **Задача 1.2. Ликвидация аварийных многоквартирных домов,расселенных в период с 2013 по 2017 г.** | Бюджет округа | **662,4** | **162,4** | **24,5%** |
|  | 1.2.1.Основное мероприятие 1.2.1.Осуществление мероприятий по сносу аварийных домов | Бюджет округа | 662,4 | 162,4 | Снесен расселенный дом на пл. Советская д.15, заключен контракт на снос дома ул.2-я Максима Горького д.13,  В 4 квартале планируется снос аварийного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кулебаки, ул. Осипенко,д.17 |
| **12.2.** | **Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»**  **Задача 2.1. Обеспечение поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья** | Бюджет округа | **491,8** | **137,0** | **27,9%** |
| Обл бюд . | **548,0** | **548,0** | **100%** |
| Фед. бюдж. | **430,1** | **430,1** | **100%** |
|  | 2.1.6. Финансирование приобретения (строительства) жилья, в том числе получение ипотечного кредита или займа в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Жилье» | Бюджет округа | 491,8 | 137,0 | Улучшила жилищные условия 1 семья. Предоставлены выплаты. |
| Обл бюд . | 548,0 | 548,0 |
| Фед. бюдж. | 430,1 | 430,1 |
| **12.3.** | **Подпрограмма: 3.«Социальная (льготная) ипотека на 2018-2025 годы»**  **Задача3.1**. **«Завершение мероприятий в части обязательств, взятых администрацией г.о.г.Кулебаки по выданным ипотечным кредитам гражданам-участникам программы «Социальная (льготная) ипотека на 2009-2025 годы»** | Бюджет округа | **59,6** | **19,3** | **32,4%** |
| Обл. бюджет | **59,6** | **19,3** | **32,4%** |
|  | 3.1.1. Предоставление социальных выплат на компенсацию части платежа по ипотечному жилищному кредиту, в форме ежемесячной социальной выплаты | Бюджет округа | 59,6 | 19,3 | Ежемесячное перечисление социальной выплаты в объеме 50 на 50 % с областным бюджетом по фиксированной ставке, рассчитанной ГП «НИКА» 2 семьям перечисляется социальная выплата) |
| Обл. бюд | 59,6 | 19,3 |
| **12.4.** | **Подпрограмма 4 «Меры социальной поддержки молодых специалистов городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»**  **Задача.4.1. Обеспечение перечисления социальной выплаты на компенсацию процентной ставки по ипотечному кредиту на счета молодых специалистов - участников подпрограммы «Меры социальной под-держки молодых специалистов городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»** | Бюджет округа | **12,9** | **12,9** | **100%** |
| Обл. бюд | **0** | **0** | **0%** |
|  | **4.1.1.** Предоставление социальных выплат молодым специалистам на погашение кредита и процентов по нему на приобретение или строительство жилья на приобретение транспортных средств и предварительные расходы на получение кредита (разовые затраты на начальном этапе), а также на погашение суммы задолженности по кредитам, процентам и неустойки в случае уступки прав требования финансовой организации к специалисту по обязательствам, возникшим при заключении соглашения о предоставлении мер социально-экономической поддержки 2006-2010 гг | Бюджет округа | 12,9 | 12,9 | Осуществляется ежегодная выплата молодым специалистам, участникам программы, на погашение процентной ставки по ипотечному кредиту в части, превышающей 10 %) |
| **12.5.** | **Подпрограмма 5** **«Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»**  **Задача 5**.**1. Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям, проживающим на территории городского округа город Кулебаки, для целей индивидуального жилищного строительства** | Бюджет округа | **7989,3** | **0,0** | **0%** |
| Областной бюджет | **31677,4** | **0,0** | **0%** |
|  | 5.1.1. Организация работы по обеспечению дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | Бюджет округа | 7989,3 | 0 | Заключены муниципальные контракты на строительство сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в ж.р. Северный |
| Областной бюджет | 31677,4 | 0 |
| **12.6.** | **Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем высококвалифицированных специалистов, привлекаемых на работу в городском округе город .Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»**  **Задача 6.1. Обеспечение доступным и качественным жильем посредством предоставления им мер социальной поддержки в форме субсидии из бюджета округа на приобретение или ремонт жилья** | Бюджет округа | **166,9** | **121,1** | **72,6%** |
|  | 6.1.4. Финансирование приобретения (ремонта) жилья, погашения ипотечного кредита на приобретение жилого помещения | Бюджет округа | 166,9 | 121,1 | Ежемесячное погашение ипотечного кредита на приобретение жилого помещения врача-офтальмолога |
| **12.7.** | **Подпрограмма 7«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»**  **Задача 7.1 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»** | Бюджет округа | **693,9** | **0** | **0%** |
| Обл.бюдж. | **16289,7** | **11512,6** | **70,7%** |
| Фед. бюдж. | **5412,1** | **5412,1** | **100%** |
|  | 7.1. Обеспечение единовременными денежными выплатами на улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Жилье» | Фед. бюджет | 1790,3 | 1790,3 | Единовременной денежной выплатой обеспечено 2 ВБД |
|  | 7.2. Обеспечение единовременными денежными выплатами на улучшение жилищных условий инвалидов по общему заболеванию 1-3 группы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Жилье» | Фед. бюджет | 1790,3 | 1790,3 | Единовременной денежной выплатой обеспечено 2 инвалида 1 инвалид 2 группы, 1 семья с ребенком –инвалидом |
|  | 7.4 Обеспечение жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Жилье» | Обл. бюд. | 13643,5 | 11512,6 | Обеспечено жилыми помещениями спецализированного жилищного фонда 14 детей-сирот. В октябре планируется приобрести 1 жилое помещение для предоставления данной категории |
| Фед. бюдж. | 1831,5 | 1831,5 |
|  | 7.5 Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договору социального найма в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Жиль | Бюджет округа | 593,9 | 0 | В сентябре заключено 2 муниципальных контракта на приобретение 2 жилых помещений для предоставления данной категории граждан. Предоставление запланировано на 4 квартал |
| Обл. бюдж. | 2375,6 | 0 |
|  | 7.6.Проведение ремонта жилых помещений для детей-сирот | Обл. бюдж. | 270,6 | 0 | Заключен муниципальный контракт на ремонт 1 жилого пломещения.  В 4 квартале планируется заключить 1 муниципальный контракт на ремонт еще 1 жилого помещения. |
|  | **Задача 7.2. Софинансирование материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Постановлением Правительства НО от 23 марта 2007г №86 «Об утверждении порядка предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств.** | Бюджет округа | 100,0 | 0 | **0%** |
|  | 7.2.1. Софинансирование материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Постановлением Правительства НО от 23 марта 2007г №86 «Об утверждении порядка предоставления | Бюджет округа | 100,0 | 0 | не было необходимости |
| **13.** | **МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»**  **Цель:** Снижение социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня пожарной безопасности объектов и территории городского округа | Бюджет округа | **5135,0** | **3575,3** | **69,6%** |
| **13.1** | **Подпрограмма 1:**  **«Защита населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций»** | Бюджет округа | **2989,0** | **2606,8** | **87,2%** |
| 13.1.1. | **Задача 1.2 Повышение уровня защищенности населения от угроз возникновения чрезвычайных ситуаций** | Бюджет округа | **2989,0** | **2606,8** | **87,2%** |
|  | 1.2.3.Подготовка должностных лиц, органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС округа | Бюджет округа | 48,0 | 0,0 | Мероприятие не выполнено в связи с пандемией. Срок реализации 4 кв |
|  | 1.2.5.5.Оплата за реконструкцию централизованного оповещения на территории городского округа | Бюджет округа | 2247,2 | 2247,2 | Оплата за реконструкцию централизованного оповещения |
|  | 1.2.5.6. Эксплуатационно-техническое обслуживание МАСЦО (муниципальные автоматизированные системы централизованного оповещения) | Бюджет округа | 643,8 | 359,6 | Оплата за использование каналов связи за 9 мес. |
|  | 1.2.7. Противопожарные мероприятия в зданиях (помещениях) неблагополучных семей | Бюджет округа | 50,0 | 0,0 | Средства расходоваться не будут в 2020г. |
| **13.2** | **Подпрограмма 2 "**[**Обеспечение**](#Par3150) **пожарной безопасности городского округа"** | Бюджет округа | **2146,0** | **968,5** | **45,1%** |
| 13.2.1 | **Задача 2.1. Повышение уровня оперативного реагирования органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации ( ТП РСЧС).** | Бюджет округа | **276,0** | **65,7** | **23,8%** |
|  | 2.1.4.Ремонт пожарных машин, приобретение запасных частей | Бюджет округа | 91,0 | 27,3 | Приобретение запчастей |
|  | 2.1.5.Приобретение пожарного инвентаря, пожарно-технического вооружения, снаряжения пожарного | Бюджет округа | 100,0 | 0,0 | Реализация в 4 кв. |
|  | 2.1.6.Противопожарная агитация (уголки, стенды, памятки, листовки, баннеры), обучение ПТМ (пожарно- технический минимум) | Бюджет округа | 5,0 | 2,5 | Приобретены 2,5тыс. памяток |
|  | 2.1.7.Страхование добровольных пожарных | Бюджет округа | 30,0 | 16,0 | Застрахованы 76 человек |
|  | 2.1.10.Страхование и технический осмотр пожарных автомобилей | Бюджет округа | 50,0 | 19,9 | Страхование и технический осмотр |
| 13.2.2. | **Задача 2.2. Сокращение количества нарушений требований пожарной безопасности на территории населенных пунктов, объектах социального назначения.** | Бюджет округа | **1870,0** | **902,8** | **48,7%** |
|  | 2.2.1.Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов | Бюджет округа | 600,0 | 161,6 | Опашка населенных пунктов |
|  | 2.2.2.Очистка и углубление пожарных водоемов, ремонт пирсов, пожарных емкостей. | Бюджет округа | 170,0 | 98,6 | Ремонт 2 пирсов |
|  | 2.2.5.Приведение в пожаробезопасное состояние объектов образования | Бюджет округа | 1100,0 | 642,6 | Замена ветхой электропроводки Гремячевская школа №2, д/с №15; школа №1  Приобретение противопожарных дверей д/с №36;  Ремонт системы АПС и СО Саваслейская СОШ, проведение огнезащитной обработки в шк.№6, д/с№11, д/с№32, ДЮЦ, подростковый клуб с.Теплово |
| **14** | **Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы»**  **Цель:** Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Кулебаки, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | **13060,4** | **9705,3** | **74,3%** |
| Обл. бюдж. | **1262,6** | **629,3** | **49,8%** |
| **14.1.** | **Задача 1. Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Кулебаки** | Бюджет округа | **10540,4** | **8015,2** | **76%** |
| Обл. бюдж. | **1262,6** | **629,3** | **49,8%** |
|  | 1.6 Обеспечение деятельности финансового управления администрации городского округа Кулебаки | Бюджет округа | 10540,4 | 8015,2 | Обеспечение деятельности финансового управления |
| Обл. бюдж. | 1262,6 | 629,3 |
| **14.2.** | **Задача 2. Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств** | Бюджет округа | **2 520,0** | **1 690,1** | **67,1%** |
| Обл. бюдж. | **0** | **0** | **0%** |
|  | 2.10.1. Поддержание в рабочем состоянии программных продуктов финансового управления, информационное сопровождение | Бюджет округа | 2487,0 | 1874,0 | Приобретение ОС, сопровождение программы АЦК – приобретение диска и модуля памяти, предоплата за ПК. |
|  | 2.10.3 Повышение квалификации муниципальных служащих и работников финансового органа | Бюджет округа | 33,0 | 7,5 | Обучение прошли 2 сотрудника. Экономия в результате проведения курсов в режиме онлайн. |
| **15** | **МП «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы»**  **Цель:** Обеспечение экологической безопасности на территории городского округа, повышение защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий | Бюджет округа | **9943,4** | **2918,2** | **29,4%** |
| Обл. бюдж. | **21738,8** | **5963,1** | **27,4%** |
| **15.1** | **Задача 1. Сохранение и поддержание в целостности природных систем на территории городского округа город Кулебаки** | Бюджет округа | **1840,9** | **306,9** | **16,8%** |
| Обл. бюдж. | **14293,2** | **0** | **0%** |
|  | **1.1.** Организация мероприятий по очистке водных объектов, водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов от бытовых отходов, крупногабаритных и иных отходов, остатков древесины, сухостойных и аварийно-опасных деревьев, поросли и т.д. | Бюджет округа | 10,0 | 10,0 | Проведены мероприятия по вывозу отходов с водоохранной зоны карьер вблизи ул. Маяковского, убрано и вывезено 28,6 куб.м. мусора. Также в рамках субботника с данной же территории было собрано и вывезено 10 куб.м. мусора. На территории водоохранной зоны пруда д. Меляево еженедельно проводится уборка от мусора. Проводилась уборка в рамках экологического субботника пруда Новостройский, собрано и вывезено 5 куб.м. мусора.  Всего: 43,6куб.м. мусора. |
|  | **1.2.** Проведение лабораторного исследования качества воды водоемов, родников, а также воды из нецентрализованных источников. | Бюджет округа | 140,0 | 95,5 | Проведены исследования воды 5 водоемов округа. Исследования проводились на протяжении всего летнего периода ежемесячно. Остаток денежных средств в рамках экономии |
|  | **1.5.** Проведение систематического обследования ГТС, проверка готовности ГТС  к безаварийной эксплуатации при пропуске паводковых вод, организация мероприятий по разработке необходимой документации на ГТС при необходимости. | Бюджет округа | 388,9 | 0 | Проведено обследование 11 ГТС. Заключено 2 контракта: 1 на проведение преддекларационного обследования 3 ГТС, 2-ой на изготовление расчетов вероятного вреда на 3 ГТС. Изготовление документации по данным контрактам и оплата запланированы на 4 квартал 2020г |
|  | **1.7.** Акарицидная обработка территорий, обработка от личинок комара | Бюджет округа | 180,0 | 82,7 | Проведена обработка территорий округа от клещей и комаров в рамках контрактов. Остаток средств в рамках проведенного аукциона (экономия). |
|  | **1.8.** Проведение дератизационных мероприятий на территории г.о.г. Кулебаки | Бюджет округа | 29,3 | 15,8 | Проведены мероприятие по дератизации против мышевидных грызунов. Экономия в рамках заключенных контрактах. |
|  | **1.9.** Мониторинг за качеством подземных вод под полигоном ТБО г. Кулебаки | Бюджет округа | 181,2 | 0 | Мероприятие в 2020г. проводиться не будет. Так как ПСД на рекультивацию полигона ТБО не прошла госэкологическую экспертизу. Пробы нужно брать после прохождения ПСД госэкологической экспертизы. Мероприятие будет исключено и запланировано к проведению в 2021г. |
|  | **1.10**. Мероприятие в рамках национального проекта «Экология»  Модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод в г.о.г. Кулебаки | Бюджет округа | 752,3 | 0 | Заключен контракт на разработку ПСД. Оплата будет произведена в 4 квартале |
| Областной бюджет | 14293,2 | 0 |
|  | 1.11.Модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод в г.о.г.Кулебаки | Бюджет округа | 159,2 | 102,9 | Мероприятие выполнено, остатки в рамках экономии |
| **15.2.** | **Задача 2. Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающей среды на территории городского округа город Кулебаки.** | Бюджет округа | **6597,3** | **2296,1** | **34,7%** |
| Областной бюджет | **7445,6** | **5963,7** | **80%** |
|  | 2.1. Ликвидация несанкционированных свалок хозяйственно-бытовых отходов и мусора, в т.ч. в ходе проведения месячника по благоустройству | Бюджет округа | 442,0 | 391,0 | Проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок – 1077,3 куб.м.  Дальнейшие работы по ликвидации в 4кв. |
|  | 2.2. Сбор и вывоз отработанных ртутьсодержащих ламп, оргтехники и других опасных отходов для последующей утилизации | Бюджет округа | 120,0 | 50,0 | Заключен контракт на сбор и утилизацию ртутьсодержащих отходов: собрано и вывезено на утилизацию 927 ед. отработанных ртутьсодержащих ламп, 52 кг. батареек, 27ед. термометров |
|  | 2.3. Обустройство и ремонт скотомогильников | Бюджет округа | 50,0 | 50,0 | В рамках контракта проведены работы по ремонту 3-х скотомогильников (с. Лоиовка, с. Теплово, с. Шилокша) |
|  | 2.5. Рекультивация полигона ТБО г. Кулебаки и полигона р.п. Гремячево | Бюджет округа | 4016,7 | 796,8 | Оплата произведена за проведение государственной экологической экспертизы ПСД на рекультивацию полигона ТБО г. Кулебаки.  На настоящий момент действуют условия контракта, заключенного в 2018г. на изготовление проекта на рекультивацию полигона ТБО г. Кулебаки. Оплата оставшаяся по контракту будет произведена после прохождения госэкспертизы проекта, что в настоящее время производится. Также произведена установка наблюдательных скважин в зоне влияния полигона ТБО г. Кулебаки |
|  | 2.7. Проведение месячника по санитарной очистке территорий | Бюджет округа | 10,0 | 5,2 | Месячник проведен, закупка хозтоваров |
|  | 2.8. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Бюджет округа | 333,7 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2020г. |
|  | 2.8.1 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование с областным бюджетом в размере 5% ) | Бюджет округа | 361,1 | 153,1 | Произведено обустройство контейнерных площадок на кладбищах на территории Территориального управления № 2.  Заключен контракт на обустройство 3 контейнерных площадок под бункеры-накопители. Мероприятие запланировано на 4 квартал 2020г. Также в данном мероприятии оплачены еще денежные средства за обустройство КП по контракту 2019г. В сумму израсходованную денежные средства 313,8т.р. не входят, так как находятся в расходах 2019г. |
| Областной бюджет | 7093,5 | 5963,1 |
|  | 2.9. Приобретение мусорных контейнеров и бункеров для накопления твердых коммунальных отходов | Бюджет округа | 392,2 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2020г |
|  | 2.9.1. Приобретение мусорных контейнеров и бункеров для накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование с областным бюджетом в размере 5%). Приобретение 31 контейнера для ТКО. | Бюджет округа | 18,2 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2020г.  Заключен контракт на закупку 31 контейнера для накопления ТКО |
| Областной бюджет | 352,1 | 0 |
|  | 2.12. Разработка проекта санитарно-защитной зоны на участки для расширения границ существующего городского кладбища | Бюджет городского округа | 850,0 | 850,0 | Был заключен контракт на изготовление проекта СЗЗ. Проект СЗЗ разработан и получил положительное заключения Роспотребнадзора |
| **15.4.** | **Задача 3. Охрана и развитие системы озелененных территорий городского округа город Кулебаки, охрана лесных массивов.** | Бюджет округа | **1465,9** | **289,5** | **19,8%** |
|  | **3.1.** Создание новых озелененных территорий | Бюджет округа | 160,0 | 123,2 | Приобретено и посажено на территории г. Кулебаки:  Пузыреплодник – 90шт.  Калина – 100шт.  Айва японская – 30шт.  Кизильник – 20шт.  Можжевельник казацкий – 15шт.  Туя пирамидальная – 11шт.  Туя круглая – 5 шт.  Сосна – 2шт.  Ель голубая – 1 шт.  Хоста гибридная – 580шт.  Бадан – 20 шт. |
|  | 3.3. Обеспечение сохранности зеленого фонда, путем посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарниковых культур),  завоз и планировка грунта, посев газонов, устройство цветников, закупка семян и др. | Бюджет округа | 30,0 | 0 | Денежные средства приостановлены для исполнения |
|  | 3.4. Срезка, подрезка сухих и аварийных деревьев на территории образовательных учреждений | Бюджет округа | 1190,2 | 81,3 | На территории детских садов было снесено 142 дерева и 1 дерево подрезка ветвей. Оплата за эти работы в 4 квартале 2020г. Также произведен снос деревьев на территории строящегося детского сада |
|  | 3.5. Борьба с борщевиком | Бюджет округа | 85,0 | 85,0 | Проведено мероприятие по химической обработке борщевика Сосновского на площади 2,6га. |
|  | **Задача 4. Формирование ответственного отношения к окружающей среде и повышения уровня экологической культуры населения городского округа город Кулебаки.** | Бюджет округа | **40,0** | **25,7** | **64,3%.** |
|  | 4.1**.** Организация и проведение мероприятий экологической направленности среди подростков, учащейся молодежи и взрослого населения, а также мероприятий в рамках «Дни защиты от экологической опасности» | Бюджет округа | 15,0 | 10.9 | Приобретены подарки для участников экологических акций. |
|  | 4.3. Подписка изданий экологической тематики | Бюджет округа | 15,0 | 10,7 | Оплата произведена за подписку (журналов и газет) экологической тематики |
|  | 4.4.Экологическое просвещение населения, пропаганда охраны окружающей среды, размещение социальной рекламы по вопросам охраны окружающей среды | Бюджет округа | 10,0 | 4,1 | Изготовлены таблички для размещения на контейнерных площадках (30шт.) и в местах уборки свалок (4шт.) |
| **16.** | **МП «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы»**  **Цель:** Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории городского округа, создание комфортных и безопасных условий проживания на основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства территорий населенных пунктов городского округа | Бюджет округа | **35312,2** | **21830,9** | **61,8%** |
| Обл. бюдж. | **3207,2** | **2892,7** | **90,2%** |
| Внеб.ср-ва | **0** | **0** | **0%** |
| **16.1.** | **Задача 1. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города** | Бюджет округа | **18514,5** | **10850,5** | **59%** |
|  | 1.2. Содержание и ремонт уличного освещения в населенных пунктах городского округа: замена ветхих сетей уличного освещения, устройство уличного освещения, замена  светильников, монтаж уличного освещения | Бюджет округа | **1529,5** | **1265,5** | 83% Поддержание в рабочем состоянии уличного освещения |
|  | 1.2.1.Содержание и ремонт уличного освещения в городе Кулебаки | Бюджет округа | 1159,4 | 1098,5 | Поддержание в рабочем состоянии уличного освещения г.о.г. Кулебаки: ремонт светильников, замена проводов, замена ламп светильников уличного освещения, приобретение электротоваров, светофоров, оформление документов на технологическое присоединение и т.д., 146,8км |
|  | 1.2.2. Содержание и ремонт уличного освещения в населенных пунктах Территориального управления №1 | Бюджет округа | 100,0 | 100,0 | Поддержание в рабочем состоянии уличного освещения в поселении Территориального управления №1 : ремонт светильников, замена проводов, замена ламп светильников уличного освещения, т.д. 45,2 км |
|  | 1.2.3. Содержание и ремонт уличного освещения в населенных пунктах Территориального управления №2 | Бюджет округа | 270,1 | 67,0 | Поддержание в рабочем состоянии уличного освещения в поселении Территориального управления №2 : ремонт светильников, замена проводов, замена ламп светильников уличного освещения, и т.д |
|  | 1.3.Оплата за уличное освещение населенных пунктов городского округа | Бюджет округа | 15885,0 | 9314,3 | 59% оплата за электроэнергию в  г.о.г Кулебаки |
|  | 1.5. Очистка и обустройство ливневых и дренажных канав, в т.ч. изготовление ПСД, топосъемки | Бюджет округа | 1100,0 | 270,8 | Проведена очистка водопропускных труб на ул. Ст. Разина д.223, пересечение улиц Лесная и Котовского, ул. Воровского д.20, ул. Ст. Разина д.88/1, пересечение улиц Чкалова и Нестерова, пересечение улиц Лесная и Ульянова, ул. Мира д.37-39, г. Кулебаки (36 м.), произведена замена труб ливневой канализации и колодца ул.Мира, д.37, ул.Ст.Разина, д.39, изготовление топографической съемки ливневой канавы на ул. Циолковского д.31., Адм. Макарова.  Выполнены работы по укладке труб для ливневых и дренажных канав в с. Саваслейка ул. Советская, ул.Прудовая д.9, ул. Заречная д.25, а также работы по очистке и обустройству ливневых и дренажных канав с. Мурзицы ул. Зеленая, ул. Прудовая, ул. Совхозная; с. Саваслейка ул. Лесная, Советская; п. Первомайский ул. Школьная. |
| **16.2.** | **Задача 2 Улучшение качества благоустройства территорий городского округа, совершенствование процесса организации и управления их содержанием.** | Бюджет округа | **16797,7** | **10980,4** | **65,3%** |
| Областной бюджет | **3207,2** | **2892,7** | **90,2%** |
| Внеб.ср-ва | **0** | **0** | **0%** |
|  | 2.1. Организация (строительство) и содержание кладбищ городского округа | Бюджет округа | **835,0** | **518,6** | 62% |
|  | 2.1.1.Расширение и благоустройство кладбищ города Кулебаки | Бюджет округа | 500,0 | 265,0 | Выполнены работы по расширению городского кладбища4200м2 |
|  | 2.1.2. Расширение и благоустройство, организация (строительство) кладбищ по населенным пунктам Территориального управления №1 | Бюджет округа | 150,0 | 78,4 | Выполнены работы по сносу и подрезке деревьев на территории кладбищ. |
|  | 2.1.3. Расширение и благоустройство, организация (строительство) кладбищ по населенным пунктам Территориального управления №2 | Бюджет округа | 185,0 | 175,2 | Выполнены работы по ремонту ограждения кладбища в с. Саваслейка, благоустройство подъездных путей к кладбищам в с.Мурзицы, п.Первомайский. |
|  | 2.3. Озеленение территорий населенных пунктов городского округа | Бюджет округа | 1000,0 | 194,5 | Выполнены работы по сносу и подрезке аварийных деревьев на территории города, р.п. Велетьма и с. Мурзицы. |
| . | 2.4. Восстановление и создание новых скверов, ремонт и благоустройство памятников и обелисков городского округа | Бюджет округа | 777,2 | 511,9 | Выполнены работы по обустройству и восстановлению памятных мест в городском округе город Кулебаки, посвященных Великой Отечественной войне: комплексное благоустройство пл. Победы г. Кулебаки, ремонт братского воинского кладбища на ул. Серова в г. Кулебаки, ремонт мемориала и изготовление и установка информационных щитов на территории городского кладбища г. Кулебаки, ремонт обелиска в сквере на ул. Северная в г. Кулебаки, ремонт обелиска в сквере на ул. Степана Разина в г. Кулебаки;  работы по ремонту ограждения обелисков в р.п. Гремячево:обелиск в честь воинов погибших в ВОВ 1941-1945 гг. в с. Шилокша; памятника " Воин-освободитель" на пл. Свободы р.п. Гремячево; обелиска в честь воинов погибших в ВОВ 1941-1945 г.г. В с.Ломовка;  благоустройство территории памятника в честь погибших воинов в ВОВ 1941-1945 гг.) в селе Мурзицы; благоустройство сквера победы в с. Саваслейка; ремонт памятника "Воина освободителя" и прилегающей территории, ремонт обелиска в честь воинов, погибших в ВОВ 1941-1945 (укладка брусчатки и замена ограждения, замена памятника), ремонт обелиска в честь воинов, погибших в ВОВ 1941-1945 (ремонт прилегающей территории, замена памятника) в д. Серебрянка,ремонт обелиска в честь воинов, погибших в ВОВ 1941-1945 (ремонт прилегающей территории, замена памятника) в д. Пушлей , ремонт памятника и сквера Победы (ремонт входной группы) расположенного в р.п.Велетьма |
| Областной бюджет | 3207,2 | 2892,7 |
|  | 2.6.Установка и обустройство, ремонт детских площадок, игровых комплексов | Бюджет округа | 400,0 | 252,7 | Установлены 4 игровых комплекса по адресам: Пл. Революции (дополнение существующей детской площадки), ул. Мичурина д.10 , ул. Матвеичева (д.д. 8-10), ул. Рабочая, д. 40 в г. Кулебаки |
|  | 2.7.Уборка и содержание территорий населенных пунктов городского округа, мест массового пребывания людей, в т.ч.: | Бюджет округа | **1914,5** | **1723,0** | 90% |
|  | 2.7.1. Уборка и содержание территории города Кулебаки, мест массового пребывания людей, в т.ч. деятельность МКУ «ХЭУ» по уборке и содержанию мест массового пребывания людей на территории г. Кулебаки | Бюджет округа | 1557,9 | 1355,0 | Проводится регулярная уборка мусора, выкашивание травы, посадка цветов, вырубка сухой поросли и т.д. на территории г. Кулебаки. |
|  | 2.7.2.Уборка и содержание территорий населенных пунктов, мест массового пребывания людей по территориальному управлению №1 администрации городского округа | Бюджет округа | 165,8 | 159,4 | Проводится регулярная уборка мусора, выкашивание травы, посадка цветов, вырубка сухой поросли и т.д. на территории Территориального управления №1 г.о.г. Кулебаки. |
|  | 2.7.3.Уборка и содержание территорий населенных пунктов, мест массового пребывания людей по территориальному управлению №2 администрации городского округа | Бюджет округа | 190,8 | 208,6 | Проводится регулярная уборка мусора, выкашивание травы, посадка цветов, вырубка сухой поросли и т.д. на территории Территориального управления №2 г.о.г. Кулебаки. |
|  | 2.8.1.Ремонт скверов, площадей | Бюджет округа | 104,0 | 14,0 | Изготовление баннера в честь празднования 75-й годовщины ВОВ на пл. Победы |
|  | 2.8.2.Благоустройство Парка культуры и отдыха в г. Кулебаки | Бюджет округа | 300,0 | 349,5 | Выполнена актуализация и подготовка дизайн-проекта Парка культуры и отдыха, |
|  | 2.8.3.Содержание и ремонт фонтанов в г. Кулебаки | Бюджет округа | 150,0 | 128,6 | Работы по содержанию и ремонту фонтанов на ул. Воровского (на площади перед зданием администрации), в сквере на ул. 60 лет ВЛКСМ, в парке культуры и отдыха в городе Кулебаки. |
|  | 2.8.5.Праздничное оформление | Бюджет округа | 87,1 | 87,1 | Выполнена установка и демонтаж арт-объекта «Шар» и установка флагов «Триколор» в г. Кулебаки |
|  | 2.8.6. Благоустройство ул. Адм. Макарова | Бюджет округа | 6800,0 | 3915,0 | Выполнено благоустройство ул. Адм.Макарова. |
| Обл.бюдж | 0 | 0 |
| внеб.ср-ва | 0 | 0 |
|  | 2.8.7.Дополнительные работы по благоустройству общественных территорий: ул. 60 лет ВЛКСМ в р-не м-на Руслан; ул. Циолковского,31 (тротуар), ул. Циолковского, 31 (остановка), ул. Бутова (в р-не ВОИ), ул. Гастелло (тротуар-ограждение), МБОУ школа №1, ул. Воровского, 29 (торец), ул. Адм. Макарова (обустройство тепловых камер), пересечение ул. 60 лет ВЛКСМ – ул. Воровского (ларек «Цветы») | Бюджет округа | 2910,0 | 2832,0 | Выполнены дополнительные работы по благоустройству общественных территорий: ул. 60 лет ВЛКСМ в р-не м-на Руслан; ул. Циолковского д.31 (тротуар), ул. Циолковского д. 31 (остановка), ул. Бутова (в р-не ВОИ), ул. Гастелло (тротуар-ограждение), МБОУ школа №1, ул. Воровского д. 33 (торец), пересечение ул. 60 лет ВЛКСМ – ул. Воровского (ларек «Цветы») в городе Кулебаки Нижегородской области. |
|  | 2.9.Прочее благоустройство по территориальному управлению №1 | Бюджет округа | **723,7** | **337,5** | 47% |
|  | 2.9.1.Ремонт скверов и площадей, детских площадок, памятников | Бюджет округа | 698,7 | 337,5 | Выполнено благоустройство прилегающей территории около памятника с.Теплово, ремонт детских площадок в п.Гремячево |
|  | 2.9.2.Благоустройство прудов, родников | Бюджет округа | 25,0 | 0 | Работы запланированы на 3-4 квартал 2020 г. |
|  | 2.10.Прочее благоустройство по территориальному управлению №2 | Бюджет округа | **760,2** | **80,0** | 11% |
|  | 2.10.1.Ремонт скверов и площадей, детских площадок, памятников | Бюджет округа | 735,2 | 80,0 | Выполнялись работы по ремонту памятников погибшим воинам и уборки прилегающей к ним территории д. Тумалейка, д.Красный Родник, д. Благовещенка, д. Михайловка. |
|  | 2.10.2.Благоустройство прудов | Бюджет округа | 25,0 | 0 | Работы запланированы на 3-4 квартал 2020г. |
|  | 2.11.Организационные мероприятия:  - подготовка технической документации на заключение муниципальных контрактов, договоров, организация проведения мероприятий, контроль за исполнением мероприятий;  - разработка схемы освещения населенных пунктов городского округа;  - осуществление контроля за состоянием ливневых канализаций и дренажных систем;  - ведение перечня аварийных деревьев;  - организация содержания мест общего пользования (площади, автобусные остановки, дворовые территории, зоны отдыха и пр.) и элементов внешнего;  -благоустройства: фонтанов, детских игровых площадок, малых архитектурных форм, газонов, тротуаров и пешеходных дорожек, площадок для сбора ТБО, урн и т.д;  - организация содержания озелененных территорий (парков, скверов, аллей) и элементов внешнего благоустройства, расположенных на них: фонтанов, детских игровых площадок, МАФ, газонов и т.д.;  **-изготовление памяток по Правилам благоустройства г.о.г.Кулебаки**;  - другие мероприятия | Бюджет округа | 36,0 | 36,0 | Изготовление памяток по Правилам благоустройства г.о.г. Кулебаки |
| **17.** | **МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»** | Бюджет округа | **743,0** | **698,0** | **93,9%** |
| **17.1.** | **Задача 1. Замена имеющихся светильников наружного освещения и ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие.** | Бюджет округа | **419,6** | **419,6** | 100% |
|  | * 1. Замена люминисцентых светильников и ламп на светодиодные в зданиях бюджетных учреждений | Бюджет округа | 369,6 | 369,6 | Замена светильников и ламп на светодиодные в 6 бюджетных учреждениях в количестве 732шт. |
|  | * 1. Замена светильников и ламп на светодиодные на спортивных площадках МБУ ДЮСШ | Бюджет округа | 50,0 | 50,0 | Замена светильников и ламп на светодиодные (53лампы) |
| **17.3.** | **Задача 4. Обеспечение приборами учета бюджетных учреждений.** | Бюджет округа | **323,4** | **278,4** | **86%** |
|  | 4.1. Установка приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях | Бюджет округа | 278,4 | 278,4 | Установлен прибор учета в здании ДЮСШ |
|  | 4.2.Установка приборов учета холодной воды в бюджетных учреждениях | Бюджет округа | 45,0 | 0 | Не установлен прибор учета в здании ДЮСШ по техническим причинам ( неисправность в системе водоснабжения) |
|  | **"Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы"** | Бюджет округа | **4000,0** | **3272,0** | **81,8%** |
| Фед. бюдж | **14833.7** | **14833,7** | **100%** |
| Обл.бюдж. | **618,1** | **618,1** | **100%** |
| **18.1** | **Задача 1. Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки** | Всего | **9147,4** | **9147,4** | **100%** |
| Фед/б | **6774,2** | **6774,2** | **100%** |
| Обл бюд . | **282,3** | **282,3** | **100%** |
| Бюджет округа | **2090,9** | **2090,9** | **100%** |
|  | * 1. Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки | Всего | 7840,5 | 7840,5 | Оплачены субсидии за благоустройство дворовых территорий на ул.60 лет ВЛКСМ д.10, д.14, ул. Воровского д.29, д. 33,д.35, ул. Гастелло д.5,ул. Кулибина д.36, ул. Бутова д.81, ул. Адм. Макарова д.39 в г. Кулебаки; ул. Труда д.д.2,3,4,5,6,7, ул. Мира д.5 в р.п. Гремячево |
| Фед/б | 6774,2 | 6774,2 |
| Обл бюд . | 282,3 | 282,3 |
| Бюджет округа | 784,0 | 784,0 |
|  | 1.3.Прочие мероприятия по благоустройству дворовых территорий городского округа (благоустройство дворовых (муниципальных) территорий, проектные работы, экспертиза сметной документации и т.д.) | Бюджет округа | 1306,9 | 1306,9 | выполнены дополнительные работы по благоустройству общественных территорий (ул. 60 лет ВЛКСМ в р-не м-на Руслан; ул. Циолковского д.31 (тротуар), ул. Циолковского д. 31 (остановка), ул. Бутова (в р-не ВОИ), ул. Гастелло (тротуар-ограждение), МБОУ школа №1, ул. Воровского д. 33 (торец), пересечение ул. 60 лет ВЛКСМ – ул. Воровского (ларек «Цветы»)), включающие в себя: асфальтобетонное покрытие территорий; устройство автостоянки; установка дорожного бордюра, тротуарного бордюра; устройство тротуаров с покрытием из брусчатки или тротуарных плит; озеленение территории; установка ограждения. в городе Кулебаки Нижегородской области |
| **18.2.** | **Задача 2 .Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки** | Всего | **10304,4** | **9576,1** | **94%** |
| Фед/б | **8059,5** | **8059,5** | **100%** |
| Обл бюд . | **335,8** | **335,8** | **100%** |
| Бюджет округа | **1909,1** | **1181,1** | **62%** |
|  | 2.1. Благоустройство общественных территорий городского округа город Кулебаки | Всего | 9328,1 | 9363,4 | Выполнены работы по комплексному благоустройству детской игровой площадки, а также установке ограждения в Парке культуры и отдыха г. Кулебаки.  (корректировка программы по увеличению плана по м/б) |
| Фед/б | 8059,5 | 8059,5 |
| Обл бюд . | 335,8 | 335,8 |
| Бюджет округа | 932,8 | 968,2 |
|  | 2.2. Прочие мероприятия по благоустройству общественных пространств городского округа(дополнительные работы по благоустройству, проектные работы, экспертиза сметной документации и т.д.) | Бюджет округа | 976,3 | 212,9 | Оплата услуги Wi-fi, экспертиза сметной документации по Парку культуры и отдыха г. Кулебаки, выполнение инженерно-геодезических работ пруд «Устимский» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_